**ПРОЕКТ**

Приложение к решению  
Льговского городского Совета депутатов   
от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года №\_\_

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЬГОВ» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2017 - 2029 ГОДЫ**

ПАСПОРТ

программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования

«Город Льгов» на 2017 - 2029 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2017 - 2029 годы (далее - программа) |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Наименование заказчика и разработчика программы, их местонахождение | Администрация города Льгова Курской области  Курская область, г.Льгов, Красная пл.13, Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Льгова |
| Цель программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Льгова в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа |
| Задача программы | Обеспечение населения города Льгова объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, культуры , образования) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений. 2. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом. 3. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов областной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 - 2029 годы. Программа реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 1152500,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2017 г. -380000,00 тыс. рублей, 2018 г. – 3000,00 тыс. рублей, 2019 г. - 143500,00 тыс. рублей, 2020 г. – 2000,00 тыс. рублей, 2021 г. – 2000,00 тыс. рублей;  2022 г. -7000,00 тыс. рублей;  2023 г. – 2000,00 тыс. рублей;  2024 г. -502000,00 тыс. рублей;  2025 г. – 3000,00 тыс. рублей;  2026 г. – 3000,00 тыс. рублей;  2027 г. -3000,00 тыс. рублей;  2028 г. -2000,00 тыс. рублей;  2029 г. – 100000,00 тыс. рублей; из них по источникам финансирования: средства федерального бюджета, всего – 390000,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2019 г. – 70000,00 тыс. рублей, 2024 г. -270000,00 тыс. рублей;  2029 г. – 50000,00 тыс. рублей; средства областного бюджета, всего -368100,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. –2700,00 тыс. рублей, 2019 г. –65000,00 тыс. рублей, 2020 г. –1800,00 тыс. рублей, 2021 г. – 1800,00 тыс. рублей;  2022 г. – 6300,00 тыс. рублей;  2023 г. –1800,00 тыс. рублей;  2024 г. – 231800,00 тыс. рублей;  2025 г. – 2700,00 тыс. рублей;  2026 г. – 2700,00 тыс. рублей;  2027 г. – 2700,00 тыс. рублей;  2028 г. – 1800,00 тыс. рублей;  2029 г. – 47000,00 тыс. рублей;  средства бюджета города Льгова, всего – 14400,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 г. -300,00 тыс. рублей, 2019 г. – 8500,00 тыс. рублей, 2020 г. – 200,00 тыс. рублей, 2021 г. – 200,00 тыс. рублей;  2022 г. -700,00 тыс. рублей;  2023 г. – 200,00 тыс. рублей;  2024 г. -200,00 тыс. рублей;  2025 г. – 300,00 тыс. рублей;  2026 г. -300,00 тыс. рублей;  2027 г. – 300,00 тыс. рублей;  2028 г. – 200,00 тыс. рублей;  2029 г. -3000,0 тыс. рублей;  средства внебюджетные, всего – 380000,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. -380000,00 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2029 году обеспечить следующие результаты:  - увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 45%;  - увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, до 25%; - увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений, до 100; |

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Социальное развитие города Льгова

Повышение качества жизни населения является одной из основных задач социально-экономического развития города Льгова. Создание благоприятных условий жизнедеятельности требует дальнейшего развития социальной инфраструктуры в городе Льгове.

В 2010 - 2015 годах на реализацию мероприятий в рамках целевых программ Курской области были выделены средства из областного бюджета в размере 123,3 млн. рублей, местного 23,9 млн.рублей, федерального 115,8 млн.рублей.

В 2010 - 2015 годах в городе Льгове за счет средств областного бюджета с привлечением средств из федерального бюджета, а также бюджета города Льгова построены и введены в эксплуатацию:  
- в сфере образования – Детский сад №2 по ул.К.Маркса на 60 мест (реконструкция) ;

- Детский сад на 140 мест по ул.Красная (новое строительство);  
- в сфере физической культуры - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 225 мест(новое строительство).

Отремонтированы спортивные залы всех общеобразовательных школ города.

Вместе с тем, необходимо строительство новых социальных объектов и реконструкция существующих зданий.

Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта

В настоящее время численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в городе, - 6860 человек, что составляет 34,3% от населения города в возрасте от 3 до 79 лет (увеличение составило 6,3% в сравнении с 2015 годом).  
В городе функционирует 1 муниципальное учреждение физической культуры и спорта МБДОУДОД «ДЮСШ г.Льгова».

Дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности охвачено 970 обучающихся.  
 За 2015 год подготовлен 1 разрядник, 4 кандидата в мастера спорта, в 2016 году подготовлен 1 разрядник, 4 кандидата в мастера спорта.

В городе Льгове насчитывается 15 спортивных сооружений, в том числе: 1 стадион, 4 плоскостных спортсооружения, 10 спортивных залов и другие спортсооружения.  
В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы.

Во всех спортивных залах общеобразовательных учреждений города проведены ремонты, реконструированы: помещение бывшего кинотеатра в спортивный зал для занятий рукопашными видами единоборств (Спортивный зал "Олимп") и помещения СОШ №7 в спортивный зал для детско-юношеской спортивной школы города. Приобретены татами, боксерский ринг, спортивный инвентарь. Открыт музей спорта. В 2014 году построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который оснащен современным оборудованием. Сотни мальчишек и девчонок в дневную смену занимаются мини-футболом, баскетболом, волейболом и гимнастикой. Предусмотрены занятия и для других возрастных категорий горожан по этим видам спорта в вечернее время. Функционирует тренажерный зал, оснащенный профессиональным оборудованием "Премиум класс" для занятия фитнесом (26 единиц). Открылись новые секции по трем видам спорта (спортивные танцы, спортивная акробатика, фитнес). Ежедневная пропускаемая способность объекта составляет 225 человек. В рамках частного партнерства в спортивном зале "Олимп" созданы необходимые условия для занятий спортсменов по видам спорта бокс, дзю-до, каратэ, в частности: проведены капитальные ремонты помещений раздевалки и тренерской, приобретены спортивные тренажеры, спортивные снаряды. В 2016 году в соответствии с календарным планом проведения физкультурно-спортивных мероприятий спланировано проведение и участие 30 мероприятий.

В рамках реализации программы «Газпром-детям» построены три универсальных спортивных площадки на базе МБОУ СОШ №1 г.Льгова, МБОУ СОШ№4 г.Льгова и МБОУ СОШ №5 г.Льгова, 2017 году по этой же программе будет начато строительство Физкультурно- оздоровительного комплекса с бассейном без трибун для зрителей по ул.Титова г.Льгова.

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования. Практически все спортивные залы в образовательных учреждениях города требуют капитального ремонта.

Основными проблемами в области физической культуры и спорта в городе Льгове в настоящее время являются:

1. Недостаточный интерес к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения. Здоровый образ жизни не стал нормой для большинства горожан.  
  
2. Потребность в высококвалифицированных тренерских и инструкторских кадрах и создание условий для их подготовки и повышения квалификации.

В целях привлечения населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, необходимо приобщать подрастающее поколение к спорту под влиянием преподавателей физкультуры, классных руководителей, а также родителей. Родители должны быть убеждены, что занятия спортом развивают физические возможности организма, дисциплинируют ребенка, благотворно влияют на здоровье, нравственность, учебу и поведение.

Характеристика текущего состояния сферы культуры города Льгова

В городе функционируют 6 общедоступных библиотек, 3 музея, 1 учреждение культурно-досугового типа, 1 детская школа искусств.

Число культурно-досуговых мероприятий в 2016 году увеличилось на 6 % по сравнению с 2015г. В 2016 году работниками отрасли «культура» было проведено 234 разноплановых культурно-досуговых мероприятия, которые посетило около 8 тыс. человек, из которых 2 тыс. человек дети, подростки и молодежь.

Для удовлетворения творческих способностей населения работает 11 клубных формирований Культурно-досугового комплекса и 5 отделений Школы искусств, в которых занимается более 500 человек, из которых более 300 человек - дети и подростки. Основное внимание уделяется подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий, Государственных праздников, конкурсов, фестивалей. На сегодняшний день в школе успешно действуют  9  детских коллективов: хор младших классов, хор старших классов, вокальный ансамбль мальчиков, фольклорный ансамбль, ансамбль народных инструментов, эстрадный ансамбль учащихся и преподавателей, духовой оркестр, кукольный театр, ансамбль гитаристов. Обучение ведется не только на базе основного здания школы, но и в средних общеобразовательных школах № 1, №2, №4, №5.

Учащиеся Детской школы искусств и участники творческих коллективов Культурно-досугового комплекса неоднократно удостаивались дипломов различной степени за участие в различных конкурсах и фестивалях.

Юные дарования ДШИ в 2015г. стали участниками одного международного, 4-х региональных и 2-х городских конкурсов, где завоевали 8 дипломов, один из которых - диплом участника Международного конкурса духовых оркестров, прошедшем в городе Воронеже, а детский танцевальный коллектив КДК студия танца "Жемчужина" был награжден дипломом II степени за участие в Областном эстрадном конкурсе "Созвездие молодых 2015".

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры - фактор создания условий для творческого развития.

Характеристика текущего состояния сферы образования города Льгова

Одним из условий успешности социально-экономического развития города Льгова и повышения благосостояния населения является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина.  
По состоянию на 1 сентября 2016 года муниципальная система образования представлена 19 учреждениями: 8 детскими садами, 6 школами, 3 учреждениями дополнительного образования, 2 учреждениями среднего профессионального образования.

Услугами дополнительного образования охвачено 80 % детей города Льгова в возрасте от 5 до 18 лет. Учащиеся имеют возможность выбора дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей.

Администрация города Льгова Курской области, отдел образования администрации города Льгова проводят целенаправленную работу по модернизации отрасли образования. Цель политики модернизации системы образования состоит в обеспечении текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы города. Завершился пятый год реализации проекта по модернизации системы общего образования. За это время укрепилась учебно-материальная база общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным, учебно-производственным и компьютерным оборудованием. Основная часть школ, реализующих уровень начального общего образования, оснащены мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить обучение с использованием электронных образовательных ресурсов. Система общего образования города Льгова позволяет обеспечить конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования с учетом потребностей различных категорий.

В рамках программы «Газпром-детям» в образовательных учреждениях города построены многофункциональные спортивные площадки на территориях школ: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Льгова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Льгова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Льгова».

Систему дошкольного образования города Льгова в 2013г. представляли 5 дошкольных образовательных учреждений (из них 1- негосударственное дошкольное учреждение ОАО «РЖД»). В 2014г. после проведенной реконструкции начал осуществлять деятельность по оказанию дошкольной образовательной услуги МБДОУ «Детский сад №2» по ул. К.Маркса на 60 мест. Детский садик №2 оснащен новым интерактивным оборудованием, игровыми площадками, сплитсистемами, современной мебелью, имеется видеонаблюдение. Так же, после реконструкции введен в эксплуатацию детский сад по ул.Титова, расположенный на территории города (финансируется из средств муниципального образования Б.Угонский сельский совет).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2015 году решены задачи ликвидации очередности на зачисление в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3-х до 7 лет в связи со строительством нового детского сада №1 по ул.Красная на 140 мест. Актуальный спрос населения на зачисление детей в дошкольные образовательные организации удовлетворен на 100%. Всего в настоящее время на территории города Льгова функционирует 8 детских садов. За пять лет проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях города Льгова Курской области из бюджетов всех уровней было направлено 13 млн. рублей (2015год - не проводился).

Важнейшей составляющей образовательного пространства города является система дополнительного образования и воспитания детей.

В городе полностью сохранена и успешно развивается система дополнительного образования детей, в которой функционирует 3 учреждения дополнительного образования детей, в различных кружках и секциях которых занимаются 1358 обучающихся.

В учреждениях дополнительного образования детей сохраняется тенденция развития многообразия видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и потребности ребенка. Наиболее востребованными в данной системе являются художественное и спортивное направления. Одновременно получили развитие направления, связанные с проектной, исследовательской деятельностью, духовно-нравственным воспитанием, создаются детские и молодежные объединения, ориентированные на выполнение социально значимых задач.

Общеобразовательные школы МО «Город Льгов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Наименование школы* | *Мощность (количество ученических мест)* | *Количеств о учащихся по*  *состоянию на*  *01.09.2016г. (чел.)* | *Количеств о учеников на 1 учителя* | *Наполняемость*  *школ*  *(%)* |
| Средние общеобразовательные школы | | | | | |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. В.Б.Бессонова» | 690 | 591 | 16 | 85,7 |
| 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2 г.Льгова» | 500 | 482 | 17 | 96,4 |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Льгова» | 490 | 465 | 16 | 94,9 |
| 4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Льгова» | 430 | 334 | 13 | 77,7 |
| 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Льгова» | 505 | 342 | 14 | 67,7 |
|  | Итого по средним общеобразовательным школам | 2615 | 2214 | 15 | 84,7 |

Наполняемость школ с новыми нормами СанПина составляет 100%.

В период реализации программы необходимость повышения эффективности всех мероприятий, проводимых в сферах образования, воспитания и молодежной политики, определяют демографические тенденции. По данным отдела образования администрации города Льгова прогнозируется рост численности детей школьного возраста на 3% (свыше 60 человек ежегодно). Помимо этого, несмотря на положительные тенденции, существует ряд проблем, сформировавшихся за последние годы и сдерживающих дальнейшее развитие сферы образования:  
1. Несоответствие темпов обновления материально-технической базы образовательных учреждений требованиям к реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

2. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Льгова представлена в таблице № 1 приложения к программе.

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий программы

Осуществление финансирования мероприятий программы предусмотрено в рамках подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Курской области» государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» утвержденной постановлением администрации Курской области от 15.10.2013 №737-па; муниципальной программы « Развитие образования в городе Льгове Курской области» утвержденной постановлением администрации города Льгова от 11.01.2016г. №4; муниципальной программы «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Льгов» утвержденной постановлением администрации города Льгова от 06.04.2015 г. № 455; муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Льгов» » утвержденной постановлением администрации города Льгова от 07.04.2015 г. № 456.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

4. Целевые индикаторы программы

Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Льгов» на 2017 - 2029 годы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Льгова в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа.

Достижение цели и решение задачи программы оценивается 3 целевыми показателями (индикаторами) программы.

1. Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений.

2. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом.  
3. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры.

Планируемые значения целевых индикаторов программы по годам реализации представлены в таблице № 2 приложения к программе.

5. Оценка эффективности мероприятий программы

Успешная реализация программы позволит к 2029 году обеспечить следующие результаты:

- увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 55%;

- увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, до 65%;

- увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений, до 280.

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Необходимо внести изменения в Генеральный план города Льгова, утвержденного решением Льговского городского Совета депутатов от 28.10.2010 года, и Правила землепользования и застройки МО «Город Льгов» . Внесение изменений необходимо осуществить в 2018 - 2019 годах.

Приложение

к Программе комплексного развития социальной  
инфраструктуры муниципального  
образования «Город Льгов» на 2017 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  |
| **№ пп** | **Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи** | **Источник финансирования** | **Срок реализации в плановом периоде**  **Объемы финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  | **Всего** | **в том числе по годам** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | **2017** | **2018** | **2019** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | **2029** |  |
| **I.** | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт  спортивного зала СОШ №1 |  |  |  | 3000,0 |  | |  |  |  | 2000,0 |  | |  |  | |  |  |  | Увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40% |
| 2. | Капитальный ремонт  спортивного зала СОШ №2 |  |  |  |  | 3000,0 | |  |  |  |  | 2000,0 | |  |  | |  |  |  | Увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40% |
| 3. | Капитальный ремонт  спортивного зала СОШ №3 |  |  |  |  |  | |  | 2000,0 |  |  |  | |  | 3000,0 | |  |  |  | Увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40% |
| 4. | Капитальный ремонт  спортивного зала СОШ №4 |  |  |  |  |  | | 2000,0 |  |  |  |  | | 3000,0 |  | |  |  |  | Увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40% |
| 5. | Капитальный ремонт  спортивного зала СОШ №5 |  |  |  |  |  | |  |  | 2000,0 |  |  | |  |  | | 3000,0 |  |  | Увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40% |
| 6. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном без трибун для зрителей.  г.Льгов, ул.Титова,2 «б». Пропускная способность 63 чел/ см. |  |  | 380000,0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | Увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40% |
| 7. | Реконструкция городского стадиона |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | 100000,0 | Увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40% |
| II | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере культуры |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт МБУ КДК г.Льгова.  .Льгов, Красная пл.15 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | 2000,0 |  | Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, до 85% |
| 2. | Ремонт танцевального зала МБУ КДК г.Льгова.  .Льгов, Красная пл.15 |  |  |  |  | 500,0 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, до 85% |
| 3. | Капитальный ремонт ДК «Железнодорожник»  г.Льгов, ул.Свердлова |  |  |  |  |  | |  |  | 5000,0 |  |  | |  |  | |  |  |  | Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, до 85% |
| III | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере образования |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство коррекционной школы на 180 мест.  г.Льгов, ул.Овечкина. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 500000,0 | |  |  | |  |  |  | Увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений |
| 2. | Реконструкция СОШ №3.г.Льгов, ул.К.Маркса  Пристройка двухэтажного корпуса на 100 мест. |  |  |  |  | 143000,0 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | Увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **380000,0** | **3000,0** | **140500,0** | | **2000,0** | **2000,0** | **7000,0** | **2000,0** | **502000,0** | | **3000,0** | **3000,0** | | **3000,0** | **2000,0** | **100000,0** |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | 70000,0 | | - | - | - | - | 270000,0 | | - | - | | - | - | 50000,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | 2700,0 | 65000,0 | | 1800,0 | 1800,0 | 6300,0 | 1800,0 | 231800,0 | | 2700,0 | 2700,0 | | 2700,0 | 1800,0 | 47000,0 |  |
|  |  | бюджет города |  | - | 300,0 | 8500,0 | | 200,0 | 200,0 | 700,0 | 200,0 | 200,0 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 200,0 | 3000,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 380000,0 | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | |  | - | - |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
| **№ п/п** | **Целевой показатель (индикатор)** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (индикатора), 2016 г.** | **Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **2017** | **2018** | | **2019** | **2020** | | **2021** | **2022** | | **2023** | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | **10** | | **11** | | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Льгов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Льгова в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача. Обеспечение населения города Льгова объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, культуры, образования) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений | мест | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | 34,3 | 35 | 36 | | 37 | 37,3 | | 37,5 | 37,9 | | 38,0 | | 38,1 | 38,4 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 |
| 1.3 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 80 | 8,5 | 81 | | 81,5 | 82 | | 82,5 | 83 | | 83,5 | | 84 | 84,5 | 85 | 85 | 85 | 85 |