Утверждено

Распоряжением Администрации города

Льгова Курской области от  5 июля 2018г. №315-р

Выполнение мероприятий Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2017 год

Первое стратегическое направление - «Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального образования»

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы | Срок реализации мероприятий | Информация о выполнении мероприятия | Ответственные от органов местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, малого бизнеса |  |  |  |  |
| Создание условий для стабильного развития бизнеса на территории города и увеличение на этой основе доходной части бюджета | Укрепление деловых связей с организациями, способствующими развитию базовых отраслей экономики (ассоциация «Совет муниципальных образований области», торгово-промышленная палата, союз предпринимателей и другие) | 2016-2030гг. | На постоянной основе происходит взаимодействие с ассоциацией «Совет муниципальных образований Курской области», торгово-промышленной палатой Курской области, ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области», Уполномоченным по защите прав предпринимателей Курской области по вопросам развития экономики и инвестиционной привлекательности. | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта; отдел архитектуры и градостроительства; отдел имущественных и земельных отношений |
|  | Изучение материалов работы муниципальных образований с высоким уровнем социально-экономического развития |  | Изучаются материалы работы муниципальных образований с высоким уровнем социально-экономического развития с целью применения положительного опыта работы на территории муниципального своего образования. |  |
|  | Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территорий |  | Ежегодно принимаем участие в семинарах, конференциях по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территорий , которые, в основном проводятся филиалом «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». |  |
|  | Создание организационных и нормативно-правовых условий для развития муниципального образования |  | С целью улучшения инвестиционного климата и взаимодействия с инвесторами Администрацией города Льгова принимаются решения, позволяющие создавать в инвестиционной сфере благоприятные условия для ведения бизнеса. Создан Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами. |  |
|  | Разработка нормативно-правовой базы для обеспечения инвестиционной привлекательности города и поддержание ее в актуальном состоянии |  | Сайте Администрации города Льгова Курской области размещены нормативные правовые акты по инвестиционной деятельности (Инвестиционная декларация, Положение о муниципальной поддержке субъектов инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»), Инвестиционный паспорт муниципального образования и показатели деятельности, контактные данные по работе с инвесторами. |  |
|  | Выделение площадок под строительство новых производств |  | Сайте Администрации города Льгова Курской области в разделе «Инвестиционный потенциал» , сайте Администрации Курской обрасти в разделе «Экономика» - «Инвестиционный потенциал» - «Инвестиционные площадки» размещен Реестр земельных участков, предлагаемых инвесторам для создания промышленных предприятий. Кроме того, информация по земельным участкам, предлагаемым инвесторам для строительства промышленных предприятий была направлена в адрес ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области». |  |
| Создание условий по информационному продвижению товаров, работ, услуг предприятий, расположенных на территории города | Представление муниципальной инвестиционной политики и размещение Стратегии развития муниципального образования в сети Интернет и СМИ | 2016-2030гг. | Сайте Администрации города Льгова Курской области показатели деятельности в области экономики и развития муниципального образования, Стратегия социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года, в которой отражены вопросы инвестиционной политики. | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта |
|  | Создание и размещение в сети Интернет информационно-географической карты муниципального образования и поддержание её в актуальном состоянии |  | Генеральный план и Правила землепользования размещены на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» в сети Интернет и находятся в актуальном состоянии. | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  | Размещение в СМИ местных нормативных актов по созданию инвестиционной среды |  | Все нормативные правовые акты печатаются в газете «Льговские новости» и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» в сети Интернет. | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта, Управление делами |
|  | Участие в разработке областных законов, касающихся развития муниципальных образований |  | В части касающихся вопросов муниципальное образование принимает участие в разработке областных законов. |  |
| Задача 1.3. Развитие действующих и создание перспективных промышленных производств |  |  |  |  |
| Развитие действующих и создание новых производств | Модернизация и реконструкция основных производственных фондов действующих промышленных предприятий | 2016-2030гг. | В 2017году освоено инвестиций в основной капитал 203 млн.руб., в том числе за исключением бюджетных средств – 157 млн.руб. Наибольший объем освоения инвестиций в основной капитал в 2017году в следующих отраслях: -«Обеспечение электрической энергией, газом и паром» - 84,8 млн.руб. (основная доля инвестиций - ООО «Гапром инвестгазификация» - 74,1 млн.руб. - строительство ФОКа с плавательным бассейном); - «Производство пищевых продуктов» -28,3 млн.руб. (основная доля инвестиций - ОАО «Сахарный комбинат Льговский» - 26,5 млн.руб.); - «Торговля оптовая и розничная» - 38,4 млн.руб. | Отдел архитектуры и градостроительства; отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта; хозяйствующие субъекты |
| Задача 1.4. Поддержка развития малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Оказание информационной, консультационной, методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-2030гг. | Администрацией города Льгова субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются консультационные услуги, ежегодно проводятся встречи с приглашением представителей Комитета потребительского рынка и лицензирования Курской области, Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, налоговой инспекции. | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта; отдел имущественных и земельных отношений |
|  | Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса |  | В соответствии с решением Льговского Городского Совета депутатов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру ежегодно передается во владение и (или) пользование муниципальное имущество на праве аренды (2017г.- 6 субъектам). | Главный специалист-эксперт по управлению имуществом, отдел архитектуры и градостроительства |
|  | Участие в реализации мероприятий областной программы поддержки малого предпринимательства |  | В реализации областной программы поддержки малого предпринимательства муниципальное образование не принимает участие, так как в муниципальной программе не заложено средств на финансирование мероприятий. | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта |
|  | Реализация муниципальной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства. |  | В муниципальном образование утверждена программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове Курской области на 2015-2017 годы», в рамках которой субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются консультационные услуги и методическая помощь. |  |
| Задача 1.5. Развитие энергосистемы района для обеспечения устойчивого функционирования экономики |  |  |  |  |
| Повышение надежности функционирования предприятий города на основе развития тепло- электро- и газоснабжения | Реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Льгов» | 2016-2030гг. | Из-за недостаточного объема финансовых ресурсов в бюджете муниципального образования «Город Льгов» Курской области в 2017году в рамках данной программы никаких мероприятий не выполнялось. | Отдел ЖКХ |

Второе стратегическое направление - «Создание условий для гармоничного развития

личности и общества»

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы | Срок реализации мероприятий | Информация о выполнении мероприятия | Ответственные от органов местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2.1. Улучшение демографической ситуации |  |  |  |  |
| Создание условий для улучшения демографической ситуации | Реализация мероприятий областной программы улучшения демографической ситуации в Курской области | 2016-2030гг. | В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012г. №606 важным показателем стабильности является улучшение демографической ситуации. Для решения этой задачи существенно расширились меры по поддержке семей, в которых рождается третий и последующий ребенок. Законом Курской области «О государственной поддержке семей, имеющих детей в Курской области» гражданам, постоянно проживающим на территории Курской области, с 01 января 2012 года гарантировано предоставление областного материнского капитала в форме единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении третьего ребенка и последующих детей. За период с 2012 по 2016 годы в отдел ОКУ «Центр социальных выплат г. Льгова» за областным материнским капиталом обратились 152 многодетные семьи (2017г. -20 семей). В рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации было принято постановление Администрации Курской области от 22.10.2012г. № 925-па «Об утверждении правил назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка». На реализацию данного постановления из областного бюджета было выделено в 2017 году - 8,1 млн. руб., что в 4 раза больше, чем в 2012 году.. | Отдел социальной защиты населения, отдел опеки и попечительства администрации города Льгова |
|  | Участие в реализации мероприятий областной программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» |  |  |  |
|  | Социальная поддержка семей с детьми |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Льгова, ОКУ «Центр социальных выплат», отдел имущественных и земельных отношений |
| Задача 2.2. Улучшение условий среды обитания населения с учетом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» |  |  |  |  |
| Развитие жилищного строительства и улучшение условий проживания | Создание условий для увеличения на территории города объемов вводимого индивидуального жилья в соответствии с областной целевой программой развития жилищного строительства на территории Курской области и обеспечения доступности приобретения и строительства жилья населением города (обеспечение земельными участками и коммуникациями). Реализация мероприятий целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» | 2016-2030гг. | В 2017г. введено в эксплуатацию 8,9 тысяч квадратных метров. Администрацией города Льгова для индивидуального жилищного строительства предоставлено 36 земельных участков. В соответствии с Законом Курской области от 21.09.2011 года №74 ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» в 2017г. бесплатно предоставлены в собственность земельные участки 17 многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. | Отдел архитектуры и градостроительства, отдел имущественных и земельных отношений, отдел ЖКХ |
|  | Участие в реализации на территории города мероприятий федеральных и областных целевых программ по строительству и обеспечению жильём | 2016-2030гг. | Муниципальное образование участвует в реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ по строительству и обеспечению жильём. | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  | Инвентаризация неиспользуемого жилого фонда с целью определения собственника | 2016-2017гг. | В результате проведенной работы выявлены неиспользуемые квартиры по ул. Литейная,19 кв.11, ул.Литейная,26а кв.8 ул.Красная,108 кв.6, подготовлены и сданы документы в Управление Росреестра с целью прохождения процедуры признания бесхозяйного имущества. | Отдел имущественных и земельных отношений, юридический отдел |
| Улучшение состояния дорог города и транспортного обслуживания населения | Реализация на территории города мероприятий ежегодных областных программ дорожного строительства. Реализация на территории города мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие транспортной системы обеспечения перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Льгов» |  | В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Льгов» за истекший период 2017 года выполнены следующие мероприятия: - Содержание автомобильных дорог муниципального значения – 259,960 тыс.рублей, - Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения – 500,0 тыс.рублей; - Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки -193 тыс. руб. - Мероприятия по организации дорожного движения (установка дорожных знаков безопасности, изготовление проекта организации дорожного движения) - 171,4 тыс.руб.; - Оборудование пешеходным ограждением и светофорным объектом общеобразовательное учреждение- 474,51 тыс. руб. | Отдел ЖКХ, отдел экономики, муниципальных закупок потребительского рынка, предпринимательства и транспорта |
| Повышение качества услуг и улучшение материально -технического состояния ЖКХ | Разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий энергоресурсосбережения. | 2016-2030гг. | Ежегодно разрабатываются мероприятия, необходимые для энергоресурсосбережения. | Отдел ЖКХ |
|  | Разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Внедрение системы по информированию населения о целевом использовании платежей за услуги ЖКХ |  | Ежегодно Управляющая компания проводит собрания, на которых информирует собственников МКД о целевом использовании платежей за услуги ЖКХ. |  |
|  | Реализация муниципальной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды» |  | Муниципальная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды» находится в стадии разработки. |  |
| Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ | Строительство полигона для складирования твердых бытовых отходов. | 2016-2030гг. | В настоящее время решена проблема утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов. Твердые коммунальные отходы вывозятся ООО «ТКО-Транс» на полигон в Октябрьский район. | Отдел ЖКХ |
|  | Реализация программ и мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда, модернизации жилого фонда и т.д. |  | В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» в городе построено 8 домов (42 квартиры) для переселения граждан из аварийного жилого фонда. В 2017г. строительства не осуществлялось. |  |
|  | Проведение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий в соответствии с разработанными типовыми паспортами |  | Согласно муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Льгов» Курской области», вступившей в действие в 2017г. выполнены работы по благоустройству: - пешеходного моста через реку Сейм на сумму 0,8 млн.руб., - 15 придомовых территорий на сумму 3,6 млн.руб.; - в сквере Льговских Молодогвардейцев зажжен вечный огонь, памятник отремонтирован на сумму 0,9 млн.руб. |  |
|  | Развитие конкурентной среды в сфере обслуживания жилого фонда |  | На территории муниципального образования жилой фонд обслуживают: 1 управляющая компания и 2 ТЖС. |  |
| Задача 2.3. Инвестиции в человека |  |  |  |  |
| Формирование благоприятных условий для развития личности | Реализация областных и муниципальных программ по развитию физической культуры и спорта | 2016-2030гг. | В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» выполнены следующие мероприятия: - по созданию условий для поддержки талантливой молодежи, вовлечения молодежи в активную общественную деятельность (участие в региональных фестивалях, конкурсах, играх). -Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка, поддержки молодых семей; - проведение физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечение деятельности учреждения физкультуры и спорта МБУФКиС «Стадион «Льгов» ; - проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, направленных на привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом; - организация отдыха детей в каникулярное время (приобретение путевок в оздоровительные лагеря и санатории Курской области и обеспечение питанием в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей). | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации г.Льгова |
|  | Реализация среднесрочных муниципальных молодежных программ, участие в областных программах |  |  |  |
|  | Реализация муниципальных программ, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства, участие в областных целевых программах |  | В рамках муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Льгов" осуществлялось: - проведение мероприятий, направленных на развитие творческих способностей молодых дарований (фестивалей, конкурсов, концертов и т.д.); - проведение культурно-досуговых мероприятий и обеспечение деятельности учреждения культуры МБУ "КДК г. Льгова". В 2017 году работниками отрасли было проведено 204 разноплановых культурно-досуговых мероприятий, которые посетило более 7,8 тыс. человек, из которых 2 тыс.человек - дети, подростки и молодежь. Учащиеся Детской школы искусств и участники творческих коллективов Культурно-досугового комплекса неоднократно удостаивались дипломов различной степени за участие в различных конкурсах и фестивалях. |  |
| 2.4. Развитие системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |
| Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования | Реализация среднесрочных муниципальных программ развития образования. Реализация мероприятий областных целевых программ. | 2016-2030гг. | В муниципальном образовании действует программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Льгов». Так же, муниципальное образование реализует мероприятия областных целевых программ. | Отдел образования администрации города Льгова |
|  | Реализация на территории города приоритетного национального проекта «Образование», в том числе по направлениям: |  |  |  |
|  | государственная поддержка социальных педагогов, работающих с неблагополучными семьями |  | Установлена доплата в размере 10% к окладу социальных педагогов, работающих с неблагополучными семьями. В 2017 году выплачено 43,8 тыс.руб. |  |
|  | государственная поддержка лучших учителей |  | В 2017году награждены 3 учителя Почетными грамотами, нагрудными знаками. |  |
|  | государственная поддержка педагогов, выполняющих функцию классного руководителя |  | В 2017 году выплачено 1342,1 тыс.руб. денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. |  |
|  | государственная поддержка талантливой молодёжи |  | В 2017 году проводились мероприятия по созданию условий для поддержки талантливой молодежи, вовлечения молодежи в активную общественную деятельность (участие в региональных фестивалях, конкурсах, играх). На эти цели из местного бюджета израсходовано 10 тыс.руб. Талантливые дети отдыхали в профильных сменах лагеря «Комсорг» (42 человека). В 2017 году в XXI сезоне игр из 28 команд участников, первое место занял льговский молодежный клуб «Наша сеть», второе – МК «Экстрим». |  |
|  | Информатизация и материально-техническое обеспечение образовательного процесса |  | В 2017году за счет спонсорской помощи произведена закупка программ (ПО) и компьютерного оборудования. |  |
|  | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования |  | В городских школах осуществлен 100% переход на ФГОС НОО. |  |
|  | Реализация мероприятий областной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Курской области» |  | В 2017 году 348 детей пользовались бесплатным питанием. На эти цели выделено 1,1 млн.руб., в том числе из местного бюджета – 1 млн.руб. |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений |  | В 2017году построены 2 блочно-модульные котельные на газообразном топливе: - МБОУ «СОШ №1 г.Льгова», мощностью 550 кВт ; - МБОУ «СОШ №5 г. Льгова», мощностью 240 кВт. |  |
| Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий | 2016-2030гг. | В рамках программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» в 2017 году проводились мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в каникулярное время (приобретение путевок в оздоровительные лагеря и санатории Курской области и обеспечение питанием в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей). На эти цели израсходовано 1471,2 тыс. руб. На основании заключенных соглашений между администрацией города Льгова и Комитетом по делам молодежи и туризму администрации Курской области в 2017 году оздоровилось детей и подростков 491 человек, из них: - в санаторно-курортных учреждениях – 41 чел., - в загородных детских оздоровительных лагерях (дате по тексту- ДОЛ) – 59 чел., - в профильных (специализированных) ДОЛ – 97 чел., - в ДОЛ с дневным пребыванием детей - 294 человек. На организацию и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий; мероприятий по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом выделено в 2017году из местного бюджета 60 тыс. руб. | Отдел образования, отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации г.Льгова |
|  | Развитие системы дополнительного образования |  | Дополнительное образование отличается многообразием видов деятельности, ориентировано на освоение ребенком новых социальных ролей, опыта неформального общения, формирование познавательных интересов, приобщение к культурным ценностям на основе свободного выбора видов и форм деятельности. Наиболее востребованными в данной системе являются художественное, техническое и спортивное направления. Так же получили развитие направления, связанные с проектной, исследовательской деятельностью, духовно-нравственным воспитанием. В различных кружках и секциях занимаются 1358 обучающихся. |  |
|  | Реализация мероприятий областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Курской области» |  | Работниками МБУ «КДК г. Льгова» и представителями молодежных формирований проводились многочисленные мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию, это и «Георгиевская ленточка», «Спасибо деду за победу», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Вахта памяти», митинги к памятным датам РФ с привлечением Союза ветеранов войны и труда, Союза ветеранов Афганистана. |  |
| Задача 2.5. Повышение уровня занятости и социальной защищенности населения |  |  |  |  |
| Защита малообеспеченных категорий населения и снижение доли населения, имеющей доход ниже прожиточного минимума | Реализация на территории города программ содействия занятости и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения | 2016-2030гг. | Через Центр занятости населения безработные граждане при желании сменить профессию, либо вновь обучиться - получают услугу по профессиональному обучению (2017г.- 35 человек). В рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, создаются рабочие места для трудоустройства инвалидов ( 2017г.- 5 ). | Консультант в сфере трудовых отношений Администрации города Льгова, ОКО ЦЗН по г.Льгову и Льговскому району |
|  | Реализация муниципальных программ социальной поддержки малообеспеченного (малоимущего) населения |  | В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Льгов» на мероприятия, направленные на социальную поддержку малообеспеченного (малоимущего населения) было направлено 17917,2 тыс.руб.: выплата детских пособий; ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий; ежемесячные денежные компенсации льготного торгового обслуживания отдельных категорий граждан; выплаты на социальную поддержку семье и детям и др. | Отдел социальной защиты населения администрации г.Льгова |
|  | Реализация мер по привлечению внебюджетных средств для оказания помощи слабозащищенным слоям населения |  | В 2017году привлечено 33,7 тыс.руб. внебюджетных средств для приобретения новогодних новогодних подарков детям из малообеспеченных семей. | Отдел социальной защиты населения, отдел опеки и попечительства администрации г.Льгова |
| 2.6. Обеспечение безопасных условий проживания |  |  |  |  |
| Сокращение угроз человеческой жизни, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, ведения хозяйства, развитие системы защиты прав потребителей | Реализация мероприятий по выполнению программ улучшения условий и охраны труда | 2016-2030гг. | 100% мониторированных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Льгова, провели специальную оценку условий труда. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда составил 94,2%. 193 работника предприятий и организаций города, подлежащих обучению по охране труда в лицензированных учебных центрах обучены, в том числе более 100 руководителей, специалистов и предпринимателей обучены с приглашением обучающих в г. Льгов. Предприятия и организации, численностью 50 и более человек укомплектованы штатными специалистами по охране труда. | Консультант в сфере трудовых отношений, Главный специалист- эксперт по вопросам экологии, лесного хозяйства и муниципального контроля |
|  | Участие в реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области |  | В 2017году муниципальное образование не принимало участие в реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области. | Главный специалист- эксперт по вопросам экологии, лесного хозяйства и муниципального контроля |
| Задача 2.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| Увеличение доходов и совершенствование формирования местного бюджета | Увеличение доходной части бюджета за счет повышения эффективности работы предприятий, малого бизнеса и малых форм хозяйствования и сокращение доли безвозмездных и безвозвратных перечислений из областного бюджета в общих доходах | 2016-2030гг. | При проведении дополнительных мероприятий по администрированию НДФЛ собственные доходы бюджета в 2017г. по отношению с 2016г. увеличены на 3% или на 2525,4 тыс.руб. | Управление финансов администрации г.Льгова |
| Задача 2.8. Развитие гражданского общества |  |  |  |  |
| Содействие появлению и укреплению институтов гражданского общества | Реализация мероприятий административной реформы, программ развития механизмов участия населения в осуществлении местного самоуправления и активизации самоорганизации граждан | 2016-2030гг. | Для участия граждан в местном самоуправлении в 2017году создан 1 ТОС. | Управление делами, Льговский Городской Совет депутатов |
|  | Активизация работы представительной и исполнительной ветвей власти со средствами массовой информации |  | Все нормативные правовые акты, деятельность муниципального образования освещаются в газете «Льговские новости» и размещаются на сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области. |  |
|  | Обеспечение эффективного диалога между представителями власти, жителями муниципального образования |  | На постоянной основе проводится личный прием граждан Главой города и его заместителями. Ежегодно проводятся встречи с населением с участием представителей областных структур власти. |  |