Администрация города Льгова

# Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 марта   2019г.  № 356

«Об утверждении Сводного доклада

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Льгова Курской области  за 2018 год»

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», распоряжением Администрации города Льгова Курской области от 08.11.2018г. №520-р  «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Льгова Курской области», Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить, представленный начальником отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области (Асеевой Л.В.),  Сводный  доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области за 2018 год (прилагается).

2.Управлению делами Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области и газете «Льговские новости».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы города                                                      А.С.Клемешов

Приложение

к постановлению Администрации

города Льгова Курской области

от 12 марта 2019г. № 356

Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Льгова Курской области  за 2018 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  города Льгова Курской области (далее – муниципальных программ) за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области, утвержденным постановлением администрации города Льгова Курской области от 08..11.2018 г.    № 1156, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Льгова Курской области.

В 2018 году осуществлялась реализация 14 муниципальных  программ, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Льгова Курской области от 19.12.2017г. №1528.

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области, подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города Льгова Курской области, утверждёнными распоряжением администрации города Льгова от 08.11.2018г. №520-р.

В 2018 году по 14 муниципальным программам достигнута эффективность их реализации.

По итогам 2017 года достигнуты установленные плановые значения  в 81% (107/132*100) целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

По муниципальным программам города Льгова предусмотрено выполнение 132 показателей. Из них по 104 показателям выполнение 100%, по 2 показателям – выполнение- 90% - 99%, по 7 показателям – 80%-89%, по 9 показателям 60%-79%, по 5 показателям – 40%-50%, по 1 показателю 7,5%, не выполнены 4 показателя.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 8 муниципальным программам.

Выполнено 169 мероприятий в полном объеме (84,9 % от общего количества), 24 мероприятия выполнены частично, 6 мероприятий не выполнены.

По сводной бюджетной росписи на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 296 190,95 тыс. руб. Освоение запланированных средств составило 287 474,27тыс. руб. (97,1 % от плана) в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6 738,160 тыс. рублей (95,3% от плана);

областного бюджета – 170 249,040 тыс. рублей (99,6 % от плана);

городского  бюджета – 110 487,070 тыс. рублей (93,4 % от плана).

Наибольший объем израсходованных средств приходится на реализацию четырех муниципальных программ города Льгова Курской области -  «Развитие образования в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области»; «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Льгов»;  «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Льгов" на 2018-2022»; «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области».

О ходе реализации муниципальных программ города Льгова Курской области

1. Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Льгов», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 07.02.2018г. № 138, включает 1 подпрограмму:

- «Искусство»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел  культуры, молодежной политике и  спорту Администрации города Льгова Курской области.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества, а так же приобщение жителей МО "Город Льгов" к культурному наследию Курской области.

Задачи  муниципальной программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в МО "Город Льгов" Курской области.

В 2018 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) - 100%.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

На территории Муниципального образования «Город Льгов» располагается одно учреждение культурно-досугового типа, это МБУ «Культурно-досуговый комплекс города Льгова». Число работников учреждения составляет 11 единиц, из них, работающих по обеспечению культурного досуга ( включая внешних совместителей) -10 ед., руководящего состава-1 ед.

В 2018 году в МБУ «Культурно-досуговый комплекс города Льгова» успешно вели свою работу 7 клубных формирований, количество занимающихся составило 215 человек.

Проведено более 250 разноплановых мероприятий, из которых:  58 мероприятий для детей младше 14 лет, 72 молодежных мероприятия, 167 культурно-досуговых мероприятий, 45 информационно-просветительских и 25 дискотечных вечеров. Данные мероприятия посетило более 8 тысяч зрителей.

Разновозрастные участники клубов Культурно-досугового комплекса активно принимали участие в городских, районных, областных фестивалях и конкурсах.

Воспитанники студии современного вокала «Diamond», студии вокала «Мелодия», танцевальной студии «Жемчужина» приняли участие в:

- областном фестивале «Я вхожу в мир искусства», где дипломами призеров были награждены В.Головлева, Н.Ильютченко, К.Костебелова;

- фестивале памяти Е.Полховой.  Призерами фестиваля стали П.Михнева, А.Данилина, В.Картышова, Н.Лазарева, Е.Костебелова, А.Лазукина, Ю.Мищенко, Д.Татаренко, А.Киреева, младшая и средняя группы студии танца «Жемчужина»;

- областном конкурсе народного творчества «Сударушка»;

- региональном фестивале военно-патриотической песни «Щит и меч», лауреатами стали А.Коновалов и З.Примакова;

- областном фестивале  «Память сердца». Лауреатами стали А.Коновалов, Е.Ходжиева. Дипломантами фестиваля стали Н.Ильютченко и В.Головлева.

- районном фестивале патриотической песни «Катюша». Дипломанты и призеры фестиваля П.Михнева, А.Данилина, В.Картышова, Н.Лазарева, Е.Костебелова, А.Лазукина, Ю.Мищенко, Д.Татаренко, Н.Ильютченко, Е.Ходжиева, П.Селиверстова, А.Коновалов, К.Николаева;

- общегородском фестивале лирико-патриотической песни «Память» ;

- в фестивале творческой молодежи «МЫ», в котором дипломантами и призерами стали более 80 участников художественной самодеятельности.

- в конкурсе рисунков «Моя Победа». Дипломантом конкурса стали Д.Шеполухина, Е.Тарабанова, М.Панченко.

Выполнены показатели муниципального задания на оказание муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культуры «КДК г.Льгова». Средняя зарплата работникам культуры за 2018 год составила 25 838,00 руб., при плане по «дорожной карте» 25 838,00 руб.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Льгов"» позволила создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; активизировать взаимопроникновение культуры г. Льгова в областной культурный процесс, укрепить его позитивный образ в масштабах области.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2018 году составили  6252,832 тыс. рублей. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году составили 5555,443 тыс. рублей, что составило 88,8% от запланированной суммы.

Неисполненные назначения составили 639, 535 тыс. руб., в том числе: по заработной плате с начислениями» экономия составила 315, 079 тыс. руб. за счет уменьшения фактической численности работников  по сравнению с планируемой; по коммунальным расходам экономия составила 299, 228 тыс. руб. и по остальным материальным затратам неисполненные назначения составили 25, 227 тыс. руб.  в связи с закрытием в отчетном году аварийного здания клуба на стации Льгов 2, который являлся структурным подразделением МБУ «КДК г.Льгова».

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Льгов»» за 2018 год признается высокой.

- 2. Муниципальная программа  "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Льгов"», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 17.01.2018г. №35, включает 3  подпрограммы:

- «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

- «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Ответственные исполнители программы - Отдел социальной защиты населения и отдел опеки и попечительства Администрации города Льгова Курской области.

Целями муниципальной программы являются:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации.

Задачами муниципальной программы являются:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 7 показателей (индикаторов), выполнение 12 основных мероприятий и 12 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения всех показателей (индикаторов).

В связи с отсутствием финансирования не было реализовано  1  основное мероприятие: «Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов системы социальной защиты населения». В связи с этим не исполнено 1 контрольное событие «Повышение уровня квалификации специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения».

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Льгов"» достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации»:

1.1. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 1753,2 тыс. рублей.

1.2.Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на сумму 122,9 тыс.руб.

Подпрограмма  2  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

2.1. Выплачена ежемесячная денежная компенсация 89 гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами, на общую сумму 546,066 тыс. рублей.

2.2. Предоставлены меры социальной поддержки 87 труженикам тыла на общую сумму 854,29 тыс. рублей.

2.3.Предоставлены меры социальной поддержки                                            12 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на общую сумму 129,686 тыс. рублей.

2.4. Предоставлены меры социальной поддержки 1440 гражданам, имеющим звание «Ветеран труда», на общую сумму  8921,053 тыс. рублей.

2.5. Выплачено ежемесячное пособие на ребенка 440 гражданам  на общую сумму 1586,084 тыс. рублей.

2.6.Проведены мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан на общую сумму 30 тыс. рублей.

2.7.Осуществлялось пенсионное обеспечение муниципальных служащих на общую сумму 813,294 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

3.1. Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 676,6 тыс. рублей.

3.2. Выплачено ежемесячное пособие содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на общую сумму 5242,041 тыс. рублей.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы позволило сохранить и выполнить обязательства муниципального образования «Город Льгов» по социальной поддержке граждан посредством развития системы гибкой социальной помощи путем предоставления адресных мер социальной поддержки наиболее социально уязвимым категориям граждан.

Принятые меры  способствуют решению задач муниципальной программы по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семей; развитию и укреплению института семьи; совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми; улучшению демографической ситуации.

В течение 2018 года в рамках муниципальной программы своевременно и в полном объеме производились выплаты ежемесячного характера в виде субсидий, пособий, компенсаций ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам за счет субвенций, поступающих из областного и федерального бюджетов.

Выполнение данных мероприятий позволило обеспечить рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

Мероприятия по обеспечению выполнения переданных отдельных государственных полномочий способствовали решению задач по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в получении социальных услуг, способствовали повышению доступности и качества  социальных услуг, предоставляемых населению.

Основным фактором, влияющим на успешную реализацию мероприятий муниципальной программы, является стабильное финансирование предусмотренных мер социальной поддержки.

Данный фактор позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями города Льгова, что обусловило рост благосостояния граждан, и, несомненно, способствует улучшению социального климата в обществе.

Источником финансирования муниципальной программы являлись средства городского и областного бюджетов.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2018 году составили  21422,194 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году составили 20875,256 тыс. рублей. Исполнение к запланированному объему составило 97,4%.

Неисполненные назначения составили 546,937 тыс. руб., в том числе:

- по подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" – 114,757 тыс.руб. :

1. сложилась экономия по доплате к пенсиям муниципальных служащих в сумме 12 тыс. руб.;

2. сложилась экономия в связи с тем, что в текущем году уменьшилась фактическая численность получателей средств по сравнению с запланированной, так как обратилось за назначениями меньшее количество лиц от прогнозируемой численности, а также в связи с выбытием получателей:  по ежемесячному пособию на ребенка – 52 тыс.руб., по ЕДВ репрессированным гражданам – 32, 585 тыс. руб., по льготному торговому обслуживанию 2,151 тыс. руб., по ЕДВ ветеранам труда -11, 543 тыс. руб., по ЕДВ труженикам тыла - 4 ,458 тыс. руб.

- по подпрограмме «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»  образовалась  экономия по выплате опекунского пособия в сумме  432,180 тыс. руб. и по выплате компенсации части родительской платы 0,909 тыс. руб.  в связи с тем, что в текущем году уменьшилась фактическая численность получателей средств по сравнению с запланированной,  а также в связи с выбытиями получателей.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Льгова: от 24.12.2018г. №1337.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,95. Эффективность реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Льгов"» за 2018 год признается высокой.

3. Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области", утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.12.2014г.  №1674, включает три  подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение  условий реализации»;

2. «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»;

4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».

Ответственный исполнитель программы – отдел образования   Администрации города Льгова Курской области.

Цели муниципальной программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

- обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

Задачами муниципальной программы являются:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- разработка эффективных моделей  педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

- модернизация программ, содержания и технологий предпрофессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения;

- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

- обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной  подготовкой;

- обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности общего образования;

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

- увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 75%;

- во всех образовательных организациях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.

В результате реализации муниципальной программы в 2018 году: 100% численности населения в возрасте 5-18 лет охвачено образованием, 100% детей предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; 100% выпускников сдали ЕГЭ на положительные оценки.

Выполнены показатели, по достижению оплаты труда отдельных категорий  работников образования, по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Обеспечен 100% охват бесплатным  горячим питанием обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ОВЗ.

В образовательных учреждениях города Льгова продолжалась работа по созданию условий для введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области»  в 2018 году Отделом образования города Льгова до подведомственных бюджетных учреждений были доведены муниципальные задания. Так в 2018 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетными дошкольными организациями:

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»; «Присмотр и уход». Утвержденные показатели  по муниципальным услугам исполнены. Также в 2018 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетными общеобразовательными организациями: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Утвержденные показатели  по муниципальным услугам исполнены.

Благодаря реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» в городе Льгове в 2018 году обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования, созданы равные возможности для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 33 показателей (индикаторов) и 29 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 21 показателей (индикаторов), что составляет 64% от запланированного объема и 18 мероприятий.

Не в полном объеме достигнуты  показатели (индикаторы) «Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (невыполнение составило 18%). Причиной явилось недостаточное финансирование. На 50% достигнут показатель (индикатор)  «Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области» за счет всех источников финансирования на 2018 год предусмотрен в следующих размерах:

согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018г. в сумме  230 268,008 тыс. руб., в том числе:

по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 6 362,697 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 191 917,356 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» - 31 987,955 тыс. руб.

Кассовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области» за 2018 год составило 228 709,449 тыс. руб., в том числе:

по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"– 6 323,301 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 190 659,397 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» - 31 726,750 тыс. руб.

Исполнение расходов к запланированному объему по данной программе составило 99,3%.

Расходы на реализацию программы  были увеличены  на размер  субвенции на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)  на  сумму 803 561,00 руб. Решение об изменении плана  было принято  комитетом образования и науки Курской области в  декабре 2018 г. и данные изменения не были утверждены решением о бюджете МО «Город Льгов» на 2018 год.

В связи с увеличением финансирования, а также корректировкой параметров бюджета в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области» ответственным исполнителем - отделом образования города Льгова вносились изменения: постановления администрации города Льгова от 18.01.2018г. №49; от 20.03.2018г. №308, от 06.06.2018г. №559.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,75. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области» за 2018 год признается удовлетворительной.

4. Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 12.04.2017г. № 429, включает  2 подпрограммы:

«Создание  условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании "Город Льгов»;

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования "Город Льгов"».

Ответственный исполнитель программы – отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области

Цель муниципальной программы: формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи муниципальной программы:

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса;

- предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям

- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания на территории  города Льгова в соответствии с современными требованиями;

- обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории города и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

-  снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- организация озеленения территории города, использования зеленых насаждений, расположенных в границах  города;;

- создание условий для массового отдыха жителей города   и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий города  в вечернее и ночное время;

- обеспечение функционирования объектов наружного освещения, теплоснабжения  на территории города;

- содержание мест захоронения;

- организация озеленения и благоустройства территории города;

- создание условий для разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка  проектов  планировки территорий;

- создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 15 показателей (индикаторов), выполнение 9 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год в полном объеме достигнуто значение 8 запланированных показателей (индикаторов).

В рамках программы  1 молодая семья получила социальную выплату в размере 500,9 тыс.руб., в том числе из местного бюджета -178,1 тыс.руб.

В соответствии с  Законом Курской области от 21.09.2011 года №74 ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» в 2018году сформировано 20 земельных участков, из которых 19 участков бесплатно предоставлены в собственность многодетным  семьям  для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

В 2018году разработана проектно-сметная документация на строительство здания газовой котельной по ул. М.Горького ( в районе жилого дома №86) и здания блочно-модульной котельной на газообразном топливе по ул.Франко, что позволит обеспечить надежное теплоснабжение, а главное, снизить тариф на тепловую энергию для населения. Получено экспертное заключение государственной экспертизы данной сметной и проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий. Строительство газовых котельных планируется начать в 2019 году.

Поменяно 16 счетчиков учета электроэнергии, что позволило увеличить количество ламп для освещения улиц города не увеличивая на данное мероприятие финансирования.

Не в полном объеме исполнены следующие показатели (индикаторы):

- «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт» - исполнение индикатора составило 60%.

- «Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт» - исполнение индикатора составило 73,9%.

Фондом «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» в 2018году проведен капитальный ремонт общедомового имущества 2 многоквартирных домов (ул.Куйбышева д.15 и ул.Шатохина д.113 – начаты работы в 2018г., завершение в 2019г.); выполнен  капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения в 4 многоквартирных домах ( ул.Литейная д.6, д.13 и д.19, ул.Шатохина д.113).

-«Строительство газовых сетей» - исполнение индикатора составило 7,5%.

-«Предоставление земельных участков для индивидуального  жилищного строительства» - исполнение индикатора составило 80%.

-«Проектирование объектов социальной объектов социальной и инженерной инфраструктуры» - исполнение индикатора составило 50%.

Не исполнены индикаторы по 2 показателям: «Строительство водопроводных сетей» и «Строительство канализационных сетей».

Мероприятия муниципальной  программы в отчетном году выполнены по 6 показателям в полном объеме.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области» на 2018 год было предусмотрено 9477,450  тыс. руб.

Фактическое освоение средств на 31.12.2018 года составило 5457,039 тыс. рублей (исполнение 57,6%).

Не использованы финансовые ресурсы:

- по изготовлению и строительству скважины в сумме 1100 тыс.руб. по ул.Титова для водоснабжения ФОКа с плавательным бассейном. В результате проведенных ремонтных работ существующей башни (замена насоса, прокладка трубопровода к ФОКу) отпала необходимость строительства новой водонапорной башни.

- по капитальному ремонту участка канализационного коллектора, пересекающего ул.К.Либкнехта и ул.Тельмана на сумму 800 тыс.руб.

В 2018году были выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка канализационного коллектора, пересекающего ул.К.Либкнехта и ул.Тельмана. Стоимость работ по ПСД составила 2,4 млн.руб.

- на мероприятия по благоустройству в сумме 2205,167 тыс.руб.

(уличное освещение, работы по благоустройству ливневой канализации, содержание городских кладбищ и др.). Неиспользованные назначения образовались связи с отсутствием необходимых документов на оплату.

- на мероприятия по сбору и транспортировке ТБО в сумме 120,298 тыс.руб. (сложилась экономия в результате проведения электронных аукционов).

За счет средств городского бюджета в 2018 году разработана проектно-сметная документация по объекту «Рекультивация нарушенных земельных участков, занятых несанкционированной свалкой ТБО в городе Льгове».

В целях ликвидации несанкционированной свалки бытового мусора, твердых бытовых отходов Администрацией города Льгова произведена рекультивация земельного участка, общей площадью 55 тыс. кв.метров, расположенного в районе трассы Льгов-Суджа. На текущий момент полигон законсервирован.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,71. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2018 год признается удовлетворительной.

5. Муниципальная программа «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Льгов"», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.12.2017г.  № 1463, включает 3 подпрограммы:

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»;

«Оздоровление и отдых детей».

Ответственный исполнитель – отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Льгова Курской области.

Цель муниципальной программы:

- повышение         эффективности         реализации молодежной   политики;

- создание   благоприятных    условий для  развития системы оздоровления и отдыха детей в городе Льгове;

- обеспечение всестороннего  развития человека, утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании; создание условий для укрепления здоровья путем развития инфраструктуры  спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев общества   к регулярным  занятиям  физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

- вовлечение      молодежи       в     общественную  деятельность;

- организация оздоровления и отдыха детей города Льгова Курской области; развитие специализированных видов отдыха детей.

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой  и спортом; создание условий  для    физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с различными категориями и группами населения; развитие массового спорта

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 16 целевых показателей (индикаторов), выполнение 6 основных мероприятий.

В ходе реализации программы за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения  целевых показателей (индикаторов) – 100%. Основные мероприятия и контрольные события программы в отчетном году выполнены в полном объеме – 100%.

В рамках реализации  подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» осуществлена поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного, добровольческого и патриотического движения.

Муниципалитет проводит работу по подготовке и участию молодежи в областных и федеральных проектах и мероприятиях.

На базе курского монтажного техникума Льговскго филиала, действует молодежный поисковый клуб «Ольгов». Ребята при поддержке администрации города участвуют в поисковых мероприятиях.

В городе так же  успешно действуют два молодежных клуба – это молодежный клуб «Наша сеть» СОШ №1 и  «Экстрим» СОШ № 4, которым в 2018 году исполнилось 10 лет. Они приняли участие  в играх 25 сезона Областного интеллектуально-развлекательного клуба  «PLAY-TOWN» («Играй-город»), по результатам которых  первое место занял льговский молодежный клуб «Экстрим»,  третье – МК «Наша сеть».

На территории МО «Город Льгов» ведут работу 10 волонтерских отрядов, с общим числом участников 256 человек.

Отряды работают по следующим направлениям волонтёрства: социальное, культурное, спортивное, экологическое, Волонтеры Победы.

В 2018 году участники молодежных формирований и волонтёрских отрядов приняли участие в 115 разноплановых мероприятиях, провели более 40 тематических акций: «Берегись автомобиля», «Мусора нет», «Бессмертный полк», «Гвоздика памяти», «Поможем всем миром», «Ветеран» и др.

Так же в этом году в г.Льгове был торжественно открыт штаб «Волонтеры Победы».

Волонтерскими антинаркотическими отрядами, из числа участников  Молодежного клуба  «Данко», военно - патриотических клубов «Спецназ» и «Белый медведь», студентов медицинского колледжа и монтажного техникума активно проводились антинаркотические акции.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта":

- предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальной услуги МБУ ФК и С "Стадион "Льгов» в размере 1 946,530 тыс.руб.

- 41,6 тыс.руб. – расходы на проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий.

Администрацией города Льгова создаются все необходимые условия для занятия физической культурой и спортом для молодежи города, улучшению технического состояния помещений, расширению спортивной инфраструктуры за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых физкультурно-спортивных сооружений.

Для занятия физической культурой и спортом в городе имеется 5 спортивных площадок шаговой доступности: МБУ СОШ №1 им. В.Б. Бессонова; МБУ СОШ №2; МБУ СОШ №4; МБУ СОШ №5; МБУФКиС "Стадион "Льгов". Все площадки имеют хорошее и удовлетворительное состояние.

Работает физкультурно-оздоровительный комплекс современного типа «Сейм», в котором имеется тренажерный зал, оснащенный самым современным оборудованием для занятия фитнесом, гимнастический зал.

В спортивном комплексе проводятся турниры по боксу, волейболу, мини-футболу. Работают спортивные секции разной направленности.

Наши спортсмены уверенно побеждают на различных соревнованиях как регионального, так и федерального уровня.

Увеличение числа спортивных сооружений и массовых физкультурно-спортивных мероприятий способствовало росту доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 42,2% в 2017 году до 45% в 2018 году.

- В рамках реализации подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей» была осуществлена работа  по оздоровлению и отдыху детей МО «Город Льгов».

В целях обеспечения совместной работы в сфере оздоровления и отдыха детей были подписаны  соглашения между комитетом по делам молодежи и туризму Курской области и МО «Город Льгов» Курской области. Соглашения разработаны с учетом численности детей в муниципальном образовании, оздоровительная кампания проводилась  в соответствии с этими документами.

На основании заключенных Соглашений в  2018 году оздоровлен 521 ребенок на сумму 1498,6 тыс.руб.

Особое внимание уделялось детям из многодетных, малообеспеченных семей, детям имеющим группу инвалидности, находящимся в социально-опасном положении.

В трудной жизненной ситуации (далее по тексту ТЖС) в 2018 году оздоровлено 255 детей, что составляет 48,9% от общего количества оздоровленных детей.

Доля несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, охваченных различными формами отдыха и оздоровления составила 62,5% (15 детей) от общего количества детей этой группы (24 ребенка). Четыре ребенка участвовали в 5-ти дневном мероприятии «Полевой выход» в составе военно-патриотического клуба «Белый медведь».

16 детей, оставшихся без попечения родителей, проходили оздоровление в организациях отдыха и оздоровления детей.

По результатам анализа  оздоровительной кампании можно сделать  вывод  о том что, предоставление муниципальной услуги «Предоставление путевок, обеспечивающих отдых и оздоровление детей» очень востребовано среди населения города Льгова.

Таким образом, оздоровительная кампания за период 2018 года МО «Город Льгов» Курской области,  проведена в соответствии с нормативными документами в полном объеме и на качественном уровне.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Льгова Курской области: от 22.01.2018г. №54, от 07.02.2018г. №139.

Всего по муниципальной  программе  «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Льгов»  на 2018 год предусмотрены были  средства в сумме 3526,994  тыс. руб., из выделенных бюджетных средств было освоено 3506,724  тыс. руб., что составило 99,4%.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы  за 2018 год признается высокой.

6.Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 18.11.2013г. № 1901, включает 1 подпрограмму:

«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   МКУ «Архив города Льгова Курской области».

Цель муниципальной программы: создание эффективной  системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального архивного фонда города Льгова Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Задачи муниципальной программы: повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Льгове.

Достижение цели муниципальной   программы  осуществлялось  через  решение  следующих задач:

- создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда и иных архивных документов;

- организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда;

- внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль города Льгова;

- расширение доступа граждан к документам   Архивного фонда на основе внедрения информационных технологий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год достигнуты в запланированные значения четырех целевых показателей (индикаторов), что составляет 80% от запланированного значения.

Не выполнен 1  показатель (индикатор) «Доля документов Архивного фонда Курской области,  хранящихся в МКУ «Архив города Льгова Курской области», переведенных в электронный вид» по причине того, что архивную деятельность осуществляет один работник, у которого высокая загруженность.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В целях обеспечения сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области в течение 2018 года проведены работы по подшивке и ремонту документов в количестве 20 ед.хр. , в том числе: подшито 9 ед.хр. и мелкий ремонт 11 ед.хр.

Закартонированы документы постоянного срока хранения, а также документы по личному составу в количестве 429 ед.хр., 7 фондов, а именно: Фонд Р-1 МУП «Льговские коммунальные электрические сети» (119 дел по личному составу), Фонд Р-2 АО «Льговская нефтебаза» (38 дел по личному составу), Фонд Р-10 ОАО «Льговсахар» (52 дела постоянного хранения), Фонд Р-11 ЗАО «ДМСПК «Льговская» (36 дел постоянного хранения), Фонд Р-12 ОАО «Льговский завод ГЖБИ» (47 дел постоянного хранения), Фонд Р-13 ООО «ПСК «Арсенал» (79 дел постоянного хранения), Фонд Р-14 Льговский горторг ( 58 дел постоянного хранения).

Оказана методическая помощь по упорядочению документов Льговского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

Архив города Льгова Курской области работает в тесном контакте с Отделом по г.Льгову и Льговскому району УПФ РФ с использованием программного обеспечения ViPNet Клиент, а также взаимодействует с МФЦ г.Льгова и Льговского района.

К 100-летию государственной архивной службы России и 115-летию архивной службы Курской области в  апреле 2018г. был проведен день открытых дверей для студентов Льговского  филиала РОСТ.

Архивом города Льгова в 2018 году было исполнено 434 запроса социально-правового характера (из них 426 с положительным итогом) и 36 запросов технического характера.

Общий объем финансирования  муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области» на 2018 год составил  529,164 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило 99,3% (525,590 тыс.руб.).

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлением администрации города Льгова Курской области от 26.01.2018г. №94.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2018 год признается высокой.

7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Льгов», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 23.01.2018г. №79,  включает 2 подпрограммы:

«Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Город Льгов».

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Льгов"».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы  города Льгова Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог муниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом, а так же благоустройства  тротуаров и придомовых территорий многоквартирных жилых домов;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

-уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения;

2.Удовлетворение потребностей населения Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом;

3.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 8 основных мероприятий.

Запланированные основные мероприятия муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В полном объеме достигнуты  значения 2 показателя (индикаторов), 1 показатель – на 99%, 1 показатель - на 96%, 1 показатель – на 89%. 1 показатель не выполнен «количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог муниципального значения».

В рамках выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения  приобретены дорожные знаки безопасности; выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки; выполнены проектные работы по  организации дорожного движения; выполнены работы по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения.

На реализацию мероприятий по ямочному ремонту дорожного полотна  израсходовано 1571,1 млн.руб. (ул. Гагарина, ул.Красноармейская, ул. Шатохина, ул.Л.Толстого, ул.Свердлова и др.). На текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 2207,7 млн.руб.

В ходе выполнения задач, обозначенных в программе, принимались исчерпывающие меры по предупреждению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и иных противоправных действий, угрожающих безопасности дорожного движения, а также выявление условий и причин, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.

В результате активной работы сотрудников Межмуниципального отдела ОВД «Льговский» в 2018г. в г.Льгове и Льговском районе было выявлено 4890 правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 148 фактов управления автотранспортом в нетрезвом виде и отказа от освидетельствования на состояние опьянения, 419 нарушений ПДД пешеходами.

Обеспечено принятие предупредительных мер реагирования на противоправные действия должностных и юридических лиц при содержании автодорог и эксплуатации автотранспорта.

Принятые меры реагирования позволили добиться положительных результатов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Количество ДТП, в которых пострадали люди, снизилось на 13,3% и составило 26 ед. Количество погибших граждан сократилось на 28,5% (с 7 чел. до 5 чел.), получивших ранения – снизилось на 11,4% (с 35 чел. до 31 чел.).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 5752,320 тыс. рублей, Фактическое освоение средств на 31.12.2018  года составило 4519,396 тыс. рублей. Освоение составило 78,6%.

Не в полном объеме освоены бюджетные средства:

- по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Льгов"  в размере 491,436 тыс.руб. в результате экономии при проведении запроса котировок на выполнение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения.

-по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Город Льгов» в размере 737,589 тыс.руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,806. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Льгов» за 2018 год признается средней.

8 Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Льгове в 2016-2020 годах», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 20.01.2016г.  № 34 , включает 2 подпрограммы:

"Профилактика наркомании в городе Льгове"

"Медико-социальная реабилитация больных наркоманией в городе Льгове»

Ответственный исполнитель муниципальной программы –консультант по мобилизационной работе Администрации города Льгова Курской области.

Цель муниципальной программы:

- Снижение уровня потребления населением наркотических средств и невозможности вовлечения молодежи в наркогенную среду и создание системы медико-социальной реабилитации больных наркоманией в городе Льгове,

- создание и развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков с использованием потенциала государственных и негосударственных учреждений, оказывающих услуги по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц на территории города Льгова.

Задачи муниципальной программы:

- Увеличение количества профилактических мероприятий способствующих снижению потребления населением наркотических средств. создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков;

- формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, негативного отношения к наркотикам, установок на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры в обществе;

- повышение эффективности лечения больных наркоманией через их активное вовлечение в комплексную медико-социальную реабилитацию и ресоциализацию;

- обеспечение стандарта обязательного наркологического лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией (лиц, осужденных без лишения свободы) в ЛПУ Курской области;

- активизация межведомственных мероприятий по отрезвлению членов неблагополучных семей, медико-социальной реабилитации социально дезадаптированных граждан.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 2 целевых показателя (индикаторов), выполнение 4 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения значений 2 целевых показателей (индикаторов), что составляет 100% от запланированного объема 3 основных мероприятия, что составляет 75% от запланированного объема.

В 2018 году на финансирование муниципальной программы было выделено 50 тыс. руб.– средства местного бюджета, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Профилактика наркомании в городе Льгове» 20 тыс.руб.

- по подпрограмме "Медико-социальная реабилитация больных наркоманией в городе Льгове» - 30 тыс. руб.

Данные средства в отчетном году не были использованы, так как после уточнения бюджета не успели оформить соответствующие документы на оплату, но один наркоман был помещен в лечебное учреждение в середине декабря 2018г.

Число выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составило 21, что соответствует показателю прошлого года. Совместно с сотрудниками полиции в ходе профилактической работы было выявлено и уничтожено 5 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений конопли.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлением администрации города Льгова от 24.12.2018г. №1335.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,75. Эффективность реализации муниципальной  программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Льгове в 2016-2020 годах» за 2018 год признается удовлетровительной.

9. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Льгове на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 08.04.2015г. №465, включает 1 подпрограмму:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Ответственный исполнитель муниципальной программы –консультант по мобилизационной работе Администрации города Льгова Курской области.

Целями муниципальной программы:

- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории города Льгова;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;

- повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач:

- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории города Льгова;

- вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных  формирований правоохранительной направленности;

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности;

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- своевременное выявление и профилактика противоправной деятельности иностранных граждан на территории города;

-профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а так же к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здорового образа жизни;

- содействие трудовой занятости  лиц,  отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы;

| -формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам. |  |
| --- | --- |

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 20 целевых показателей (индикаторов), выполнение 67 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год в полном объеме достигнуты запланированные значения значений 16 целевых показателей (индикаторов), что составляет 80% от запланированного объема. Не в полном объеме достигнуто  значение 4 показателей (индикаторов). 55 мероприятий выполнены в полном объеме, 12 показателей частично.

Выполнение мероприятий программы позволило повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

- количество зарегистрированных преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 14,3%;

- подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции проведены мероприятия, которые позволили выявить и зарегистрировать 15 преступлений экономической направленности, из которых 14 тяжких и особо тяжких преступлений, 11 – коррупционной направленности, 9 – совершены в крупном размере.

-преступность в общественных местах и на улицах снизилась на 20,8%;

-зарегистрировано снижение уровня преступности в среде несовершеннолетних на 80%;

- благодаря принятым мерам профилактического характера удалось добиться снижения на 26% ( с 235 до 174) числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в том числе ранее судимыми – снижение на 35,3% (с 136 до 88).

- в ходе профилактических мероприятий по борьбе с незаконным оборотом оружия проверено 994 гражданина, имеющих в личном пользовании зарегистрированное огнестрельное и газовое оружие. Выявлено 3 факта нарушений условий хранения оружия и 8 преступлений, что позволило не допустить бесконтрольного распространения оружия и взрывчатых средств.

В 2018 году на финансирование муниципальной программы было выделено 292,2 тыс. руб.– средства областного бюджета  были предусмотрены по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»  и использованы на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исполнение составило 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлением администрации города Льгова от 22.01.2018г. №57.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,81. Эффективность реализации муниципальной  программы «Профилактика правонарушений на территории города Льгова Курской области на 2015-2020 годы» за 2018 год признается средней.

10. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 07.02.2018 года № 137, включает 1 подпрограмму:

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ответственный исполнитель – МКУ «ЕДДС г.Льгова».

Цель муниципальной программы: обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде г. Льгова Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения г. Льгова Курской области;

- укрепление материально-технической базы оперативной группы администрации  г.Льгова, в соответствии с нормами, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации, Курской области;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах   г. Льгова Курской области; улучшение оперативных характеристик пожаротушения ДПО г. Льгова.

Запланированные муниципальной программой целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме (98,4 %).

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год не в полном объеме исполнено основное мероприятие муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2021 годы. Не исполнено 1 мероприятие данного основного мероприятия:

- «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Льгова Курской области».  Решением МРГ по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Льгов» выполнение работ по проектированию перенесено на второй квартал 2019 год (окончание работ – 01 июля 2020 года).

В связи с этим не исполнены 1 контрольное событие муниципальной программы.

В 2018 году Льговское городское звено территориальной подсистемы РСЧС участвовало в проведении учений и тренировок по отработке действий заинтересованных служб города при возникновении возможных чрезвычайных ситуациях с учетом имеющихся рисков. Всего  проведено 3 командно-штабных учения, 2 тактико-специальных учения, 6 объектовых тренировок, 7 штабных тренировок как под руководством Губернатора Курской области, так и под руководством его заместителя Горбунова М.Н.

В течение года, совместно с отделом образования администрации города Льгова, и.о. консультантом по вопросам ГО и ЧС, территориальной обороны в общеобразовательных учреждениях проводились занятия на темы: «Правила безопасности поведения на воде в зимний и летний период», «Правила пожарной безопасности», «Телефонный номер 112», «Действия населения при террористической угрозе»,  регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся из зданий школ,  методические совещания, на которых обсуждается передовой опыт работы преподавателей ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ.

Во взаимодействии с отделом образования администрации города Льгова ежегодно планируются и проводятся городские соревнования  «Школа безопасности», направляются команды от города для участия в региональных и межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности».

В период  с 1 июня по 30 июня 2018 года на территории города Льгова проведен   месячник безопасности людей на водных объектах города, согласно утвержденному Плану мероприятий. Принимаемые меры позволили не допустить в 2018 году трагических происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах города.

В 2018 году на территории города Льгова не допущено ни одного происшествия, проходящего по критериям как «чрезвычайная ситуация».

В рамках реализации  мероприятия «Снижение количества пожаров, снижение количества погибших людей на пожарах, снижение получивших травму при пожаре» осуществлялась следующая работа.

Распоряжение Администрации города Льгова были назначены внештатные пожарные инструктора по контролю за пожарной обстановкой в жилом секторе. ВПИ предписано посещать граждан, относящихся к так называемой «группе риска» (одиноких престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных, одиноких инвалидов), проводить сходы граждан с проведением бесед на противопожарную тему, распространять памятки противопожарной тематики.

Своим распоряжением администрация города утвердила план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне – зимний период 2018 – 2019 годов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города, её оперативный штаб еженедельно планируют и осуществляют рейды по жилому сектору города. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности, службой охраны общественного порядка межмуниципального отдела внутренних дел регулярно проводятся сходы граждан, в ходе их проведения проводятся инструктажи жителей с вручением памяток. Индивидуально проводится работа с гражданами, входящими в «группу риска».

В период проведения зимнего пожароопасного периода особое внимание уделяется вопросам технического состояния систем пожарного водоснабжения города. Проведённая перед началом зимнего пожароопасного периода 10-й пожарной частью по охране города Льгова проверка работоспособности пожарного водопровода показала, что все гидранты, расположенные на территории МО «Город Льгов» исправны.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Льгова Курской области: от  26.07.2018г. № 728.

В 2018 году на финансирование муниципальной программы было запланировано 6756,216 тыс. руб. – средства городского бюджета. Освоение составило 6648,386 тыс. руб. – 98,4%.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,98. Эффективность реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области» за 2018 год признается высокой.

11. Муниципальная программа «Программа по повышению эффективности управления муниципальными финансами в городе Льгове Курской области на период до 2020 года», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 15.01.2015 года № 23, включает 2 подпрограммы:

«Управление муниципальным долгом;

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Ответственный исполнитель – Управление финансов Администрации города Льгова Курской области.

Цель муниципальной программы: повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств, а также совершенствование муниципального финансового контроля.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Льгова;

- модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления;

- управление финансовыми ресурсами;

- повышение функциональной эффективности бюджетных расходов;

- повышение операционной эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано выполнение 27 основных мероприятий.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами   постановлением Администрации города Льгова Курской области от 14.03.2018 №270 утвержден «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «город Льгов» Курской области», включающий мероприятия, направленные на рост доходов бюджета муниципального образования, оптимизацию расходов, а также сокращение  муниципального долга, содержащий Программу оптимизации расходов бюджета муниципального образования «город Льгов» Курской области на 2018-2020 годы, включающую  мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и расходов на органы местного самоуправления, а также численности работников бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, в том числе установление  запрета на увеличение численности муниципальных служащих.

В 2018 году охват бюджетных    ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и  результаты их использования,   составил 97,1 % , то есть  большая часть бюджета города сформирована и исполнена с применением принципа   программно-целевого планирования.

Обеспечено в 2018 году сохранение   объема   муниципального   долга города Курчатова в  пределах  не   выше   50%  утвержденного общего годового  объема  доходов городского  бюджета  без  учета  утвержденного объема безвозмездных  поступлений.

Предусмотренные муниципальной программой в 2018 году средства в сумме 2714,326 тыс. рублей, освоены на 98,1% и были направлены на реализацию следующих основных мероприятий подпрограмм:

-на обслуживание муниципального долга (подпрограмма 1  «Управление муниципальным долгом») в сумме 19,602 тыс. рублей ( освоение 65,3%);

- на обеспечение деятельности и выполнение функций Управления финансов Администрации города Льгова Курской области по организации исполнения бюджета города (подпрограмма  2 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации») в сумме 2694,724 тыс. рублей (освоение 98,4%).

Результат реализации муниципальной программы «Программа по повышению эффективности управления муниципальными финансами в городе Льгове Курской области на период до 2020 года» послужил основанием для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы, таких как:

-повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств, а также совершенствование муниципального финансового контроля;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Льгова;

- модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления;

- управление финансовыми ресурсами;

- повышение функциональной эффективности бюджетных расходов;

- повышение операционной эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Льгова Курской области: 09.01.2018г. №7; 23.07.2018г. №709; 05.12.2018г. №1264.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,98. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2018 год признается высокой.

12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове  Курской области  на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 28.02.2018г. №223, включает одну  подпрограмму:

«Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в городе Льгове».

Ответственный исполнитель: Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области.

Цели муниципальной программы: повышение  темпов развития малого  и среднего предпринимательства  в городе Льгове.

Задачами муниципальной программы являются:

-расширение форм информационной, методической и иной поддержки малого и среднего предпринимательства;

-повышение уровня информированности предпринимателей, популяризация предпринимательской деятельности;

-формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства;

-развитие предпринимательской культуры;

-расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг на муниципальные нужды;

- сокращение административных барьеров.

-создание рабочих мест на новых и действующих малых и средних предприятиях.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 2 показателей (индикаторов) и 7 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год в полном объеме достигнуто значение 2 показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема.

В ходе реализации муниципальной программы исполнено 6 мероприятий, что составляет 85,7% от общего числа запланированных мероприятий.

Денежные средства на мероприятия программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове  Курской области  на 2018 - 2020 годы» в бюджете на 2018 год не предусматривались.

В отчетном периоде в муниципальную программу  изменения не вносились.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,86. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове  Курской области  на 2018 - 2020 годы»  за 2018 год признается средней.

13. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города  Льгова Курской области от 16.01.2017г.  № 45, включает 2 подпрограммы:

«Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»;

«Развитие институтов рынка труда».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является: консультант в сфере трудовых отношений Администрации города Льгова Курской области.

Цель муниципальной программы:

- создание условий развития эффективного рынка труда в МО «Город Льгов» Курской области;

- обеспечение государственных гарантий по содействию    реализации прав граждан на полную, продуктивную  и  свободно избранную занятость;

- реализация  государственной  политики  в   области  социального  партнерства  и  трудовых   отношений,  улучшение  условий  и   охраны   труда,   снижение   профессиональных  рисков  работников   организаций  г.Льгова Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- осуществление  мер,  направленных  на   реализацию  государственной социально-экономической  политики,  обеспечивающей право граждан на достойный труд;

- повышение качества жизни работников и их семей;

- обеспечение стабильной занятости и гибкости  рынка  труда;

- обеспечение безопасности рабочих мест.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 15 основных мероприятий и 15 контрольных событий.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год в полном объеме достигнуто значение всех показателей (индикаторов) и мероприятий, что составило 100% от запланированного объема.

Конечным результатом подпрограммы «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» явилось увеличение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан   позволило  получать первые профессиональные навыки  со школьной скамьи  и научило взаимодействию в трудовых коллективах, что решило актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.    Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не только заняты большую часть дня, но и получили первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние. Из средств городского бюджета на эти цели выделено 4,130 тыс.руб. В последующие годы эта цифра увеличена до 30 тыс.руб.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация основного мероприятия по финансовому обеспечению отдельных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления.

В результате реализации подпрограммы предполагается  совершенствование в городе Льгове политики в сфере соблюдения трудовых прав граждан, стимулирование работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, путем проведения специальной оценки условий труда.

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение  следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение выполнения  полномочий  Курской области в сфере трудовых отношений.

2. Обеспечение выполнения функций администрации города Льгова в сфере трудовых отношений.

В рамках основных мероприятий  проведены следующие мероприятия:

- постоянно проводится мониторинг состояния условий и охраны труда, производственного травматизма в организациях города Льгова;

-обеспечивается информационное обеспечение работников, работодателей и населения о наиболее актуальных вопросах охраны труда через средства массовой информации;

- организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений города Льгова;

- проведен ежегодный  конкурс на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений города Льгова;

- проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы в организациях города Льгова;

- обеспечен постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе высвобождении работников организации в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, ситуации с выплатой заработной платы работникам;

- без промедления рассматриваются письменные и устные обращения о нарушении трудовых прав граждан, поступившие в администрацию города Льгова.

Данные мероприятия включают в себя расходы на содержание специалиста по труду города Льгова, осуществляющего выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций.

Обеспечено содержание работника, осуществляющего переданные государственные полномочия Курской области в сфере трудовых отношений на общую сумму 292,2 тыс. руб. из них:

292,2 тыс. руб.- средства областного бюджета.

Средства из  городского бюджета не выделялись.

На реализацию основных мероприятий  муниципальной программы «Содействие занятости населения в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области на 2017-2020 годы» в 2018 году были предусмотрены средства в сумме 296,330 тыс.  рублей. (292,2 тыс. руб. – областной бюджет, 4,130 тыс. руб. – городской бюджет). Освоение бюджетных средств составило 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Льгова: 22.01.2018г. №56. Постановлением Администрации города Льгова Курской области от 30.10.2018г.  №1118 утверждена новая программа «Содействие занятости населения».

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,93. Эффективность реализации муниципальной  программы «Содействие занятости населения в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области на 2017-2020 годы» за 2018 год признается высокой.

# 14. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Льгов" на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации города  Льгова Курской области от 01.12.2017г.  № 1459, включает 1 подпрограмму:

«Благоустройство территории муниципального образования "Город Льгов»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области.

Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий города Льгова.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Льгова;

- повышение уровня благоустройства общественных  территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 7 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) и мероприятий.

Основные мероприятия муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведено:

1)Благоустройство одной общественной территории. В парке им. Н.Асеева установлены  детская игровая площадка и  ограждение территории. Дорожки территории парка уложены тротуарной плиткой, установлены скамейки и урны.

2) Благоустройство 9 дворовых территорий: ул. Красная д.95, ул. Красная д.87, ул. Красная д.97, ул. Красная д.89, ул.Гагарина д.74, ул.Кирова д.28, ул.Овечкина д.14, ул.Вокзальная д.28А, ул.Киевская д.34/16.

Всего по муниципальной  программе  «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Льгов" на 2018-2022 годы»  на 2018 год предусмотрены были  средства в сумме 8799,043 тыс. руб., в том числе  из федерального – 6892,434 тыс. руб., регионального - 1029,903 тыс.руб., городского  – 876,705 тыс. руб.  Освоение бюджетных средств составило 95,2% ( 8374,126 тыс.руб.).

По мероприятиям, связанным с формированием современной городской среды (благоустройство дворовых территорий и иных мероприятий) неисполненные назначения составили 424,916 тыс. руб. (сложилась экономия в результате проведения электронных аукционов, которую в дальнейшем не смогли реализовать, так как последний аукцион прошел в конце декабря).

В муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Льгов" на 2018-2022 годы» ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 27.03.2018г. №333, от 12.04.2018г. №407, от 27.06.2018г. №637.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2018 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Льгов" на 2018-2022 годы» за 2018 год признается высокой.

ВЫВОДЫ:

1.Эффективны и целесообразны к продолжению реализации все муниципальные программы, реализованные в 2018году.

2.Всем ответственным исполнителям необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в программы.

3.Ужесточить контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением обоснованных изменений в программы.