## Лист1
| Согласовано: Депутат Курской областной Думы Иванов В.Б. . _____________ | Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципального образования «Город Льгов» на 2019-2030 годы | [15 empty] | Утверждаю: Глава города Льгова В.В. Воробьев _______________
№ п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Вид финансирования | Вид работ | Протяженность | Наличие положительного заключения гос. экспертизы | Стоимость объекта в ценах 2019г. Тыс. руб. | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. | [11 empty] | Обоснование приоритетности реализации объекта
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Хвостенко г. Льгова | 2019 | Народный бюджет | Ремонт | 0.68 | июль 2019г. | 1188.631 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2019: 1188.63 | Обращение граждан
| ПСД | имеется
| СМР | 2019 | Народный бюджет |  |  |  | 1188.631 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2019: 1188.631
2 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Советская г. Льгова | 2019 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.9 | июль 2019г. | 8174.454 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2019: 8174.454 | Обращение граждан
| ПСД | имеется
| СМР | 2019 | софинансирование |  |  |  | 8174.45 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2019: 8174.45
3 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Колхозная г. Льгова | 2020 | Народный бюджет | Ремонт | 0.4 | июнь 2020г. |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2020: 1273.62 | Обращение граждан
ПСД
| СМР | имеется
4 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Пушкина г. Льгова | 2020 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.4 | нет | [13 empty] | Обращение граждан
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
5 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Ленинградская, г. Льгова | 2021 | Народный бюджет | Ремонт | 0.45 | нет | [13 empty] | Обращение граждан
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется