Администрация города Льгова

# Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 марта   2020г.  № 282

«Об утверждении Сводного доклада

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Льгова Курской области  за 2019 год»

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», распоряжением Администрации города Льгова Курской области от 08.11.2018г. №520-р  «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Льгова Курской области», Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить, представленный начальником отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области (Асеевой Л.В.),  Сводный  доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области за 2019 год (прилагается).

2.Управлению делами (Л.П.Картышов) разместить Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области за 2019 год на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области и газете «Льговские новости».

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города                                                      В.В.Воробьёв

Приложение

к постановлению Администрации

города Льгова Курской области

от 12 марта 2020г. № 282

Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Льгова Курской области  за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  города Льгова Курской области (далее – муниципальных программ) за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области, утвержденным постановлением администрации города Льгова Курской области от 08.11.2018 г.    № 1156, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Льгова Курской области.

В 2019 году осуществлялась реализация 15 муниципальных  программ, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Льгова Курской области от 08.11.2018г. №1157.

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области, подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города Льгова Курской области, утверждёнными распоряжением администрации города Льгова от 08.11.2018г. №520-р.

В 2019 году по 15 муниципальным программам достигнута эффективность их реализации.

По итогам 2019 года достигнуты установленные плановые значения  в 94,8% (128/135*100) целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

По муниципальным программам города Льгова предусмотрено выполнение 135 показателей, из них достигнуты значения по 114 показателям на 100%, по 4 показателям – 80%-89%, по 4 показателям 60%-79%, по 6 показателям – 40%-50%, не выполнены 7 показателей.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 9 муниципальным программам.

Выполнено 95 мероприятий в полном объеме (86,4 % от общего количества), 13 мероприятий выполнены частично, 2 мероприятия не выполнены.

В 2019 году осуществлялось финансирование по 13 муниципальным программам.

По сводной бюджетной росписи на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено

372 098,307 тыс. руб. Освоение запланированных средств составило 346 313,600 тыс. руб. (93,1 % от плана) в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 10 837,217 тыс. рублей (99,4% от плана);

областного бюджета – 192 767,562 тыс. рублей (95,5 % от плана);

городского  бюджета – 123 077,573 тыс. рублей (96,4 % от плана).

Наибольший объем израсходованных средств приходится на реализацию четырех муниципальных программ города Льгова Курской области -  «Развитие образования в городе Льгове Курской области» (72,1%); «Социальная поддержка граждан в городе Льгове Курской области» (8,2%);  «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в городе Льгове Курской области» (5,1%); «Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области» (3,4%).

О ходе реализации муниципальных программ города Льгова Курской области

1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Льгове Курской области», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.02.2019г. №178, включает 1 подпрограмму:

«Искусство»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел  культуры, молодежной политике и  спорту администрации города.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества, а так же приобщение жителей МО "Город Льгов" к культурному наследию Курской области.

Задачи  муниципальной программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в МО "Город Льгов" Курской области.

В 2019 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 15 целевых показателей (индикаторов) и 2 основных мероприятия.

В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) - 100%.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

На территории Муниципального образования «Город Льгов» располагается одно учреждение культурно-досугового типа, это МБУ «Культурно-досуговый комплекс города Льгова». Число работников учреждения составляет 12 единиц, из них, работающих по обеспечению культурного досуга ( включая внешних совместителей) -11 ед., руководящего состава-1 ед.

В 2019 году в МБУ «Культурно-досуговый комплекс города Льгова» успешно вели свою работу 8 клубных формирований, количество занимающихся составило 236 человек.

Культурно-досуговым комплексом проведено более 230 разноплановых мероприятий, из них 37 мероприятий для детей младше 14 лет, 194 молодежных мероприятия, 201 культурно-досуговое  мероприятие, 30 информационно-просветительских и 30 дискотечных вечеров.Эти мероприятия посетило более 65 тыс. зрителей.

Разновозрастные участники клубов Культурно-досугового комплекса активно принимали участие в городских, районных, областных фестивалях и конкурсах.

Военно-патриотический клуб «Спецназ» в областном военно-спортивной игре «Зарница» занял 1 место.

Руководитель ВПК «Спецназ» Юрий Машин  принял  участие и вышел в финал Всероссийского  конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!», так же Алексей Коростелев и Юрий Машин были удостоены медалей за большой личный вклад в развитие молодежных инициатив в Курской области.

Хореографическая студия танца «Вишенка» стала дипломантом  3 степени в гражданско-патриотическом фестивале «Я люблю тебя, Россия!, а воспитанники студии «Жемчужина получили дипломы 1 и 2 степеней в фестивале им. Е.Полховой и Областном смотре-конкурсе «Созвездие молодых -2019г».

Коллектив КДК был награжден Благодарностью Губернатора Курской области за участие в областном фестивале курского гостеприимства «Соловушка», многочисленными дипломами и благодарственными письмами за участие и организацию культурно массовых мероприятий на территории Курской области, сертификатами региональных проектов и обучающих семинаров, грамотами комитетов по культуре  и делам молодежи Курской области. Всего в копилке коллектива более 130 наград.

Выполнены показатели муниципального задания на оказание муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культуры «КДК г.Льгова». Средняя зарплата работникам культуры за 2019 год составила 28190 руб., что соответствует показателям «дорожной карты».

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Льгов"» позволила создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; активизировать взаимопроникновение культуры г. Льгова в областной культурный процесс, укрепить его позитивный образ в масштабах области.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2019 году составили  6332,890 тыс. рублей. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили 6225,850 тыс. рублей, что составило 98,3% от запланированной суммы.

Неисполненные назначения составили 107,040 тыс. руб., в том числе: по заработной плате с начислениями» экономия составила 39, 578 тыс. руб. за счет уменьшения фактической численности внешних совместителей  по сравнению с планируемой на 0,3 единицы; по коммунальным расходам экономия составила 58, 883 тыс. руб. и по остальным материальным затратам неисполненные назначения составили 8, 578 тыс. руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлением администрации города Льгова Курской области от 30.12.2019г. №1587.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Льгов»» за 2019 год признается высокой.

# 2.Муниципальная программа  "Социальная поддержка граждан в  городе Льгове Курской  области, утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 24.01.2019г. №112, включает 3  подпрограммы:

# «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

# «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Ответственные исполнители программы - Отдел социальной защиты населения и отдел опеки и попечительства администрации города Льгова.

Целями муниципальной программы являются:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации.

Задачами муниципальной программы являются:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 7 показателей (индикаторов), выполнение 12 основных мероприятий и 12 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год в полном объеме достигнуты запланированные значения всех показателей (индикаторов).

В связи с отсутствием финансирования не было реализовано  1  основное мероприятие: «Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов системы социальной защиты населения». В связи с этим не исполнено 1 контрольное событие «Повышение уровня квалификации специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения».

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Льгов"» достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации»:

1.1. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 1776,0 тыс. рублей.

1.2.Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на сумму 124,3 тыс.руб.

Подпрограмма  2  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

2.1. Выплачена ежемесячная денежная компенсация 72 гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами, на общую сумму 470,666 тыс. рублей.

2.2. Предоставлены меры социальной поддержки 74 труженикам тыла на общую сумму 684,36 тыс. рублей.

2.3.Предоставлены меры социальной поддержки                                            11 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на общую сумму 123,998 тыс. рублей.

2.4. Предоставлены меры социальной поддержки 1425 гражданам, имеющим звание «Ветеран труда», на общую сумму  8999,656 тыс. рублей.

2.5. Выплачено ежемесячное пособие на ребенка 313 гражданам  на общую сумму 1586,674 тыс. рублей.

2.6.Проведены мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан на общую сумму 57 тыс. рублей.

2.7.Осуществлялось пенсионное обеспечение муниципальных служащих на общую сумму 784,249 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

3.1. Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 888,000 тыс. рублей.

3.2. Выплачено ежемесячное пособие содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на общую сумму 4664,603 тыс. рублей.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы позволило сохранить и выполнить обязательства муниципального образования «Город Льгов» по социальной поддержке граждан посредством развития системы гибкой социальной помощи путем предоставления адресных мер социальной поддержки наиболее социально уязвимым категориям граждан.

Принятые меры  способствуют решению задач муниципальной программы по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семей; развитию и укреплению института семьи; совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми; улучшению демографической ситуации.

В течение 2019 года в рамках муниципальной программы своевременно и в полном объеме производились выплаты ежемесячного характера в виде субсидий, пособий, компенсаций ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам за счет субвенций, поступающих из областного и федерального бюджетов.

Выполнение данных мероприятий позволило обеспечить рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

Мероприятия по обеспечению выполнения переданных отдельных государственных полномочий способствовали решению задач по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в получении социальных услуг, способствовали повышению доступности и качества  социальных услуг, предоставляемых населению.

Основным фактором, влияющим на успешную реализацию мероприятий муниципальной программы, является стабильное финансирование предусмотренных мер социальной поддержки.

Данный фактор позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями города Льгова, что обусловило рост благосостояния граждан, и, несомненно, способствует улучшению социального климата в обществе.

Источником финансирования муниципальной программы являлись средства городского и областного бюджетов.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2019 году составили  21001,132 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили 20215,515 тыс. рублей. Исполнение к запланированному объему составило 96 %.

Неисполненные назначения составили 785,617 тыс. руб., в том числе:

- по подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" – 151,9 тыс.руб. :

1. сложилась экономия по доплате к пенсиям муниципальных служащих в сумме 33,9тыс. руб.;

2. сложилась экономия в связи с тем, что в текущем году уменьшилась фактическая численность получателей средств по сравнению с запланированной, так как обратилось за назначениями меньшее количество лиц от прогнозируемой численности, а также в связи с выбытием получателей:  по ежемесячному пособию на ребенка – 45,6 тыс.руб., по ЕДВ репрессированным гражданам – 13,4 тыс. руб., по льготному торговому обслуживанию 21,3 тыс. руб., по ЕДВ ветеранам труда -7,1 тыс. руб., по ЕДВ труженикам тыла – 30,6 тыс. руб.

- по подпрограмме «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»  образовалась  экономия по выплате опекунского пособия в сумме 633,708 тыс. руб.   в связи с тем, что в текущем году уменьшилась фактическая численность получателей средств по сравнению с запланированной,  а также в связи с выбытиями получателей.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Льгова:  от 01.07.2019г. № 813,    от 15.11.2019г. № 1405,     от 26.12.2019г. № 1578.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,917 %. Эффективность реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан в городе Льгове Курской  области  за 2019 год признается высокой.

3.Муниципальная программа "Развитие образования в городе Льгове Курской области ", утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.12.2014 №1674, включает четыре подпрограммы:

1.«Развитие дошкольного и общего образования детей»;

2.«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»;

3.«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»;

4.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Ответственный исполнитель программы - отдел образования города Льгова Курской области.

Цели муниципальной программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

- обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

Задачами муниципальной программы являются:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

- модернизация программ, содержания и технологий предпрофессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения;

- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы

являются:

- обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

- обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой;

- выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования;

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

- увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 75%;

- во всех образовательных организациях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.

В результате реализации муниципальной программы в 2019 году: 100% численности населения в возрасте 5-18 лет охвачено образованием, 100% детей предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; 99% выпускников сдали ЕГЭ на положительные оценки

Выполнены показатели, по достижению оплаты труда отдельных категорий работников образования, по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Обеспечен 100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ОВЗ.

В образовательных учреждениях города Льгова продолжалась работа по созданию условий для введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Льгове Курской области» в 2019 году Отделом образования города Льгова до подведомственных бюджетных учреждений были доведены муниципальные задания. Так в 2019 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетным дошкольными организациями:

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»; «Присмотр и уход». Утвержденные показатели по муниципальным услугам исполнены. Также в 2019 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетными общеобразовательными организациями: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Утвержденные показатели по муниципальным услугам исполнены.

Благодаря реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Льгове Курской области» в городе Льгове в 2019 году и в последующие годы будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования, созданы равные возможности для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 33 показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 23 показателя (индикатора), что составляет 69% от запланированного объема.

По остальным показателям не в полном объеме достигнуты показатели (индикаторы): по 3 показателям достигнуты показатели в размере  80%;  по 1 показателю достигнут показатель в размере 87%; по 1 показателю достигнут показатель в размере 67%; по 1 показателю достигнут показатель в размере 60%; по 1 показателю достигнут показатель в размере 87%; по 2 показателям достигнуты показатели в размере 50%; по 1 показателю достигнут показатель в размере 44%; по 1 показателю достигнут показатель в размере 40%.

Выполнено 20 мероприятий в полном объеме (69% от общего количества), 9 мероприятий выполнены частично.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Льгове Курской области» за счет всех источников финансирования на 2019 год предусмотрен в следующих размерах:

Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2019г. в сумме 250 436,409 тыс. руб., в том числе:

- по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 203 758,191 тыс. руб.;

- по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» - 39 598,480 тыс. руб.;

- по подпрограмме 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 7 079,738 тыс.руб.

Кассовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Льгове Курской области»  за 2019 год составило 249 843,633 тыс. руб., в том числе:

- по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 203 194,210 тыс. руб.;

- по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования и сис- темы воспитания детей» - 39 598,480 тыс. руб.;

- по подпрограмме 4 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"- 7 050,943 тыс. руб.

Исполнение расходов к запланированному объему по данной программе составило 99,8%.

В связи с корректировкой параметров бюджета в муниципальную программу «Развитие образования в городе Льгове Курской области» ответственным исполнителем - Отделом образования города Льгова вносились изменения:

постановления администрации города Льгова от 28.01.2019г. №141; от 10.06.2019г. №719; от 01.07.2019г. №815, от 04.12.2019г. № 1463;от 11.12.2019г. № 1507;от 30.12.2019г. № 1588 .

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,78. Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Льгове Курской области»за 2019 год признается удовлетворительной.

4. Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 29.01.2019г. № 155, включает  2 подпрограммы:

«Создание  условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»;

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения».

Цель муниципальной программы: формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи муниципальной программы:

-обеспечение условий комфортного и безопасного проживания на территории  города Льгова в соответствии с современными требованиями;

-обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья  или строительство индивидуального жилого дома  (далее - социальные выплаты);

-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

-улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

-обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

-организация озеленения территории города, использования зеленых насаждений, расположенных в границах  города;;

-создание условий для массового отдыха жителей города   и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

-организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий города  в вечернее и ночное время;

-обеспечение функционирования объектов наружного освещения, теплоснабжения  на территории города;

-содержание мест захоронения;

-организация озеленения и благоустройства территории города;

-обеспечение  условий для разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка  проектов  планировки территорий;

-обеспечение условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры города.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 15 показателей (индикаторов), выполнение 7 основных мероприятий.

По 12 показателям (индикаторам) запланированные целевые значения выполнены в полном объеме:

По состоянию на 31.12.2019г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 305 семей.  В 2019 году  1 молодая семья получила социальную выплату в размере 529,2 тыс.руб., в том числе из местного бюджета -178,9 тыс.руб. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Курской области и признанных в  установленном порядке нуждающимися в улучшении   жилищных условий, выполнено на 100 %.

В соответствии с  Законом Курской области от 21.09.2011 года №74 ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» в 2019 году сформировано 12 земельных участков, из которых 12 участков бесплатно предоставлены в собственность многодетным  семьям  для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства выполнено на 109,9 %.

В 2019 году произведено строительство здания газовой котельной по ул. М.Горького ( в районе жилого дома №86) и здания блочно-модульной котельной на газообразном топливе по ул.Франко, что позволит обеспечить надежное теплоснабжение, а главное, снизить тариф на тепловую энергию для населения. Строительство блочной  котельной на газообразном топливе выполнено на 100 %. Строительство газовых сетей для подключения газовой котельной по ул. М. Горького ( в районе жилого дома №86) и здания блочно-модульной котельной на газообразном топливе по ул. Франко выполнено на 100 %.

- «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт составила 3022,42 кв.м.» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Количество ламп, светильников наружного освещения» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Санитарное содержание  кладбищ» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Количество  проектов планировки территорий» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Проектирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Предоставление земельных участков  многодетным семьям» - исполнение индикатора составило 120%.  Было предоставлено 12 земельных участков для многодетных семей.

- «Предоставлено 4  квартиры  детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» - исполнение индикатора составило 100%.

Не в полном объеме исполнены следующие показатели (индикаторы):

- «Строительство водопроводных сетей» - исполнение индикатора составило 40%.

Не выполнены индикаторы по 2 показателям: «Количество высаженных деревьев» и «Строительство канализационных сетей».

Мероприятия муниципальной  программы в отчетном году выполнены по 6 показателям в полном объеме, по одному показателю «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» выполнены частично  ( выделено на развитие инженерных сетей 820 тыс.руб., исполнено - 120 тыс.руб.).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в городе Льгове Курской области» на 2019 год было предусмотрено 19 898,080  тыс. руб.

Фактическое освоение средств на 31.12.2019 года составило 17 580,378 тыс. рублей (исполнение 88,4%).

Не в полном объеме освоены бюджетные средства:

- по подпрограмме «Создание  условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан» -1 138,386 тыс.руб., в том числе:

- сложилась экономия в процессе закупки по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования в размере 63,833 тыс.руб.;

- отпала необходимость выполнения работ по прокладке теплотрассы при строительстве котельных, в результате чего сложилась экономия в размере 1074,503 тыс.руб.

2. по подпрограмме «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» - 1 179,315 тыс.руб., в том числе:

- сложилась экономия по оплате взносов на капремонт по муниципальным квартирам в размере 11,202 тыс.руб.;

- сложилась экономия в процессе закупки по мероприятиям по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в размере 0,42 тыс.руб.

- не израсходованы в полном объеме средства по расходам по благоустройству города и уличному освещению в размере 625,794 тыс.руб.;

- не выполнены мероприятия по разработке ПСД на реконструкцию линии уличного освещения и ремонт водопроводных сетей на сумму 541,899 тыс.руб.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,847. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2019 год признается удовлетворительной.

5. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с  молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Льгове Курской области», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.02.2019г. №179, включает 3 подпрограммы:

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»;

«Оздоровление и отдых детей».

Ответственный исполнитель – отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации города Льгова.

Цель муниципальной программы:

- повышение         эффективности         реализации молодежной   политики;

- создание   благоприятных    условий для  развития системы оздоровления и отдыха детей в городе Льгове;

- обеспечение всестороннего  развития человека, утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании; создание условий для укрепления здоровья путем развития инфраструктуры  спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев общества   к регулярным  занятиям  физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

- вовлечение      молодежи       в     общественную  деятельность;

- организация оздоровления и отдыха детей города Льгова Курской области; развитие специализированных видов отдыха детей.

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой  и спортом; создание условий  для    физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с различными категориями и группами населения; развитие массового спорта

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 19 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий.

В ходе реализации программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения  целевых показателей (индикаторов) – 100%. Основные мероприятия и контрольные события программы в отчетном году выполнены в полном объеме – 100%.

В рамках реализации  подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» осуществлена поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного, добровольческого и патриотического движения.

Муниципалитет проводит работу по подготовке и участию молодежи в областных и федеральных проектах и мероприятиях.

На базе курского монтажного техникума Льговскго филиала, действует молодежный поисковый клуб «Ольгов». Ребята при поддержке администрации города участвуют в поисковых мероприятиях.

В городе так же  успешно действуют два молодежных клуба – это молодежный клуб «Наша сеть» СОШ №1 и  «Экстрим» СОШ № 4. В 2019году они приняли участие  в играх 26 сезона Областного интеллектуально-развлекательного клуба  «PLAY-TOWN» («Играй-город»), по результатам которых  первое место занял льговский молодежный клуб «Экстрим»,  пятое – МК «Наша сеть».

В 2019 году участники молодежных формирований и волонтёрских отрядов приняли участие в более 100 разноплановых мероприятиях, провели более 30 тематических акций: «Мусора нет», «Бессмертный полк», «Гвоздика памяти», «Поможем всем миром», «Ветеран» и др.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта":

- предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальной услуги МБУ ФК и С "Стадион "Льгов» в размере 2157,400 тыс.руб.

- 60 тыс.руб. – расходы на проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий.

Администрацией города Льгова создаются все необходимые условия для занятия физической культурой и спортом для молодежи города, улучшению технического состояния помещений, расширению спортивной инфраструктуры за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых физкультурно-спортивных сооружений.

Для занятия физической культурой и спортом в городе имеется 5 спортивных площадок шаговой доступности: МБУ СОШ №1 им. В.Б. Бессонова; МБУ СОШ №2; МБУ СОШ №4; МБУ СОШ №5; МБУФКиС "Стадион "Льгов". Все площадки имеют хорошее и удовлетворительное состояние.

В 2019 году начал функционировать физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном без трибун «Волна», построенный по программе «Газпром-Детям».

Работает физкультурно-оздоровительный комплекс современного типа «Сейм», в котором имеется тренажерный зал, оснащенный самым современным оборудованием для занятия фитнесом, гимнастический зал.

В спортивном комплексе проводятся турниры по боксу, волейболу, мини-футболу. Работают спортивные секции разной направленности.

Наши спортсмены уверенно побеждают на различных соревнованиях как регионального, так и федерального уровня.

Кадеты военно-патриотического клуба  «Спецназ» и «Белый медведь» приняли участие в региональном автомногоборье, соревнованиях памяти Героя С.В.Костина, в военно-спортивной игре «Зарница», соревнованиях им. К.Рокоссовского, где заняли призовые места.

За 2019 год на территории города  проведено около 120 спортивно-массовых мероприятий.

Обучающиеся ДЮСШ приняли участие и показали хорошие результаты по следующим видам спорта:

Футбол –   15 соревнований,   из них 8 областных и межобластных;

Борьба -  8 соревнований,  из них 6 областных и межобластных;

Бокс  –  20 соревнований  Всероссийских и областных;

Танцевальный спорт –   6 соревнований межобластных;

Шахматы ,шашки -  7 городских и районных  соревнований, 2 областных;

Баскетбол  –    8 соревнований.

## Воспитанник МБДОУ ДОД «ДЮСШ г.Льгова» Коростелев Никита в 2019году стал победителем Первенства ОГФСО «Юность России» по боксу, которое проходило в станице Суворовская Ставропольского края, а также в этом году  он выполнил норматив кандидата в мастера спорта по боксу.

Самыми массовыми и значимыми соревнованиями 2019 года стали:

межрегиональный турнир по каратэ; турнир по боксу, посвященный погибшему герою-земляку, командиру атомной подводной лодки «К-8» В.Б.Бессонову; турнир по футболу на кубок Главы города Льгова; «Лыжня России» и др.

Увеличение числа спортивных сооружений и массовых физкультурно-спортивных мероприятий способствовало росту доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.              Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных Курскстата за 2019 год составила 8,1 тыс.человек.

## В рамках реализации подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей» была осуществлена работа  по оздоровлению и отдыху детей МО «Город Льгов».

В целях обеспечения совместной работы в сфере оздоровления и отдыха детей были подписаны  соглашения между комитетом по делам молодежи и туризму Курской области и МО «Город Льгов» Курской области. Соглашения разработаны с учетом численности детей в муниципальном образовании, оздоровительная кампания проводилась  в соответствии с этими документами.

В городе Льгове Курской области по состоянию на 2019 год проживает  1933 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащего оздоровлению, из них  в 2019 году за счет консолидированного бюджета охвачены организованным отдыхом во всех лагерях и санаториях 578  детей, что составило 29,9 % от общего количества детей. Всего оздоровлено и охвачено отдыхом в учреждениях частной формы собственности 157 детей, что составляет 32,8% от общего числа детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления.

На основании заключенных Соглашений в  2019 году оздоровлен 578 детей на сумму 1524,494 тыс.руб.

Особое внимание уделялось детям из многодетных, малообеспеченных семей, детям имеющим группу инвалидности, находящимся в социально-опасном положении. 279 детей из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей прошли  оздоровление в 2019 году.

По результатам анализа  оздоровительной кампании можно сделать  вывод  о том что, предоставление муниципальной услуги «Предоставление путевок, обеспечивающих отдых и оздоровление детей» очень востребовано среди населения города Льгова.

Таким образом, оздоровительная кампания за период 2019 года МО «Город Льгов» Курской области,  проведена в соответствии с нормативными документами в полном объеме и на качественном уровне.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Льгова Курской области: от 20.11.2019г. №1388, от 30.12.2019г. №1584.

Всего по муниципальной  программе  «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Льгов»  на 2019 год предусмотрены были  средства в сумме 3775,296  тыс. руб., из выделенных бюджетных средств было освоено 3716,308  тыс. руб., что составило 98,4%. Неисполненные назначения составили  58,039 тыс.  руб. в связи с отсутствием необходимых документов на оплату, из них: по МБУ «Стадион Льгов» в сумме 55,617 тыс. руб. и по проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий 2,422 тыс. руб.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы  за 2019 год признается высокой.

6. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 18.11.2013г. № 1901, включает 1 подпрограмму:

«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   МКУ «Архив города Льгова Курской области».

Цель муниципальной программы: создание эффективной  системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального архивного фонда города Льгова Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Задачи муниципальной программы: повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Льгове.

Достижение цели муниципальной   программы  осуществлялось  через  решение  следующих задач:

- создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда и иных архивных документов;

- организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда;

- внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль города Льгова;

- расширение доступа граждан к документам   Архивного фонда на основе внедрения информационных технологий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты в запланированные значения четырех целевых показателей (индикаторов), что составляет 80% от запланированного значения.

Не выполнен 1  показатель (индикатор) «Доля документов Архивного фонда Курской области,  хранящихся в МКУ «Архив города Льгова Курской области», переведенных в электронный вид» по причине того, что архивную деятельность осуществляет один работник, у которого высокая загруженность, кроме того оборудование и программное обеспечение требует замены.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В целях обеспечения сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области в течение 2019 года проведены работы по подшивке и ремонту документов в количестве 32 ед.хр., в том числе: подшито 22 ед.хр. и мелкий ремонт 10 ед.хр.

Закартонированы документы постоянного срока хранения, а также документы по личному составу в количестве 429 ед.хр., 7 фондов, а именно: Фонд Р-1 МУП «Льговские коммунальные электрические сети» «МУП Льговские КЭТС» (119 дел по личному составу), фонд Р-2 АО «Льговская нефтебаза» (38 дел по личному составу», фонд Р-10 «ОАО Льговсахар» (52 дела постоянного хранения), фонд Р-11 «ЗАО ДСПМК Льговская» (36 дел постоянного хранения), фонд Р-12 «ОАО Льговский завод гидрожелезобетон» (47 дел постоянного хранения), фонд Р-13 «ООО ПСК Арсенал» (79 дел постоянного хранения), фонд Р-14 «Льговский горторг» (58 дел постоянного хранения).

Оказана методическая помощь по упорядочению документов Администрации города Льгова за 2005 – 2010 годы.

Архив города Льгова Курской области работает в тесном контакте с Отделом по г.Льгову и Льговскому району УПФ РФ с использованием программного обеспечения ViPNet Клиент, а также взаимодействует с МФЦ г.Льгова и Льговского района.

Архивом города Льгова в 2019 году было исполнено 437 запросов социально-правового характера (из них 430 с положительным итогом) и 29 запросов технического характера.

Общий объем финансирования  муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области» на 2019 год составил  603,260 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило 99% (597.099 тыс.руб.).

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.02.2019г. №180 и от 26.11.2019г. № 1412.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,8. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2019 год признается средней.

7. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Льгове Курской области" утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 05.02.2019г.  № 188,  включает 2 подпрограммы:

«Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Город Льгов».

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Льгов"».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   отдел ЖКХ администрации города Льгова Курской области.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы  города Льгова Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог муниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом, а так же благоустройства  тротуаров и придомовых территорий многоквартирных жилых домов;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

-уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения;

2.Удовлетворение потребностей населения Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом;

3.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 4 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 7 основных мероприятий.

В полном объеме достигнуты  значения 2 показателя (индикаторов), 1 показатель – на 98%, 1 показатель - на 96%, 1 показатель – на 84,5%.

В полном объеме достигнуты  значения  2 основных мероприятий муниципальной  программы (100%). Одно мероприятие выполнено на 50%, одно мероприятие выполнено на 75%. Три мероприятия не выполнены: «Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения», «Развитие инфраструктуры для грузового транспорта, коммунальных и дорожных служб», «Внедрение интеллектуальных транспортных систем».

В рамках выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения  приобретены дорожные знаки безопасности; выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

На реализацию мероприятий по ямочному ремонту дорожного полотна  израсходован 1 млн.руб. На текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 2 357 тыс.руб. Выполнялись работы по очистке дорожного полотна от снега, грейдированию, заделке трещин, содержанию остановок, обкосу обочин.

В ходе выполнения задач, обозначенных в программе, принимались исчерпывающие меры по предупреждению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и иных противоправных действий, угрожающих безопасности дорожного движения, а также выявление условий и причин, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.

К административной ответственности привлечены за нарушение правил перевозки опасных грузов 1 юридическое лицо, за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов – 2 должностных лица и 2 юридических лица.

В результате активной работы сотрудников Межмуниципального отдела ОВД «Льговский» в 2019г. в г.Льгове и Льговском районе было выявлено 4890 правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 152 факта управления автотранспортом в нетрезвом виде и отказа от освидетельствования на состояние опьянения, 479 нарушений ПДД пешеходами.

Активизирована работа по пропаганде безопасности дорожного движения. Регулярно публикуются в печатных СМИ статьи по тематике безопасности дорожного движения, в том числе и с целью создания отрицательного общественного мнения к нарушителям ПДД.

Несмотря на принятые меры реагирования не удалось добиться положительных результатов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Количество ДТП в 2019году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 15,4% (2019г.- 30, 2018г.- 26). Количество погибших граждан сократилось на 60% (с 5 чел. до 2 чел.).

Вместо старых  нерентабельных угольных котельных построены и введены в эксплуатацию 2 газовые котельные: «Блочно - модульная котельная на газообразном топливе по ул.Франко в г.Льгове Курской области» и «Котельная на газообразном топливе для жилого дома № 86 по ул.М.Горького в г. Льгове Курской области».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 14 169,946 тыс. рублей, Фактическое освоение средств на 31.12.2018  года составило 5 059,123 тыс. рублей. Освоение составило 35,7%.

Не в полном объеме освоены бюджетные средства:

1. по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Город Льгов» в размере 8 873,532 тыс.руб., из них:

- по содержанию автомобильных дорог – 699, 078 тыс. руб. не использованы денежные средства в связи с теплыми погодными условиями;

- по ремонту автомобильной дороги по ул.Советская – 8 174, 454 тыс.руб. руб. Подрядчик ООО «Камень+» нарушил срок исполнения муниципального контракта и не приступил к выполнению работ, из-за чего муниципальный контракт в декабре был расторгнут.

2. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Льгов"  в размере  237, 290 тыс. руб.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города Льгова:  от 04.07.2019г. № 829,    от 25.12.2019г. № 1574.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,735. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Льгов» за 2019 год признается удовлетворительной.

8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Льгове Курской области», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.04.2019г. №461, включает 2 подпрограммы:

1.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2.«Создание условий, направленных на предупреждение правонарушений»

Ответственный исполнитель муниципальной программы– консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации города Льгова Курской области.

Целями муниципальной программы являются:

- усиление мер по защите прав и законных интересов детей и подростков на территории города Льгова;

- обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций;

- укрепление законности, правопорядка и общественной безопасности, противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории города Льгова.

Задачи муниципальной программы являются:

- организация работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений  и правонарушений среди подростков;

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;

- выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций;

- усиление влияния органов местного самоуправления в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан;

- повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактики правонарушений, совершаемых на улицах, и в других общественных местах, в том числе с  помощью средств видеонаблюдения.

Основное мероприятие подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - руководство и управление в сфере установленных функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Выполнение данного основного мероприятия включает:

- осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 3 целевых показателей (индикаторов) и выполнение основных 2 мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год в полном объеме достигнуты запланированные значения значений 2 целевых показателей (индикаторов), что составляет 66,7 % от запланированного объема. Не в полном объеме достигнуто  значение 1 показателя (индикатора) «увеличение количества сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 30%.

Выполнение мероприятий программы позволило повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

- зарегистрировано снижение уровня преступности в среде несовершеннолетних ;

- снизился уровень количества преступлений, совершенных на улицах и общественных местах.

В 2019 году на финансирование муниципальной программы было выделено 496,0 тыс.руб., в том числе:

-по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 296,0 тыс. руб.– средства областного бюджета  были предусмотрены и использованы в полном объеме;

- по подпрограмме 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Льгова» 200,0 тыс. руб. (проводились мероприятия по выполнению данного показателя, но не состоялся электронный аукцион).

Освоено денежных средств по данной программе 296 тыс.руб., процент освоения составил 59,7%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлением администрации города Льгова от 26.11.2019г. №1423.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,767. Эффективность реализации муниципальной  программы «Профилактика правонарушений в городе Льгове Курской области» за 2019 год признается удовлетворительной.

9. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 31.01.2019 года № 172, включает 1 подпрограмму:

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ответственный исполнитель – председатель комиссии по чрезвычайным	ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Цель муниципальной программы: обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде г. Льгова Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения г. Льгова Курской области;

- укрепление материально-технической базы оперативной группы администрации г. Льгова, в соответствии с нормами, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации, Курской области;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах   г. Льгова Курской области; улучшение оперативных характеристик пожаротушения ДПО г. Льгова.

Запланированные муниципальной программой 9 целевых показателей (индикаторов) выполнены в полном объеме (100 %).

Всего в муниципальной программе запланировано выполнение 9 основных мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год  в полном объеме исполнено 8 основных мероприятий муниципальной программы. Не исполнено 1 мероприятие «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Льгова Курской области».  Решением МРГ по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Льгов» выполнение работ по проектированию перенесено на второй квартал 2020 год (окончание работ – 01 июля 2020 года).

В 2019 году Льговское городское звено территориальной подсистемы РСЧС участвовало в проведении учений и тренировок по отработке действий заинтересованных служб города при возникновении возможных чрезвычайных ситуациях с учетом имеющихся рисков. Всего проведено5 командно-штабных учения, 3 тактико-специальных учения, 6 объектовых тренировок, 7 штабных тренировок как под руководством Губернатора Курской области, так и под руководством председателя комитета региональной безопасности Горбунова М.Н.

В течение года, совместно с отделом образования администрации города Льгова, и.о. консультантом по вопросам ГО и ЧС, территориальной обороны в общеобразовательных учреждениях проводились занятия на темы: «Правила безопасности поведения на воде в зимний и летний период», «Правила пожарной безопасности», «Телефонный номер 112», «Действия населения при террористической угрозе»,  регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся из зданий школ,  методические совещания, на которых обсуждается передовой опыт работы преподавателей ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ.

Во взаимодействии с отделом образования администрации города Льгова ежегодно планируются и проводятся городские соревнования  «Школа безопасности», направляются команды от города для участия в региональных и межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности».

В период с 1 июня по 30 июня 2019 года на территории города Льгова проведен   месячник безопасности людей на водных объектах города, согласно утвержденному Плану мероприятий. Принимаемые меры позволили не допустить в 2019 году трагических происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах города.

В 2019 году на территории города Льгова не допущено ни одного происшествия, проходящего по критериям как «чрезвычайная ситуация».

В рамках реализации мероприятия «Снижения количества пожаров, снижения количества погибших людей на пожарах, снижение получивших травму при пожаре» осуществлялась следующая работа.

Распоряжение Администрации города Льгова были назначены внештатные пожарные инструктора по контролю за пожарной обстановкой в жилом секторе. ВПИ предписано посещать граждан, относящихся к так называемой «группе риска» (одиноких престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных, одиноких инвалидов), проводить сходы граждан с проведением бесед на противопожарную тему, распространять памятки противопожарной тематики.

Своим распоряжением администрация города утвердила план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне – зимний период 2019 – 2020 годов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города, её оперативный штаб еженедельно планируют и осуществляют рейды по жилому сектору города. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности, службой охраны общественного порядка межмуниципального отдела внутренних дел регулярно проводятся сходы граждан, в ходе их проведения проводятся инструктажи жителей с вручением памяток. Индивидуально проводится работа с гражданами, входящими в «группу риска».

В период проведения зимнего пожароопасного периода особое внимание уделяется вопросам технического состояния систем пожарного водоснабжения города.  Проведённая перед началом зимнего пожароопасного периода 10 ПСЧ по охране города Льгова проверка работоспособности пожарного водопровода показала, что все гидранты расположенные на территории МО «Город Льгов» исправны.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Льгова: от  28.06.2019г. № 797, от 26.11.2019 №1422.

В 2019 году на финансирование муниципальной программы было запланировано 9 130,600 тыс. руб. – средства городского бюджета. Освоение составило 8 659,542 тыс. руб. – 94,8 %.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,937. Эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области» за 2019 год признается высокой.

10. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в городе Льгове Курской области», утвержденная  Постановлением Администрации города Льгова Курской области от 09.01.2019 N3, включает в себя 2 подпрограммы:

1. "Управление муниципальным долгом"

2. "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"

Ответственный исполнитель – Управление финансов администрации города Льгова Курской области. Цели программы: Обеспечение исполнения расходных обязательств города Льгова на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Льгова, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств. Задачи программы: - повышение эффективности управления муниципальным долгом города Льгова; - обеспечение эффективной деятельности Управления финансов Администрации города Льгова Курской области. Денежные средства, запланированы в бюджете на 2019 год в сумме 2431,6 тыс.руб. освоены в сумме 2419,6 тыс.руб., % освоения составил- 99,5. В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 3 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий. В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов). В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в городе Льгове Курской области» осуществлены следующие мероприятия: Основное мероприятие "Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга". Досрочно погашен бюджетный кредит - на 01.01.2020 года долг отсутствует, в течение 2019 года удалось полностью и досрочно погасить бюджетный кредит, остаток которого на 01.01.2019 года составлял 15,3 млн.руб. Сокращена стоимость обслуживания муниципального долга ( уплата процентов за кредит) в сумме 9 648,48 тыс.руб. 2. "Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового органа" - содержание Управления финансов Администрации города Льгова. Денежные средства, запланированы в бюджете на 2019 год в сумме 2431,6 тыс.руб. освоены в сумме 2419,6 тыс.руб., % освоения составил- 99,5. Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме. В 2019 году охват бюджетных ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составил 93% , то есть большая часть бюджета города сформирована и исполнена с применением принципа программно-целевого планирования. В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлением администрации города Льгова: от 16.12.2019г. №1519. В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в городе Льгове Курской области», утвержденной Постановлением Администрации города Льгова Курской области от 09.01.2019 N3 за 2019 год признается высокой. 11.Муниципальная программа «Содействие занятости населения», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 30.11.2018г. № 1118, включает 2 подпрограммы: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; «Развитие институтов рынка труда». Ответственным исполнителем муниципальной программы является: консультант в сфере трудовых отношений администрации города Льгова Курской области. Цель муниципальной программы: - создание условий развития эффективного рынка труда в МО «Город Льгов» Курской области; - обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость; - реализация государственной политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций г.Льгова Курской области. Задачами муниципальной программы являются: - осуществление мер, направленных на реализацию государственной социально-экономической политики, обеспечивающей право граждан на достойный труд; - повышение качества жизни работников и их семей; - обеспечение стабильной занятости и гибкости рынка труда; - обеспечение безопасности рабочих мест. В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 15 основных мероприятий. Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме. В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год в полном объеме достигнуто значение всех показателей (индикаторов) и мероприятий, что составило 100% от запланированного объема. Конечным результатом подпрограммы «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» явилось увеличение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Трудоустройство несовершеннолетних граждан позволило получать первые профессиональные навыки со школьной скамьи и научило взаимодействию в трудовых коллективах, что решило актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы. Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не только заняты большую часть дня, но и получили первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние. Из средств городского бюджета на эти цели выделено 30 тыс.руб. В рамках подпрограммы «Развитие институтов рынка труда» осуществляется реализация основного мероприятия по финансовому обеспечению отдельных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. В результате реализации подпрограммы предполагается совершенствование в городе Льгове политики в сфере соблюдения трудовых прав граждан, стимулирование работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, путем проведения специальной оценки условий труда. Реализация подпрограммы предусматривает выполнение следующих основных мероприятий: 1. Обеспечение выполнения полномочий Курской области в сфере трудовых отношений. 2. Обеспечение выполнения функций администрации города Льгова в сфере трудовых отношений. В рамках основных мероприятий проведены следующие мероприятия: - постоянно проводится мониторинг состояния условий и охраны труда, производственного травматизма в организациях города Льгова; -обеспечивается информационное обеспечение работников, работодателей и населения о наиболее актуальных вопросах охраны труда через средства массовой информации; - организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений города Льгова; - проведен ежегодный конкурс на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений города Льгова; - проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы в организациях города Льгова; - обеспечен постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе высвобождении работников организации в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, ситуации с выплатой заработной платы работникам; - без промедления рассматриваются письменные и устные обращения о нарушении трудовых прав граждан, поступившие в администрацию города Льгова. Данные мероприятия включают в себя расходы на содержание специалиста по труду города Льгова, осуществляющего выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций. Обеспечено содержание работника, осуществляющего переданные государственные полномочия Курской области в сфере трудовых отношений на общую сумму 295,991 тыс. руб. (средства областного бюджета). Средства из городского бюджета на эти цели не выделялись. На реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2019 году были предусмотрены средства в сумме 326,000 тыс. рублей. (296,000 тыс. руб. – областной бюджет, 30,000 тыс. руб. – городской бюджет). Освоение бюджетных средств составило 100%. В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Льгова: 18.12.2019г. №1546. В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» за 2019 год признается высокой. 12. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области", утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 06.02.2019г. № 216, включает 1 подпрограмму: «Благоустройство территории муниципального образования "Город Льгов». Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области. Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий города Льгова. Задачами муниципальной программы являются: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Льгова; - повышение уровня благоустройства общественных территорий; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 7 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) и мероприятий. Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведено: 1) Благоустройство одной общественной территории - Сквер городской сад. В нем установлены детская игровая площадка, детская спортивная хоккейная коробка и ограждение территории. Дорожки территории парка уложены тротуарной плиткой, установлены скамейки и урны. 2) Благоустройство 10 дворовых территорий: ул. Куйбышева д.18, ул. Куйбышева д.19, ул. Непиющего д.56А, ул. Шатохина д.113, ул. Радищева д.12, ул. Чкалова д.7, ул. Чкалова д.9, ул. Чкалова д.11, ул. К. Маркса д.18, ул. Комсомольская д.29. Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области» на 2019 год предусмотрены были средства в сумме 11 759,566 тыс. руб., в том числе из федерального – 10 676,024 тыс. руб., регионального – 217,878 тыс. руб., городского – 865,664 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило 99,4% ( 11 683,637 тыс. руб.). По мероприятиям, связанным с формированием современной городской среды (благоустройство дворовых территорий и иных мероприятий) неисполненные назначения составили 75,929 тыс. руб. (сложилась экономия в результате уточнения сметной документации дворовых территорий). В муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области» ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: от 10.07.2019г. №859, от 31.10.2019г. №1313. В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области» за 2019 год признается высокой. 13. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Льгове Курской области», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 16.01.2019 г. № 50, включает 2 подпрограммы: - "Профилактика наркомании в городе Льгове" - "Медико-социальная реабилитация больных наркоманией в городе Льгове» Ответственный исполнитель муниципальной программы – консультант по вопросам ГО и ЧС, территориальной обороны Администрации города Льгова Курской области. Цель муниципальной программы: - снижение уровня потребления населением наркотических средств и невозможности вовлечения молодежи в наркогенную среду и создание системы медико-социальной реабилитации больных наркоманией в городе Льгове, - создание и развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков с использованием потенциала государственных и негосударственных учреждений, оказывающих услуги по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц на территории города Льгова. Задачи муниципальной программы: -увеличение количества профилактических мероприятий, способствующих снижению потребления населением наркотических средств; -создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков; - формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, негативного отношения к наркотикам, установок на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры в обществе; - повышение эффективности лечения больных наркоманией через их активное вовлечение в комплексную медико-социальную реабилитацию и ресоциализацию; - обеспечение стандарта обязательного наркологического лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией (лиц, осужденных без лишения свободы) в ЛПУ Курской области; - активизация межведомственных мероприятий по отрезвлению членов неблагополучных семей, медико-социальной реабилитации социально дезадаптированных граждан. В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач программы запланировано достижение значений 2 целевых показателей (индикаторов), выполнение 4 основных мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год в полном объеме достигнуты запланированные значения значений 2 целевых показателей (индикаторов), что составляет 100% от запланированного объема. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 100%: - совершенствование первичной профилактики наркомании, в целях выполнения данного мероприятия было приобретено и установлено 3 баннера антинаркотической направленности; - обеспечение стандарта обязательного наркологического лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией (лиц, осужденных без лишения свободы) в медицинских учреждениях Курской области, в 2019 данное мероприятие не было выполнено на 100 % т.к. не был подобран 2-ой кандидат, которому необходимо было пройти медико-социальную реабилитацию. В 2019 году на финансирование муниципальной программы было выделено 80 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том числе: - по подпрограмме 1 «Профилактика наркомании в городе Льгове» 20 тыс. рублей; - по подпрограмме "Медико-социальная реабилитация больных наркоманией в городе Льгове» - 60 тыс. руб. Данные средства в отчетном году не были использованы в полном объеме (освоено 30 тыс.руб.), так как не был подобран кандидат, которому необходимо было пройти медико-социальную реабилитацию. Процент освоения программы составил 62,5. Число выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составило 18, в прошлом году количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составило 21. Совместно с сотрудниками полиции в ходе профилактической работы было выявлено и уничтожено 3 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений конопли. В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,875. Эффективность реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Льгове Курской области» за 2019 год признается средней. 14. Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в городе Льгове Курской области» (далее по тексту «муниципальная программа»), утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 02.09.2019г. №1067. Ответственный исполнитель: Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области. Цель муниципальной программы: Создание на территории г.Льгова Курской области условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации. Задачами муниципальной программы являются: - формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в городе Льгове Курской области; - содействие повышению правовой грамотности и информированности населения города в вопросах защиты прав потребителей; - реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребительский рынок города товаров и услуг ненадлежащего качества, опасных для жизни, здоровья и окружающей среды, фальсифицированных товаров, оказания некачественных услуг населению. В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 4 показателей (индикаторов) и 8 мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год в полном объеме достигнуто значение 3 показателя (индикаторов), что составило 75% от запланированного объема. В ходе реализации муниципальной программы исполнено 8 мероприятий, что составляет 100% от общего числа запланированных мероприятий. Денежные средства на мероприятия программы «Обеспечение защиты прав потребителей в городе Льгове Курской области» в бюджете на 2019 год не предусматривались. В отчетном периоде в муниципальную программу вносились изменения, не касающиеся финансирования от 11.12.2019г. №1497 (в текстовой части включены слова, что программа разработана в соответствии со «Стратегией развития информационного общества») . В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,875. Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове Курской области» за 2019 год признается средней. 15.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове Курской области» (далее по тексту «муниципальная программа»), утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 28.02.2018г. №223. Муниципальная программа включает одну подпрограмму: «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Льгове». Ответственный исполнитель: Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области. Цели муниципальной программы: повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства в городе Льгове. Задачами муниципальной программы являются: -расширение форм информационной, методической и иной поддержки малого и среднего предпринимательства; -повышение уровня информированности предпринимателей, популяризация предпринимательской деятельности; -формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства; -развитие предпринимательской культуры; -расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг на муниципальные нужды; - сокращение административных барьеров. -создание рабочих мест на новых и действующих малых и средних предприятиях. В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 2 показателей (индикаторов) и 7 мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2019 год в полном объеме достигнуто значение 2 показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема. В ходе реализации муниципальной программы исполнено 7 мероприятий, что составляет 100% от общего числа запланированных мероприятий. Денежные средства на мероприятия программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове Курской области» в бюджете на 2019 год не предусматривались. В отчетном периоде в муниципальную программу вносились изменения, не касающиеся финансирования (№215 от 06.02.2019г. (в части изменения в название программы) и от 11.12.2019г. №1498 (в текстовой части включены слова, что программа разработана в соответствии со «Стратегией развития информационного общества») . В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2019 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове Курской области» за 2019 год признается высокой. ВЫВОДЫ: 1.Эффективны и целесообразны к продолжению реализации все муниципальные программы, реализованные в 2019году. 2.Всем ответственным исполнителям необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в программы. 3.Ужесточить контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением обоснованных изменений в программы. .