Администрация города Льгова

Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.08.2020 г. № 869

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в образовательных организациях города Льгова Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 №47 «О внесении изменений в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Администрации Курской области  от 21.08 .2020 г. № 852-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области», Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города Льгова Курской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава  города                                                             	В.В. Воробьёв

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Льгова Курской области

от 27.08.2020 №869

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в образовательных организациях города Льгова Курской области

(далее «Дорожная карта»)

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель основной | Уровень контроля | Нормативно-правовой акт НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество и доля (%) обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 г.) | Заместитель главы Администрации города Льгова, начальник отдела образования | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Льгове Курской области», утвержденная постановлением Администрации города Льгова Курской области от 01.12.2014г. № 1674 |

2. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Включение в муниципальную программу мероприятий по организации 100% бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 01.09.2020 | отдел образования Администрации города Льгова | внесены изменения в Программу, разработан и утвержден нормативно-правовой акт |
| 1.2 | Внесение изменений в Решение Льговского Городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг.» в части финансового обеспечения мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2020 год | управление финансов Администрации города Льгова, отдел образования Администрации города Льгова | Внесены изменения в нормативно-правовой акт о бюджете МО «Город Льгов» Курской области в части финансового обеспечения мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | 2020 год | Руководители муниципальных образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.4. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | Ежеквартально | отдел образования Администрации города Льгова | Организация мониторинга охвата обучающихся питанием |
| 1.5. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся | Ежегодно | Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| Задача 2. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Руководители муниципальных образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.3. | Подготовка и повышение квалификации кадров, осуществляющих организацию питания в образовательных организациях | Постоянно | Руководители муниципальных образовательных организаций | Количество специалистов, прошедших обучение по программам подготовки и повышения квалификации. Обеспеченность школьных столовых квалифицированными кадрами |