## Лист1
Содержание работ, периодичность выполнения, результат выполнения, гарантийный срок, стоимость за сентябрь 2013 года ООО "ЖЭУ" г. Льгов
сентябрь 2013 Г.
№п/п | Адрес МКД | Вид работ | Ед.изм | Стоимость за еденицу | Кол-во | Сумма | Подрядчик | Периодичность | Результат выполнения | Гарантийный срок
| Гагарина 2 | перезаделка концов провода | шт | 266 | 2 | 532 | ООО "ЖЭУ" | по мере необходимости | работы выполнены в соответствии с планом | определен собственниками
| Гагарина 9 | заделка слухового окна | ч | 161 | 1 | 161 | ООО "ЖЭУ"
| Гагарина 29 | замена трубопровода водоснабжения | м | 662.1 | 20 | 13242 | ООО "ЖЭУ"
| Гагарина 40 | устранение течи отопления | ч | 522 | 1 | 522 | ООО "ЖЭУ"
|  | смена патронов | шт | 60 | 1 | 60 | ООО "ЖЭУ"
| Гоголя 60 | перезаделка концов провода | шт | 269.5 | 4 | 1078 | ООО "ЖЭУ"
| Кирова 19/16 | прочистка канализации | м | 82.25 | 12 | 987 | ООО "ЖЭУ"
|  | прочистка канализации | м | 82.25 | 12 | 987 | ООО "ЖЭУ"
|  | перезаделка концов провода | шт | 270.66 | 3 | 812 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт мягкой кровли | м2 | 232.65 | 20 | 4653 | ООО "ЖЭУ"
|  | устранение течи отопления | ч | 429 | 2 | 858 | ООО "ЖЭУ"
| Кирова 40 | ремонт крыши | м | 206.5 | 4 | 826 | ООО "ЖЭУ"
| К.Либнехта 39 | ремонт мягкой кровли | м2 | 232.87 | 30 | 6986 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт мягкой кровли | м2 | 233.83 | 12 | 2806 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт мягкой кровли | м2 | 233.12 | 17 | 3963 | ООО "ЖЭУ"
| К.Маркса 1/6 | перекрытие крана | ч | 74 | 1 | 74 | ООО "ЖЭУ"
| К.Маркса 35 | ремонт трубопровода отопления | м | 692.75 | 12 | 8313 | ООО "ЖЭУ"
| Комсомольская 30/51 | электромонтажные работы | ч | 68.67 | 1.5 | 103 | ООО "ЖЭУ"
|  | крепление лейки отлива | ч | 1270 | 1 | 1270 | ООО "ЖЭУ"
| Комсомольская 36 | прочистка канализации | м | 82.25 | 12 | 987 | ООО "ЖЭУ"
|  | прочистка канализации | м | 80.33 | 15 | 1205 | ООО "ЖЭУ"
|  | прочистка канализации | м | 82.25 | 12 | 987 | ООО "ЖЭУ"
| Комсомольская 114а | остекление рамы | м2 | 758.33 | 1.8 | 1365 | ООО "ЖЭУ"
|  | прочистка канализации | м | 82.25 | 12 | 987 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт подъезда №1,2 | м2 | 68.33 | 530.8 | 36267 | ООО "ЖЭУ"
| Комсомольская 116 | ремонт ступеней | шт | 872.5 | 2 | 1745 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт подъезда №1,2 | м2 | 77.93 | 193.6 | 15088 | ООО "ЖЭУ"
| Красная площадь 4б | ремонт штукатурки | м2 | 536.25 | 3.2 | 1716 | ООО "ЖЭУ"
| Красная 87 | смена обделок примыканий к трубе | м | 358 | 2 | 716 | ООО "ЖЭУ"
| Красная 91 | ремонт крыши | м2 | 313.71 | 1.75 | 549 | ООО "ЖЭУ"
| Красная 105 | смена патронов | шт | 60 | 1 | 60 | ООО "ЖЭУ"
| Красная 109 | прочистка канализации | м | 82.25 | 12 | 987 | ООО "ЖЭУ"
|  | прочистка канализации | м | 82.25 | 12 | 987 | ООО "ЖЭУ"
| Красная 113 | ремонт водопровода | шт | 1869 | 1 | 1869 | ООО "ЖЭУ"
|  | перезаделка концов провода | шт | 269.5 | 4 | 1078 | ООО "ЖЭУ"
|  | замена канализационной трубы | м | 833.71 | 34.5 | 28763 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт канализационного колодца | отв. | 662.67 | 3 | 1988 | ООО "ЖЭУ"
| Красная 115 | перезаделка концов провода | шт | 269.5 | 4 | 1078 | ООО "ЖЭУ"
|  | прочистка канализации | м | 82.17 | 6 | 493 | ООО "ЖЭУ"
| Красная 137 | ремонт водопровода | м | 1185 | 1 | 1185 | ООО "ЖЭУ"
| Красная 139 | перезаделка концов провода | шт | 266 | 2 | 532 | ООО "ЖЭУ"
|  | бетонирование отлива | м2 |  | 0.9 | 414 | ООО "ЖЭУ"
| Красноармейская 9 | ремонт крыши | м | 281.66 | 1.8 | 507 | ООО "ЖЭУ"
| Куйбышева 18 | смена дверных петель | шт. | 249.5 | 2 | 499 | ООО "ЖЭУ"
| Куйбышева 24 | смена патронов и выключателей | шт | 58.25 | 4 | 233 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт подъезда №1,2,3 | м2 | 74.32 | 369.6 | 27469 | ООО "ЖЭУ"
| Куйбышева 26 | ремонт примыканий к трубе | м2 | 227.5 | 2 | 455 | ООО "ЖЭУ"
| Куйбышева 28 | разборка водопровода | ч | 149 | 3 | 447 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт мягкой кровли | м2 | 234.25 | 4 | 937 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт мягкой кровли | м2 | 228 | 1 | 228 | ООО "ЖЭУ"
| Куйбышева 34 | ремонт крыши | м2 | 232.64 | 14 | 3257 | ООО "ЖЭУ"
| Куйбышева 36 | прочистка канализации | м | 81.71 | 17 | 1389 | ООО "ЖЭУ"
| Ленина 21 | крепление конька | м | 430 | 2 | 860 | ООО "ЖЭУ"
| Ленина 32 | смена отвода | сг | 2387.5 | 2 | 4775 | ООО "ЖЭУ"
| Литейная 13 | прочистка дымохода | м | 44.66 | 12 | 536 | ООО "ЖЭУ"
| М.Горького 2 | смена дверных петель | шт | 290 | 2 | 580 | ООО "ЖЭУ"
| М.Горького 15а | ремонт крыши | м2 | 232.64 | 14 | 3257 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт мягкой кровли | м2 | 233.44 | 9 | 2101 | ООО "ЖЭУ"
| М.Горького 86 | перезаделка концов провода | шт | 266 | 2 | 532 | ООО "ЖЭУ"
| Овечкина 10 | замена крана | шт | 74 | 1 | 74 | ООО "ЖЭУ"
| Овечкина 12 | ремонт водопровода и канализации | м | 1224 | 3 | 3672 | ООО "ЖЭУ"
| Овечкина 14 | замена крана | шт | 356.5 | 2 | 713 | ООО "ЖЭУ"
| Овечкина 22 | перезаделка концов провода | шт | 269.5 | 4 | 1078 | ООО "ЖЭУ"
| Овечкина 30 | замена рубильника | шт | 3955 | 1 | 3955 | ООО "ЖЭУ"
| Овечкина 32 | ревизия рубильника | шт | 160 | 1 | 160 | ООО "ЖЭУ"
| пер.Садовый 3а | ремонт мягкой кровли | м2 | 232.65 | 20 | 4653 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт мягкой кровли | м2 | 232.4 | 10 | 2324 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт мягкой кровли | м2 | 234.14 | 7 | 1639 | ООО "ЖЭУ"
|  | замена стекол | м2 |  | 0.21 | 169 | ООО "ЖЭУ"
| пер.Франко 10в | ремонт трубопровода отопления | м | 790 | 12 | 9480 | ООО "ЖЭУ"
|  | ревизия распределительного щита | шт | 334.5 | 12 | 4014 | ООО "ЖЭУ"
| Пионерская 47 | ремонт козырька | м | 210 | 2.3 | 483 | ООО "ЖЭУ"
| Примакова 53 | ремонт швов | м | 744.73 | 14.8 | 11022 | ООО "ЖЭУ"
|  | смена выключателя | шт | 83 | 1 | 83 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт стояка водопровода | м | 616.8 | 10 | 6168 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт швов | м | 863.66 | 35 | 30228 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт вентилей | шт. | 223.72 | 18 | 4027 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт швов | м | 800.75 | 8 | 6406 | ООО "ЖЭУ"
| Примакова 89 | закрытие слухового окна | ч | 161 | 1 | 161 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт балкона | м2 | 688.66 | 1.5 | 1033 | ООО "ЖЭУ"
| Примакова 93 | прочистка вентиляционных каналов | ч | 162.13 | 8 | 1297 | ООО "ЖЭУ"
|  | замена крана | шт | 356.5 | 2 | 713 | ООО "ЖЭУ"
| Примакова 95 | ремонт входных дверей | шт | 475.8 | 4 | 1903 | ООО "ЖЭУ"
|  | замена трубопровода водоснабжения | м | 1611 | 1 | 1611 | ООО "ЖЭУ"
|  | замена крана | ч | 74 | 1 | 74 | ООО "ЖЭУ"
| Примакова 95а | прочистка вентиляционных каналов | м | 43.25 | 12 | 519 | ООО "ЖЭУ"
|  | окраска входных дверей | м2 | 83.86 | 11.4 | 956 | ООО "ЖЭУ"
| Примакова 97 | замена крана | шт. | 344 | 1 | 344 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт крыши | м2 | 232.4 | 10 | 2324 | ООО "ЖЭУ"
|  | устранение течи отопления | ч | 492 | 1 | 492 | ООО "ЖЭУ"
| Свердлова 44 | ревизия распределительного щита | шт | 160 | 1 | 160 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт крыши | м2 | 474 | 3.5 | 1659 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт крыши | м | 209.4 | 1.6 | 335 | ООО "ЖЭУ"
| Советская 38 | ремонт крыши | м2 | 236.33 | 3 | 709 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт крыши | м2 | 234.14 | 7 | 1639 | ООО "ЖЭУ"
|  | электромонтажные работы | ч | 70 | 1 | 70 | ООО "ЖЭУ"
|  | ремонт эл.проводки | ч | 184 | 1.5 | 276 | ООО "ЖЭУ"
| Франко 12 | ремонт оголовка печной трубы | ч | 162.5 | 2 | 325 | ООО "ЖЭУ"
| Франко 16 | ремонт печной трубы | м | 425.5 | 10 | 4255 | ООО "ЖЭУ"
| Шатохина 113 | смена патронов | шт | 60 | 1 | 60 | ООО "ЖЭУ"
|  | перезаделка концов провода | шт | 266 | 2 | 532 | ООО "ЖЭУ"
|  | ИТОГО: |  |  |  | 308443