## Лист1
| Согласовано: Депутат Курской областной Думы Иванов В.Б. . _____________ | Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципального образования «Город Льгов» на 2019-2030 годы | [15 empty] | Утверждаю: Глава города Льгова В.В. Воробьев _______________
№ п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Вид финансирования | Вид работ | Протяженность | Наличие положительного заключения гос. экспертизы | Стоимость объекта в ценах 2019г. Тыс. руб. | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. | [11 empty] | Обоснование приоритетности реализации объекта
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Хвостенко г. Льгова | 2019 | Народный бюджет | Ремонт | 0.68 | июль 2019г. | 1188.631 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2019: 1188.63 | Обращение граждан
| ПСД | имеется
| СМР | 2019 | Народный бюджет |  |  |  | 1188.631 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2019: 1188.631
2 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Советская г. Льгова | 2020 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.9 | сентябрь 2020г. |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2020: 9886.955 | Обращение граждан
| ПСД | имеется
| СМР | 2020 | софинансирование |  |  |  |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2020: 9886.955
3 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Колхозная г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.775 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 8327.5 | Обращение граждан
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
4 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Асеева г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.77 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 8006.015 | Обращение граждан
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
5 | Ремонт дорожного покрытия по ул. 40 лет Октября, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 2 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 26612.723 | Обращение граждан
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
6 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Л. Толстого, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 1.235 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 18803.222
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
7 | Ремонт дорожного покрытия по ул. И.Франко, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.45 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 6288.674
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
8 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Пионерская, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.55 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 6518.311
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
9 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Примакова, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 1.2 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 14152.684
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
10 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Парковая, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.66 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 7913.652
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
11 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Калинина, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.8 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 7588.629
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
12 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Шатохина, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.55 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 6638.143
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
13 | Ремонт дорожного покрытия по ул. О.Кошевого, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.21 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 2255.943
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
14 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Березовая, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.302 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 3109.782
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
15 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Черняховского, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.24 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 4546.334
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
16 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Вокзальная, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.55 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 8875.887
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
17 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Гагарина, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.6 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 6910.167
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
18 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Ленина, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.765 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 9317.97
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
19 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Энгельса, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 0.55 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 6115.813
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется
20 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Красноармейская, г. Льгова | 2021 | софинансирование | Капитальный ремонт | 1.076 | нет |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 12392.232
| ПСД | не имеется
| СМР | не имеется