Администрация города Льгова

# Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.02.2013                       №  280

Об утверждении целевой Программы «Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Распоряжением Президента РФ от 17 сентября 1998 г. №343-рп «О мерах по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими», в целях противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы»

- Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава города                                                        Ю.В. Северинов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

Приложение №1

к муниципальной целевой программе

«Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту

на 2013 – 2015 годы»

ПАСПОРТ

городской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ст.41 ФЗ от 8 ноября 1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», распоряжение Президента РФ от 17 сентября 1998 г. № 343-рп «О мерах по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими», Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» |
| Заказчик - координатор Программы | Администрация города Льгова Курской области |
| Основные разработчики Программы | отдел по культуре, молодежной политики и спорту Администрации города Льгова Курской области |
| Цели и задачи Программы | сокращение к 2015 году масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории МО «Город Льгов»; снижение уровня заболеваемости горожан наркоманией ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, негативного отношения к наркотикам, установок на ведение здорового образа жизни, укрепление духовно-нравственной культуры в обществе. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков на 1 тыс. населения города; сокращение объема незаконного оборота наркотиков (%); удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; удельный вес подростков, проживающих на территории города и вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности подростков горожан (%) |
| Сроки и этапы реализации Программы | реализацию программы предлагается осуществить в один этап в течение 2013 -2015 годов |
| Перечень основных мероприятий Программы | разработка планов совместной работы в сфере профилактики наркомании; организация и проведение городских антинаркотических акций, месячников противодействия наркомании, антинаркотических фестивалей и т.д.; создание и обеспечение функционирования детско-юношеских клубов физической подготовки на базе спортивных образовательных учреждений; обеспечение участия в ежегодных научно-практических конференциях лидеров молодежных общественных объединений «Профилактика наркомании среди молодежи. Реабилитация наркозависимого подростка. Формы, принципы организации»; ужесточение контроля за ввозом на территорию города семян пищевого мака, пригодных к производству наркосодержащих препаратов, соответствием данной продукции ГОСТу, а так же своевременному информированию об этом органов наркоконтроля; в рамках своей компетенции принимать участие в областных совещаниях правоохранительных органов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков; участие в организации и проведении всероссийской профилактической акции «Родительский урок»; участие в научно-практических семинарах-тренингах работников образования по проблемам антинаркотической профилактической работы с обучающимися; проведение уроков по физическому воспитанию в образовательных учреждениях под девизом «Физическая культура против наркотиков»; проведение на постоянной основе в учебных заведениях работы по профилактике наркомании среди учащихся, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов и врача нарколога; проведение ежегодных мероприятий «Мы выбираем жизнь»; проведение среди молодежи антинаркотических профилактических мероприятий; обеспечение участия воспитанников спортивной школы во всероссийских и региональных конкурсах антинаркотической направленности; освещение в газете «Льговские новости» вопросов антинаркотической направленности; в целях противодействия незаконному обороту наркотиков ежегодно проводить на территории города совместные оперативно-профилактические операции и мероприятия, в том числе оперативно-профилактическую операцию «Мак», направленную на пресечение незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений; проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий с целью выявления фактов употребления или сбыта наркотиков в местах досуга и массового отдыха молодежи и подростков (дискотеки, бары, игровые салоны и т.д.); разработка, изготовление и распространение методических рекомендаций для родителей и педагогов учебных заведений по раннему выявлению потребителей наркотиков; |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, управление по Курской области, Курчатовское МРО УФСНК РФ по Курской области (по согласованию); МО МВД РФ «Льговский» (по согласованию); первый заместитель главы Администрации города Льгова Курской области начальник отдела по культуре, молодежной политике и спорту Админситрации город Льгова курской области; начальник отдела образования Администрации города Льгова Курской области; редакция газеты «Льговские новости». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 286 тыс. руб. в том числе 2013 год – 90 тыс.руб. 2014 год – 96 тыс.руб. 2015 год –100 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляет глава города Льгова и Льговский Городской Совет депутатов координацию деятельности по реализации и общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет «Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при Администрации города Льгова Курской области» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение количества подростков, проживающих на территории города и вовлеченных в профилактические мероприятия; просвещение и приобщение родителей к решению проблемы связанной с проведением антинаркотической профилактической работы; формирование негативного отношения к потреблению наркотиков; повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков растительного происхождения; повышение эффективности выявления потребителей наркотиков; совершенствование раннего выявления и обследования подростков –потребителей наркотиков; снижение показателя заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков; увеличение количества жителей, занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни. |

- I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы территориальных всех ветвей органов власти власти города по реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту на период до 2015 года.

Комплекс программных мероприятий сформирован с учетом результатов реализации муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2006 - 2009 годы", предварительные итоги которой показывают, что задачи, поставленные при ее утверждении, в целом достигаются.

Реализация программных мероприятий по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений существенно расширила арсенал форм и методов ведения антинаркотической профилактической работы среди подростков и молодежи.

Невыполнение в 2006 - 2009 годах из-за отсутствия финансирования некоторых мероприятий Программы, которые предусматривали создание и размещение в средствах массовой информации социальной рекламы антинаркотической направленности, изготовление печатной и сувенирной продукции, направленной на профилактику потребления наркотиков, выпуск учебной и методической литературы, развивающих новые формы и методы профилактики, не способствлвало содействию формирования у молодежи антинаркотического мировоззрения, в том числе формированию установок по неприязненному отношению к наркотикам.

В тоже время не в полной мере используются возможности клубных формирований,  молодежных объединений и других организационных структур в предупреждении немедицинского потребления наркотиков. Их потенциал при планировании и осуществлении антинаркотической профилактической работы, в том числе посредством проведения волонтерской (добровольческой) деятельности в указанной сфере, раскрыт в настоящее время недостаточно. Все это заставляет расширять формы и методы, необходимые для участия молодежных объединений и негосударственных организаций в профилактике немедицинского потребления наркотиков, оказания указанным молодежным общественным объединениям и негосударственным организациям государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством.

Значительному снижению распространения немедицинского потребления наркотиков способствовала работа по уничтожению на территории Льговского района очагов дикорастущих наркосодержащих растений.

В соответствии с Законом Курской области от 14.08.2006 N 55-ЗКО "Об Общественных советах профилактики правонарушений в Курской области" одним из основных направлений деятельности Общественных советов является участие совместно с органами здравоохранения и другими организациями в подготовке и проведении мероприятий, направленных на борьбу с употреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача на территории муниципального образования.

- II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы

Целью Программы является сокращение к 2015 году масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории МО «Город Льгов», снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков (наркоманией).

Задачами Программы являются:

- проведение профилактических мероприятий по сокращению заболеваемости наркоманией;

- ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;

- формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, негативного отношения к наркотикам, установок на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры в обществе.

Реализацию Программы предлагается осуществить в 2013 - 2015 годах.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

- показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков

- сокращение объема незаконного оборота наркотиков;

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Льговский», комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах;

- количество подростков, проживающих на территории города и вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности подростков, проживающих на территории

- III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования

Перечень основных мероприятий Программы:

-   разработка планов совместной работы в сфере профилактики наркомании;

- участие в проведении антинаркотических акций федерального уровня, организация и проведение городских антинаркотических акций и мероприятий;

- обеспечение участия в ежегодных научно-практических конференциях лидеров молодежных общественных объединений "Профилактика наркомании среди молодежи. Реабилитация наркозависимого подростка. Формы. Принципы организации";

- проведение круглого стола "Работа библиотек образовательных учреждений по профилактике здорового образа жизни", «В здоровом теле, здоровый дух!»;

-  приобретение тематической литературы в фонды детских школьных библиотек и для учреждений культуры города;

- осуществление совместных обследований объектов хранения наркотических лекарственных средств, психотропных и сильнодействующих веществ на предмет технической укрепленности и оснащения охранно-пожарной сигнализацией;

- участие в организации и проведении всероссийской профилактической акции "Родительский урок";

- участие в проведении и организации ежегодного молодежного антинаркотического месячника «Молодежь против наркотиков»и фестиваля антинаркотической направленности;

- участие в научно-практических семинарах-тренингах работников образования по проблемам антинаркотической профилактической работы с обучающимися;

- проведение уроков по физическому воспитанию в образовательных учреждениях под девизом "Физическая культура против наркотиков";

- проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических средств;

- проведение на постоянной основе в учебных заведениях работы по профилактике наркомании среди учащихся, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников;

- проведение ежегодных мероприятий ко Дню борьбы со СПИДом и Дню борьбы с наркоманией "Мы выбираем жизнь!";

- проведение среди молодежи антинаркотических профилактических мероприятий продолжительного действия (акций антинаркотических, месячников и т.д.);

- организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, спартакиад среди учащихся образовательных учреждений под девизом "Физическая культура и спорт - наш путь к успеху", "Спорт - против наркотиков";

- обеспечение участия воспитанников спортивной школы во всероссийских и региональных конкурсах антинаркотической направленности;

- освещение в газете «Льговские новости» вопросов антинаркотической направленности;

- организация малозатратных форм отдыха;

- в целях противодействия незаконному обороту наркотиков ежегодно проводить на территории города совместные оперативно-профилактические операции и мероприятия, в том числе оперативно-профилактическую операцию "Мак", направленную на пресечение незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений;

- проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий с целью выявления фактов употребления или сбыта наркотиков в местах досуга и массового отдыха молодежи и подростков (дискотеки, бары, рестораны, места массового отдыха горожан и т.д.);

В целях определения фактических масштабов распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и связанных с этим потерь общества регулярно обобщать, анализировать и сообщать в антинаркотическую комиссию Курской области сведения:

- о состоянии обстановки на территории города, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и наркопреступностью;

- создание и апробация технологий и средств семейной профилактики наркомании;

- организация на территории города дифференцированной медицинской профилактики злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних;

- разработка и апробация программ подготовки медицинских работников первичной медицинской сети по вопросам профилактики и терапии наркологических расстройств;

- осуществление эпидемиологических медицинских исследований распространенности наркомании среди населения;

- проведение информационного обеспечения санитарно-просветительских программ по формированию трезвеннических антинаркотических установок с использованием возможностей средств массовой информации.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств городского бюджета.

Общие затраты бюджета на реализацию мероприятий Программы составят 286 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 90 тыс. рублей;

в 2014 году - 96 тыс. рублей;

в 2015 году - 100 тыс. рублей.

Мероприятия Программы подлежат уточнению по объему ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующие годы.

- V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков

После утверждения Программы и открытия финансирования ее мероприятий государственный заказчик-координатор организует выполнение программных мероприятий.

С учетом реализации системы программных мероприятий заказчик-координатор Программы уточняет объемы необходимых средств для их финансирования в очередном году и представляет эти сведения с обоснованием в управление финансов для формирования бюджетной заявки.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет антинаркотическая комиссия города.

В случае необходимости вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения, а также по распределению и перераспределению финансовых средств.

- VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет влияние на стабильность наркоситуации в Курской области, здоровье населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Предложенные Программой мероприятия позволят достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов:

- снижение показателя заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков.

- величение количества подростков, проживающих на территории города и вовлеченных в профилактические мероприятия;

- повышение эффективности контроля за хранением наркотических лекарственных средств;

- улучшение качества досмотровых мероприятий;

- просвещение и приобщение родителей к решению проблемы антинаркотической профилактики;

-   повышение эффективности выявления потребителей наркотиков;

-   совершенствование раннего выявления и обследования подростков - потребителей ПАВ;

- внедрение новых методов и технологий, направленных на раннее выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками;

-   повышение эффективности и реабилитации наркозависимых;

- совершенствование целенаправленной скоординированной работы территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти города по реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту.

- VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют: первый заместитель главы Администрации города Льгова Курской области Текущий контроль осуществляют руководители органов исполнительной власти города - исполнителей мероприятий, указанных в графе "Исполнители" первыми.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнители представляют в комитет здравоохранения города обобщенную информацию о выполнении программных мероприятий и достигнутых результатах.

Ежегодно в срок до 1 марта Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации Программы и использования финансовых средств.

Ход и результаты реализации Программы планируется широко освещать в средствах массовой информации.

Приложение №2

к муниципальной целевой программе

«Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту

на 2013 – 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий городской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка планов совместной работы в сфере профилактики наркомании | 2013 – 2015 год | Врач-нарколог ЦРБ; отдел образования, отдел по культуре, молодежной политике и спорту; МО МВД РФ «Льговский» (по согласованию), Курчатовское МРО УФСКН РФ по Курской области (по согласованию) |  |  |  |  |  | Повышение эффективности профилактической деятельности |
| 2 | Организация и участие в проведении областных и городских антитеррористических мероприятиях и акциях | 2013 – 2015 год | Врач-нарколог ЦРБ, отдел образования, отдел по культуре, молодежной политике и спорту Редакция газеты «Льговские новости»; МО МВД РФ «Льговский» (по согласованию), Курчатовское МРО УФСКН РФ по Курской области (по согласованию) |  |  |  |  |  | Проведение антинаркотических акций и мероприятий |
| 3 | Развитие и обеспечение на базе спортивных объектов функционирования секций и спортивных клубов по видам спорта, поддержка массовых видов спорта | 2013 – 2015 год | Отдел образования, отдел по культуре, молодежной политике и спорту. | городской бюджет |  | 19 | 21 | 22 | Создание условий для поддержки и развития спортивных секций и детско-юношеских клубов, развитие массовых видов спорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Обеспечение участия в ежегодных научно-практических конференциях лидеров молодежных общественных организаций «Профилактика наркомании среди молодежи. Реабилитация наркозависимого подростка. Формы. Принципы организации» | 2013 – 2015 год | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту. |  |  |  |  |  | Ежегодное участие лидеров молодежных общественных организаций в указанных конференциях |
| 5 | Произвести подбор литературы в образовательных учреждениях города по пропаганде здорового образа жизни и изучению пагубного воздействия наркотиков на организм человека | 2013 – 2015 год | Отдел образования |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде |
| 6 | Приобретение тематической литературы для образовательных учреждений и учреждений культуры | 2013 – 2015 год | Отдел образования, отдел по культуре, молодежной политики и спорту | городской бюджет | 45 | 15 | 15 | 15 | Подписка на тематические журналы и приобретение тематической литературы |
| 7 | Ужесточение контроля за ввозом на территорию города семян пищевого мака, пригодных для производства наркосодержащих препаратов, соответствия данной продукции ГОСТу, а также обеспечение своевременного информирования об этом органов наркоконтроля | 2013 – 2015 год | МО МВД РФ «Льговский» (по согласованию), Курчатовское МРО УФСКН РФ по Курской области (по согласованию); территориальный отдел Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию) |  |  |  |  |  | Контроль соответствия семян пищевого мака нормам ГОСТа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Участие в организации и проведении всероссийской профилактической акции «Родительский урок» | 2013 – 2015 год | Отдел образования, МО МВД РФ «Льговский» (по согласованию), Курчатовское МРО УФСКН РФ по Курской области (по согласованию) Врач нарколог ЦРБ (по согласованию) |  |  |  |  |  | Просвещение и приобщение родителей к решению проблемы антинаркотической профилактики |
| 9 | Организация и участие в научно-практических семинарах-тренингах работников образования культуры по проблемам распространения наркомании в молодежной среде | 2013 – 2015 год | Отдел образования Администрации города |  |  |  |  |  | Повышение результативности антинаркотической работы |
| 10 | Проведение уроков по физическому воспитанию в образовательных учреждениях под девизом «Физическая культура против наркотиков» | 2013 – 2015 год | Отдел образования Администрации города; главный специалист-эксперт по вопросам физической культуры и спорту |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни |
| 11 | Проведение совместных профилактических мероприятий по противодействию наркомании в учреждениях культуры и образования | 2013 – 2015 год | Отдел образования, отдел по культуре, молодежной политике и спорту; МО МВД РФ «Льговский» (по согласованию); Льговская ЦРБ (по согласованию) |  |  |  |  |  | Формирование негативного отношения к потреблению наркотиков |
| 12 | Проведение учреждениями культуры и образования ежегодных мероприятий профилактической направленности (акции, фестивали и т.д.) | 2013 – 2015 год | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту, редакция газеты «Льговские новости» | городской бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 | Привлечение внимания широкой общественности к данной проблеме проведением 5 мероприятий |
| 13 | Организация и проведение антинаркотических спортивно-массовых мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков» | 2013 – 2015 год | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту | городской бюджет | 20 | 19 | 21 | 22 | Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодежи в различные спортивные секции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Обеспечение участия воспитанников спортивных клубов, секций в региональных конкурсах и спортивных соревнованиях антинаркотической направленности | 2013 – 2015 год | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту | городской бюджет |  |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни |
| 15 | Освещение в газете «Льговские новости» и газете «Курьер» вопросов антинаркотической направленности | 2013 – 2015 год | Редакция газеты «Льговские новости « и «Курьер» |  |  |  |  |  | Размещение информации о проводимых мероприятиях антинркотической направленности |
| 16 | Организация малозатратных форм отдыха «Частая зона отдыха – против наркотиков» | 2013 – 2015 год | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, молодежной политике; | городской бюджет | 65 | 20 | 22 | 24 | Привлечение внимания молодежи к существующей проблеме и пропаганда здорового образа жизни |
| 17 | Проведение профилактических мероприятий - операции «Мак» направленной на пресечение незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. | 2013 – 2015 год | МОБ Межмуниципального ОВД «Льговский» (по согласованию), Курчатовское МРО УФСКН РФ по Курской области (по согласованию) |  |  |  |  |  | Повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков растительного происхождения |
| 18 | Проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению мест торговли пищевым маком, курительными смесями, предметами пропагандирующими наркотики и растительные средства для изготовления наркотиков | 2013 – 2015 год | МО МВД РФ «Льговский» (по согласованию), Курчатовское МРО УФСКН РФ по Курской области (по согласованию) |  |  |  |  |  | Повышение эффективности противодействия обороту наркотиков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий с целью выявления фактов употребления или сбыта наркотиков в местах досуга и массового отдыха молодежи и подростков (дискотеки, бары, рестораны, игровые салоны и т.д.) | 2013 – 2015 год | МО МВД РФ «Льговский» (по согласованию), Курчатовское МРО УФСКН РФ по Курской области (по согласованию) |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасности жизни и здоровья молодежи |
| 20 | В целях определения фактических масштабов распространения регулярно анализировать, обобщать и сообщать в антинаркотическую комиссию Курской области Льговскую межрайонную прокуратуру сведения - о состоянии обстановки на территории города, связанннной с употреблением наркотиков - о масштабах потребления наркотиков без назначения врача, их реабилитацию. | 2013 – 2015 год | МО МВД РФ «Льговский» (по согласованию), Курчатовское МРО УФСКН РФ по Курской области (по согласованию) |  |  |  |  |  | Подготовка материалов для передачи информации |
| 21 | Приобретение методических рекомендаций для родителей и педагогов учебных заведений по раннему выявлению потребителей наркотических веществ | 2013 – 2015 год | Льговская ЦРБ Отдел образования | городской бюджет |  | 2 | 2 | 2 | Профилактика злоупотребления наркотиками несовершеннолетних |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | Организация выездов агитбригад с участием специалистов в учебные заведения города для проведения разъяснительной работы среди детей и подростков по формированию установок ведения здорового образа жизни | 2013 – 2015 год | Льговская ЦРБ, отдел образования |  | 15 | 5 | 5 | 5 | Повышение интенсивности профилактической работы |
|  | Всего по Программе |  |  | городской бюджет |  | 90 | 96 | 100 |  |