Администрация города Льгова

# Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 марта   2021г.  № 304

«Об утверждении Сводного доклада

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Льгова Курской области  за 2020 год»

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», распоряжением Администрации города Льгова Курской области от 08.11.2018г. №520-р  «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Льгова Курской области», Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить, представленный начальником отдела экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области (Асеевой Л.В.),  Сводный  доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области за 2020 год (прилагается).

2.Управлению делами (Л.П.Картышов) разместить Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области за 2020 год на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области и газете «Льговские новости».

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Врио Главы города                                                   А.Е.Савенков

Приложение

к постановлению Администрации

города Льгова Курской области

от 24 марта 2021г. № 304

Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Льгова Курской области  за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  города Льгова Курской области (далее – муниципальных программ) за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области, утвержденным постановлением администрации города Льгова Курской области от 08.11.2018 г.    № 1156, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Льгова Курской области.

В 2020 году осуществлялась реализация 15 муниципальных  программ, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Льгова Курской области от 08.11.2018г. №1157.

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Льгова Курской области, подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города Льгова Курской области, утверждёнными распоряжением администрации города Льгова от 08.11.2018г. №520-р.

В 2020 году по 15 муниципальным программам достигнута эффективность их реализации.

По итогам 2020 года достигнуты установленные плановые значения  в 95,52% (128/134*100) целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

По муниципальным программам города Льгова предусмотрено выполнение 134 показателей, из них достигнуты значения по 107 показателям на 100%, по 6 показателям – от 95,2% до 99,4%, по 3 показателям – от 72,7% до 77%; по 5 показателям - от 53% до 70%, по 5 показателям – от 40% до 50%, по 1 показателю – 20%, не выполнены 6 показателей.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 8 муниципальным программам.

95 мероприятий ( из 113 мероприятий) выполнены в полном объеме (84,1 % от общего количества), 9 мероприятий выполнены частично, 9 мероприятий не выполнены.

В 2020 году осуществлялось финансирование по 13 муниципальным программам.

По сводной бюджетной росписи на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования в 2020 году было предусмотрено 421775,013 тыс. руб. Освоение запланированных средств составило 405557,353 тыс. руб. (96,2 % от плана).

Наибольший объем израсходованных средств приходится на реализацию двух муниципальных программ города Льгова Курской области - 349466,719 тыс.руб. или 86,2%, а именно: «Развитие образования в городе Льгове Курской области» - 301573,791 тыс.руб. (74,4%); «Социальная поддержка граждан в городе Льгове Курской области» - 47892,928 тыс.руб. (11,8%).

О ходе реализации муниципальных программ города Льгова Курской области

1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Льгове Курской области», утвержденной постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.02.2019г. № 178 (с изм. от 30.12.2019г. №1587), включает 1 подпрограмму:

«Искусство»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел  культуры, молодежной политике и  спорту администрации города.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества, а так же приобщение жителей МО "Город Льгов" к культурному наследию Курской области.

Задачи  муниципальной программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в МО "Город Льгов" Курской области.

В 2020 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 10 целевых показателей (индикаторов) и 2 основных мероприятия.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 5 целевых показателей (индикаторов) - 100%, 1 показателя – на 95,2%, 1 показателя –на 99,2%, 1 показателя- на 99,3%, 1 показателя –на 99,4%, 1 показателя – на 75%. Всего выполнение целевых показателей составило 96,81%.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

На территории Муниципального образования «Город Льгов» располагается одно учреждение культурно-досугового типа, это МБУ «Культурно-досуговый комплекс города Льгова». Число работников учреждения составляет 12 единиц, из них, работающих по обеспечению культурного досуга ( включая внешних совместителей) -11 ед., руководящего состава-1 ед.

В 2020 году в МБУ «КДК города Льгова» успешно работали 7 клубных формирований. Проведено более 115 разноплановых мероприятий (основная часть которых проходила в онлайн - формате), из которых: 50 – молодёжных, 65 – информационно-просветительских.

Разновозрастные участники ВПК «Спецназ» имени А. Невского в региональной военно-спортивной игре «Зарница» вышли на первую и вторую позиции. ВПК «Белый медведь» – на третью.

Выполнены показатели муниципального задания на оказание муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культуры «КДК г.Льгова». Средняя зарплата работникам культуры за 2020 год составила 29 945,40 руб., что соответствует показателям «дорожной карты».

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Льгов"» позволила создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; активизировать взаимопроникновение культуры г. Льгова в областной культурный процесс, укрепить его позитивный образ в масштабах области.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2020 году составили  6222,474 тыс. рублей. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году составили 6156,793 тыс. рублей, что составило 98,9% от запланированной суммы.

Неисполненные назначения составили 65,681 тыс. руб., в том числе: по проведению мероприятий в области культуры  неисполненные назначения составили 45, 206 тыс. руб. в связи с пандемией коронавируса; по заработной плате с начислениями» экономия составила 9,022 тыс. руб. за счет внешних совместителей; по коммунальным расходам экономия составила 11,303 тыс. руб. и по остальным материальным затратам неисполненные назначения составили 0,150 тыс. руб., в связи с отсутствием необходимых документов на оплату.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу в 2020 году не вносились изменения.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,974. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Льгов»» за 2020 год признается высокой.

- 2. Муниципальная программа  "Социальная поддержка граждан в  городе Льгове Курской  области, утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 28.01.2020г. №98, включает 3  подпрограммы:

- «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

- «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

- Ответственные исполнители программы - Отдел социальной защиты населения и отдел опеки и попечительства администрации города Льгова.

Целями муниципальной программы являются:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации.

Задачами муниципальной программы являются:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 7 показателей (индикаторов), выполнение 12 основных мероприятий и 12 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения всех показателей (индикаторов).

В связи с отсутствием финансирования не было реализовано  1  основное мероприятие: «Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов системы социальной защиты населения». В связи с этим не исполнено 1 контрольное событие «Повышение уровня квалификации специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения».

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Льгов"» достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации»:

1.1. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 1834,8 тыс. рублей.

1.2.Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на сумму 113,9 тыс.руб.

Подпрограмма  2  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

2.1. Выплачена ежемесячная денежная компенсация 65 гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами, на общую сумму 430,7 тыс. рублей.

2.2. Предоставлены меры социальной поддержки 52 труженикам тыла на общую сумму 502,9 тыс. рублей.

2.3.Предоставлены меры социальной поддержки                                            10 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на общую сумму 119,9 тыс. рублей.

2.4. Предоставлены меры социальной поддержки 1365 гражданам, имеющим звание «Ветеран труда», на общую сумму  8941,1 тыс. рублей.

2.5. Выплачено ежемесячное пособие на ребенка 310 гражданам  на общую сумму 1768,4 тыс. рублей.

2.6.Проведены мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан на общую сумму 100,0 тыс. рублей.

2.7.Осуществлялось пенсионное обеспечение муниципальных служащих на общую сумму 616,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

3.1. Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 917,4 тыс. рублей.

3.2. Выплачено ежемесячное пособие содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на общую сумму 4334,6 тыс. рублей.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы позволило сохранить и выполнить обязательства муниципального образования «Город Льгов» по социальной поддержке граждан посредством развития системы гибкой социальной помощи путем предоставления адресных мер социальной поддержки наиболее социально уязвимым категориям граждан.

Принятые меры  способствуют решению задач муниципальной программы по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семей; развитию и укреплению института семьи; совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми; улучшению демографической ситуации.

В течение 2020 года в рамках муниципальной программы своевременно и в полном объеме производились выплаты ежемесячного характера в виде субсидий, пособий, компенсаций ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам за счет субвенций, поступающих из областного и федерального бюджетов.

Выполнение данных мероприятий позволило обеспечить рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

Мероприятия по обеспечению выполнения переданных отдельных государственных полномочий способствовали решению задач по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в получении социальных услуг, способствовали повышению доступности и качества  социальных услуг, предоставляемых населению.

Основным фактором, влияющим на успешную реализацию мероприятий муниципальной программы, является стабильное финансирование предусмотренных мер социальной поддержки.

Данный фактор позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями города Льгова, что обусловило рост благосостояния граждан, и, несомненно, способствует улучшению социального климата в обществе.

Источником финансирования муниципальной программы являлись средства городского и областного бюджетов.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2020 году составили  49996,6 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году составили 47892,6 тыс. рублей. Исполнение к запланированному объему составило 96 %.

Неисполненные назначения составили 2103,8 тыс. руб., в том числе:

- по подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" – 1462 тыс.руб. :

1. сложилась экономия по доплате к пенсиям муниципальных служащих в сумме 6,5 тыс. руб.;

2. сложилась экономия в связи с тем, что в текущем году уменьшилась фактическая численность получателей средств по сравнению с запланированной, так как обратилось за назначениями меньшее количество лиц от прогнозируемой численности, а также в связи с выбытием получателей:  по ежемесячному пособию на ребенка – 10,6 тыс.руб., выплату от 3 до 7 лет  -1054,4 тыс.руб., по ЕДВ репрессированным гражданам – 0,8 тыс. руб., по льготному торговому обслуживанию 183,7 тыс. руб., по ЕДВ ветеранам труда -116,5 тыс. руб., по ЕДВ труженикам тыла – 89,5 тыс. руб.

- по подпрограмме «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»  образовалась  экономия по выплате опекунского пособия в сумме  641,8 тыс. руб.   в связи с тем, что в текущем году уменьшилась фактическая численность получателей средств по сравнению с запланированной,  а также в связи с выбытиями получателей.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,917 %. Эффективность реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан в городе Льгове Курской  области  за 2020 год признается высокой.

3.Муниципальная программа "Развитие образования в городе Льгове Курской области ", утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.12.2014 №1674, включает четыре подпрограммы:

1.«Развитие дошкольного и общего образования детей»;

2.«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»;

3.«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»;

4.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Ответственный исполнитель программы - отдел образования города Льгова Курской области.

Цели муниципальной программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

- обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

Задачами муниципальной программы являются:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

- модернизация программ, содержания и технологий предпрофессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения;

- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы

являются:

- обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

- обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой;

- выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования;

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

- увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 75%;

- во всех образовательных организациях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.

В результате реализации муниципальной программы в 2019 году: 100% численности населения в возрасте 5-18 лет охвачено образованием, 100% детей предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; 96,4% выпускников сдали ЕГЭ на положительные оценки.

Выполнены показатели, по достижению оплаты труда отдельных категорий работников образования, по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Обеспечен 100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ОВЗ.

В образовательных учреждениях города Льгова продолжалась работа по созданию условий для введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

Выполнен ряд мероприятий по достижению показателя по созданию 65 дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до трех лет к 2021 году.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Льгове Курской области» в 2020 году Отделом образования города Льгова до подведомственных бюджетных учреждений были доведены муниципальные задания. Так в 2020 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетным дошкольными организациями:

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»; «Присмотр и уход». Утвержденные показатели по муниципальным услугам исполнены. Также в 2020 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетными общеобразовательными организациями: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Утвержденные показатели по муниципальным услугам исполнены.

Благодаря реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Льгове Курской области» в городе Льгове в 2020 году и в последующие годы будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования, созданы равные возможности для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 39 показателей (индикаторов) и 27 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 27 показателей (индикаторов), что составляет 69,2% от запланированного объема.

Не в полном объеме достигнуты значения 10 показателей (индикаторов): по 2 показателям достигнуты показатели в размере  70%;  по 1 показателю достигнут показатель в размере 77%; по 1 показателю достигнут показатель в размере 57%; по 2 показателям достигнут показатель в размере 50%; по 1 показателю достигнут показатель в размере 44%; по 1 показателю достигнут показатель в размере 40%; по 1 показателю достигнут показатель в размере 45%; по 1 показателю достигнут показатель в размере 53%. По 2 показателям значения не выполнены из-за недостаточного финансирования.

Выполнено 21 мероприятие в полном объеме (77,8% от общего количества), 6 мероприятий выполнены частично.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Льгове Курской области» за счет всех источников финансирования на 2020 год предусмотрен в следующих размерах:

Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020г. в сумме 313521,151 тыс. руб., в том числе:

- по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 252403,135 тыс. руб.;

- по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» - 53992,833 тыс. руб.;

- по подпрограмме 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 7125,183 тыс.руб.

Кассовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Льгове Курской области»  за 2020 год составило 301573,791 тыс. руб., в том числе:

- по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 240740,914 тыс. руб.;

- по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» - 53743,789 тыс. руб.;

- по подпрограмме 4 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"- 7089,087 тыс. руб.

Исполнение расходов к запланированному объему по данной программе составило 96,2%.

В связи с корректировкой параметров бюджета в муниципальную программу «Развитие образования в городе Льгове Курской области» ответственным исполнителем - Отделом образования города Льгова вносились изменения:

постановления администрации города Льгова от 13.01.2020 №18, от 17.01.2020 №53, от 10.04.2020 №400, от 27.08.2020 №870, от 31.08.2020 №877,от 15.10.2020 №1072, от 05.11.2020 №1135.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,822. Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Льгове Курской области» за 2020 год признается средней.

4. Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильём, коммунальными услугами граждан в городе Льгове Курской области», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 06.02.2020 г. № 135, включает  3 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан»;

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения»;

«Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами».

Цель муниципальной программы: формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания на территории  города Льгова в соответствии с современными требованиями;

2. Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья  или строительство индивидуального жилого дома  (далее - социальные выплаты);

3. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

4. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

5. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

6. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

7. Организация озеленения территории города, использования зелёных насаждений, расположенных в границах  города;;

8. Создание условий для массового отдыха жителей города   и организация обустройства мест массового отдыха населения;

9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

10. Организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий города  в вечернее и ночное время;

11. Обеспечение функционирования объектов наружного освещения, теплоснабжения  на территории города;

12. Содержание мест захоронения;

13. Организация озеленения и благоустройства территории города;

14. Обеспечение условий для разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка  проектов  планировки территорий;

15. Обеспечение условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры города.

В отчётном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 14 показателей (индикаторов), выполнение 9 основных мероприятий.

Выполнено 6 мероприятий в полном объеме (66,7% от общего количества), 1 мероприятие выполнено частично, 2 мероприятия не выполнены.

По 11 показателям (индикаторам) запланированные целевые значения выполнены в полном объёме:

По состоянию на 31.12.2020 г. на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 300 семей.  В 2020 году  1 молодая семья получила социальную выплату в размере 548,1 тыс. руб., в том числе из местного бюджета -248,6 тыс. руб. Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории Курской области и признанных в  установленном порядке нуждающимися в улучшении   жилищных условий, выполнено на 100 %.

В соответствии с  Законом Курской области от 21.09.2011 года №74 ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» в 2020 году сформировано 10 земельных участков, из которых 5 участков бесплатно предоставлены в собственность многодетным  семьям  для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства выполнено на 100 %.

- «Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, составила 2855,3 кв.м.» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Количество ламп, светильников наружного освещения» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Санитарное содержание  кладбищ» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Количество  проектов планировки территорий» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Проектирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры» - исполнение индикатора составило 100%.

- «Предоставление земельных участков  многодетным семьям» - исполнение индикатора составило 100%.  Было предоставлено 5 земельных участков для многодетных семей.

Не выполнены индикаторы по 3 показателям: «Строительство водопроводных сетей», «Количество высаженных деревьев» и «Строительство канализационных сетей».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём, коммунальными услугами граждан в городе Льгове Курской области» на 2020 год было предусмотрено 12690,5  тыс. руб.

Фактическое освоение средств на 31.12.2020 года составило 11 652,110 тыс. рублей (исполнение 91,8%).

Не в полном объёме освоены бюджетные средства:

- по подпрограмме «Создание  условий для обеспечения доступным и

комфортным жильём граждан» - 70 тыс. руб.,:

- сложилась экономия в процессе закупки по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. по подпрограмме «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» -   968,390 тыс. руб., в том числе:

- сложилась экономия по оплате взносов на капремонт по муниципальным квартирам в размере 37,261 тыс. руб.;

- сложилась экономия по мероприятиям по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов в размере 718,906 тыс. руб.

- не израсходованы в полном объёме средства по расходам по благоустройству города и уличному освещению в размере 212,223 тыс. руб.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлением администрации города Льгова Курской области от 26.05.2020г. №526.

В соответствии с проведённой оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,733. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2020 год признается удовлетворительной.

5. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с  молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Льгове Курской области"», утвержденной постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.02.2019г. №179 (с изм.  от 30.12.2019г. №1584), включает 3 подпрограммы:

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»;

«Оздоровление и отдых детей».

Ответственный исполнитель – отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации города Льгова.

Цель муниципальной программы:

- повышение         эффективности         реализации молодежной   политики;

- создание   благоприятных    условий для  развития системы оздоровления и отдыха детей в городе Льгове;

- обеспечение всестороннего  развития человека, утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании; создание условий для укрепления здоровья путем развития инфраструктуры  спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев общества   к регулярным  занятиям  физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

- вовлечение      молодежи       в     общественную  деятельность;

- организация оздоровления и отдыха детей города Льгова Курской области; развитие специализированных видов отдыха детей.

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой  и спортом; создание условий  для    физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с различными категориями и группами населения; развитие массового спорта.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 19 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий.

В ходе реализации программы за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения  целевых показателей (индикаторов) – 100%. Основные мероприятия и контрольные события программы в отчетном году выполнены в полном объеме – 100%.

В рамках реализации  подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» осуществлена поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного, добровольческого и патриотического движения.

Муниципалитет проводит работу по подготовке и участию молодежи в областных и федеральных проектах и мероприятиях.

На базе Льговского филиала Курского монтажного техникума действует поисковый клуб «Ольгов». Ребята при поддержке городской администрации участвуют в поисковых мероприятиях. Так же успешно работают ещё два молодежных клуба – «Наша сеть» (СОШ №1) и «Экстрим» (СОШ № 4), которым в 2020 году исполнилось 12 лет.

На территории МО созданы 11 волонтёрских отрядов. Общее число их членов – 236. Они охватывают социальное, культурное, спортивное, экологическое направления.

В период сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции, Администрация города Льгова активно включилась во Всероссийскую акцию МыВместе по оказанию помощи пожилым, одиноким, малоимущим гражданам города Льгова старше 65 лет.

В отделе культуры, молодежной политики и спорта был создан штаб волонтеров и открыта горячая линия, куда поступали звонки от граждан города Льгова, нуждающихся в помощи.

18 человек волонтеров старше 18 лет прошли  онлайн - обучение  на платформе « Добро-университет» по оказанию помощи пожилым людям  и получили сертификаты.

Администрация города Льгова  предоставляла транспорт, а  волонтеры развозили пожилым людям бесплатные продуктовые наборы, предоставленные спонсорами из города Курска через Курские  отделения общероссийского народного фронта и волонтеров - медиков, являющихся инициаторами данной акции. Наборы выдавались по спискам, предоставленным отделом социальной защиты населения и лицам, обратившимся за помощью на областную и муниципальную «горячую линию». Всего было выдано более 600 продуктовых наборов. Бесплатные продуктовые наборы получили в рамках данной акции в канун празднования  75-летия Победы в ВОВ все участники Великой  Отечественной  войны, проживающие в городе.

Кроме доставки продуктовых наборов, волонтеры оказывали услуги пожилым людям в покупке и доставке продуктов и лекарственных средств. Свою добровольческую деятельность они осуществляли не только в течение рабочей недели, но и в выходные и праздничные дни. Также использовали и свой личный автотранспорт.

Наиболее активным волонтерам МО « Город Льгов»  ( 19 человек) была объявлена  благодарность  комитета молодежной политики Курской области.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта":

- предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальной услуги МБУ ФК и С "Стадион "Льгов» в размере 508,349 тыс.руб.

- 60 тыс.руб. – расходы на проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий.

Администрацией города Льгова создаются все необходимые условия для занятия физической культурой и спортом для молодежи города, улучшению технического состояния помещений, расширению спортивной инфраструктуры за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых физкультурно-спортивных сооружений.

Для занятия физической культурой и спортом в городе имеется 5 спортивных площадок шаговой доступности: МБУ СОШ №1 им. В.Б. Бессонова; МБУ СОШ №2; МБУ СОШ №4; МБУ СОШ №5; МБУФКиС "Стадион "Льгов". Все площадки имеют хорошее и удовлетворительное состояние.

Действует 2 ФОКа современного типа «Сейм» и «Волна».  Функционирует тренажёрный зал, оснащённый самым современным оборудованием для занятия фитнесом, имеется гимнастический зал, работает «Сауна».

В ФОК «Волна» с плавательным бассейном открыто 20 групп по 15 человек.

В ФОКе «Сейм» проводятся турниры по боксу, волейболу, мини-футболу, теннису и.т.д. Работают спортивные секции разной направленности. Льговские спортсмены уверенно побеждают на различных соревнованиях как регионального, так и федерального уровня.

Увеличение числа спортивных сооружений и массовых физкультурно-спортивных мероприятий способствует росту доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. В 2020 году этот показатель составил 50,1% ( в 2019г 47,5%).

- В рамках реализации подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей» была осуществлена работа  по оздоровлению и отдыху детей МО «Город Льгов».

В целях обеспечения совместной работы в сфере оздоровления и отдыха детей были подписаны  соглашения между комитетом по делам молодежи и туризму Курской области и МО «Город Льгов» Курской области. Соглашения разработаны с учетом численности детей в муниципальном образовании, оздоровительная кампания проводилась  в соответствии с этими документами.

В 2020году Администрацией города Льгова  большое внимание было уделено организации в летний каникулярный период досуговой деятельности несовершеннолетних, в особенности воспитывающихся в неблагополучных семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, их оздоровлению и содействию в трудоустройстве.

Но в связи  с неблагоприятной  эпидемиологической ситуацией   (распространение коронавирусной инфекции), из-за пересмотра санитарных норм,   численность детей, предусмотренная по плану  на оздоровление в 2020 году в загородных, в том числе в профильных  лагерях, была снижена в 2 раза.

За счет бюджета муниципального образования и софинансирования из областного бюджета в загородных стационарных оздоровительных лагерях  «Заря» Кореневского района и « Олимпиец» г.Курск отдохнули 29 детей (план 59 чел.), в том числе из семей, находящихся в ТЖС –27чел., что составляет 93,1 %.

295 детей отдохнули в  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных при образовательных учреждениях № 2,3,5 города  Льгова, из них находящихся в ТЖС – 238 чел., что составляет 80,7%.

Из-за неблагоприятной  эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции  дневные лагеря проходили в онлайн-формате. В связи с этим  родителям детей была выплачена денежная компенсация в размере стоимости продуктового набора, предусмотренного для двухразового питания детей в лагере с дневным пребыванием.

На оздоровление в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием в 2020г. было израсходовано 1630,3 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 996,2 тыс. руб., за счет софинансирования из областного бюджета 634,1 тыс. руб.

В санаторно-оздоровительных учреждениях  за счет средств областного бюджета отдохнуло и оздоровилось в 2020году 48 детей, из них 34 человека из семей, находящихся в ТЖС, что составляет 70,8 %.

В  специализированных (профильных) лагерях  Курской области   за счет областного бюджета оздоровилось 44 подростка. Данные путевки предоставлялись согласно профильной направленности детям, занимающимся в различных клубах - спортивных, интеллектуальных, волонтерских и других.

Всего всеми формами отдыха и оздоровления в 2020году охвачено 416 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Таким образом, оздоровительная кампания за период 2020 года МО «Город Льгов» Курской области,  проведена в соответствии с нормативными документами в полном объеме и на качественном уровне.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу в 2020 году не вносились изменения.

Всего по муниципальной  программе  «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Льгов»  на 2020 год предусмотрены были  средства в сумме 2226,619  тыс. руб., из выделенных бюджетных средств было освоено 2189,699  тыс. руб., что составило 98,3%. Неисполненные назначения составили  36,920 тыс.  руб.:  в связи с распространением коронавируса не освоено 29 тыс.  руб. по проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий и 7, 920 тыс. руб. по организации отдыха детей в каникулярное время.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы  за 2020 год признается высокой.

6. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 18.11.2013г. № 1901, включает 1 подпрограмму:

«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   МКУ «Архив города Льгова Курской области».

Цель муниципальной программы: создание эффективной  системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального архивного фонда города Льгова Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Задачи муниципальной программы: повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Льгове.

Достижение цели муниципальной   программы  осуществлялось  через

решение  следующих задач:

- создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда и иных архивных документов;

- организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда;

- внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль города Льгова;

- расширение доступа граждан к документам   Архивного фонда на основе внедрения информационных технологий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты в запланированные значения четырех целевых показателей (индикаторов), что составляет 80% от запланированного значения.

Не выполнен 1  показатель (индикатор) «Доля документов Архивного фонда Курской области,  хранящихся в МКУ «Архив города Льгова Курской области», переведенных в электронный вид» по причине того, что архивную деятельность осуществляет один работник, у которого высокая загруженность, кроме того оборудование и программное обеспечение требует замены.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В целях обеспечения сохранности и учета документов Архивного фонда Российской Федерации в течение 2020 года проведены работы по подшивке и ремонту документов в количестве 48 ед.хр., в том числе: подшито 36 ед.хр. и мелкий ремонт 12 ед.хр.

Закартонированы документы постоянного срока хранения, а также документы по личному составу в количестве 2461 ед.хр.

Архив города Льгова Курской области работает в тесном контакте с Отделом по г. Льгову и Льговскому району УПФ РФ с использованием программного обеспечения ViPNet Клиент, а также взаимодействует с МФЦ г. Льгова и Льговского района.

Архивом города Льгова в 2020 году было исполнено 140 запросов социально-правового характера (из них 136 с положительным итогом) и 6 запросов тематического характера.

Общий объем финансирования  муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании "город Льгов" Курской области» на 2020 год составил  545,691 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило 99,9% (545,279 тыс. руб.).

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлением администрации города Льгова Курской области от 09.01.2020г. №1.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,8. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2020 год признается средней.

7.Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в городе Льгове Курской области" утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 11.02.2020 г.  № 147,  включает 2 подпрограммы:

«Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Город Льгов».

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Льгов"».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   отдел ЖКХ администрации города Льгова Курской области.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы  города Льгова Курской области за счёт формирования сети автомобильных дорог муниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом, а так же благоустройства  тротуаров и придомовых территорий многоквартирных жилых домов;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

-уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения;

2.Удовлетворение потребностей населения Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом;

3.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

В отчётном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 4 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 7 основных мероприятий.

В полном объёме достигнуты  значения 2 показателя (индикаторов), 1 показатель – на 98%, 1 показатель - на 96%.

В полном объёме достигнуты  значения  2 основных мероприятий муниципальной  программы (100%). Одно мероприятие выполнено на 50%, одно мероприятие выполнено на 75%. Три мероприятия не выполнены: «Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения», «Развитие инфраструктуры для грузового транспорта, коммунальных и дорожных служб», «Внедрение интеллектуальных транспортных систем».

В рамках выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения  приобретены дорожные знаки безопасности; выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

На реализацию мероприятий по ямочному ремонту дорожного полотна  израсходован 740,418 тыс. руб. На текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 2737, 455 тыс. руб. Выполнялись работы по очистке дорожного полотна от снега, грейдированию, заделке трещин, содержанию остановок, обкосу обочин.

В ходе выполнения задач, обозначенных в программе, принимались исчерпывающие меры по предупреждению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и иных противоправных действий, угрожающих безопасности дорожного движения, а также выявление условий и причин, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.

В результате активной работы сотрудников Межмуниципального отдела ОВД «Льговский» в 2020 году в городе Льгове и Льговском районе было выявлено 3199 правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 141 факта управления автотранспортом в нетрезвом виде и отказа от освидетельствования на состояние опьянения, 371 нарушений ПДД пешеходами.

Активизирована работа по пропаганде безопасности дорожного движения. Регулярно публикуются в печатных СМИ статьи по тематике безопасности дорожного движения, в том числе и с целью создания отрицательного общественного мнения к нарушителям ПДД.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом удалось добиться положительных результатов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Количество погибших граждан сократилось на 100% (с 2 чел. до 0 чел.).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 14 089,410 тыс. рублей, Фактическое освоение средств на 31.12.2020  года составило 13789,377 тыс. рублей. Освоение составило 97,9%.

Не в полном объёме освоены бюджетные средства:

1. по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании "Город Льгов» в размере 300,032 тыс. руб., из них:

- по содержанию автомобильных дорог – 300 тыс. руб. не использованы денежные средства в связи с тёплыми погодными условиями;

- Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения — 32,06 руб.

В соответствии с проведённой оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,781. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Льгов» за 2020 год признается удовлетворительной.

8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Льгове Курской области», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 01.04.2019г. №461, включает 2 подпрограммы:

1.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы»;

2.«Обеспечение  правопорядка  на  территории  города Льгова» муниципальной программы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы– консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации города Льгова Курской области.

Целями муниципальной программы являются:

- усиление мер по защите прав и законных интересов детей и подростков на территории города Льгова;

- обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций;

- укрепление законности, правопорядка и общественной безопасности, противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории города Льгова.

Задачи муниципальной программы являются:

- организация работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений  и правонарушений среди подростков;

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;

- выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций;

- усиление влияния органов местного самоуправления в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан;

- повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактики правонарушений, совершаемых на улицах, и в других общественных местах, в том числе с  помощью средств видеонаблюдения.

Основное мероприятие подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы» - руководство и управление в сфере установленных функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Основное мероприятие подпрограммы «Обеспечение  правопорядка  на  территории  города Льгова» муниципальной программы» - Создание условий, направленных на предупреждение правонарушений.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 3 целевых показателей (индикаторов) и выполнение основных 2 мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуто запланированное значение показателей (индикаторов): 1 показателя -100%, 1 показателя – на 53,37% и 1 показателя – на 20%.

Выполнение мероприятий программы позволило повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций.

В 2020 году на финансирование муниципальной программы было выделено 305,8 тыс.руб., в том числе:

-по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 305,8 тыс. руб.– средства областного бюджета  были предусмотрены и использованы в полном объеме;

Освоено денежных средств по данной программе 300,9 тыс.руб., процент освоения составил 98,4%. Не полное освоение денежных средств произошло по причине увольнения работника.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлением администрации города Льгова от 13.01.2020г. №26.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,797. Эффективность реализации муниципальной  программы «Профилактика правонарушений в городе Льгове Курской области» за 2020 год признается удовлетворительной.

9. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 13.03.2020 года № 290, включает 1 подпрограмму:

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ответственный исполнитель – председатель комиссии по чрезвычайным	ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Цель муниципальной программы: обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде г. Льгова Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения г. Льгова Курской области;

- укрепление материально-технической базы оперативной группы администрации г. Льгова, в соответствии с нормами, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации, Курской области;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах   г.Льгова Курской области; улучшение оперативных характеристик пожаротушения ДПО г. Льгова.

Запланированные муниципальной программой целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме (100 %).

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год не в полном объеме исполнено основное мероприятие муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Не исполнено1 мероприятие данного основного мероприятия:

- «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Льгова Курской области».  Решением МРГ по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Льгов» выполнение работ по проектированию перенесено на второй квартал 2020 год (окончание работ – 01 июля 2020 года).

В связи с этим не исполнены 1 контрольное событие муниципальной программы.

В 2020 году Льговское городское звено территориальной подсистемы РСЧС участвовало в проведении учений и тренировок по отработке действий заинтересованных служб города при возникновении возможных чрезвычайных ситуациях с учетом имеющихся рисков. Всего проведено5 командно-штабных учения, 3 тактико-специальных учения, 6 объектовых тренировок, 7 штабных тренировок как под руководством Губернатора Курской области, так и под руководством председателя комитета региональной безопасности Горбунова М.Н.

В течение года, совместно с отделом образования администрации города Льгова, и.о. консультантом по вопросам ГО и ЧС, территориальной обороны в общеобразовательных учреждениях проводились занятия на темы: «Правила безопасности поведения на воде в зимний и летний период», «Правила пожарной безопасности», «Телефонный номер 112», «Действия населения при террористической угрозе»,  регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся из зданий школ,  методические совещания, на которых обсуждается передовой опыт работы преподавателей ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ.

Во взаимодействии с отделом образования администрации города Льгова ежегодно планируются и проводятся городские соревнования  «Школа безопасности», направляются команды от города для участия в региональных и межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности».

В период с 1 июня по 30 июня 2020 года на территории города Льгова проведен   месячник безопасности людей на водных объектах города, согласно утвержденному Плану мероприятий. Принимаемые меры позволили не допустить в 2020 году трагических происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах города.

В 2020 году на территории города Льгова не допущено ни одного происшествия, проходящего по критериям как «чрезвычайная ситуация».

В рамках реализации мероприятия «Снижения количества пожаров, снижения количества погибших людей на пожарах, снижение получивших травму при пожаре» осуществлялась следующая работа.

Распоряжение Администрации города Льгова были назначены внештатные пожарные инструктора по контролю за пожарной обстановкой в жилом секторе. ВПИ предписано посещать граждан, относящихся к так называемой «группе риска» (одиноких престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных, одиноких инвалидов), проводить сходы граждан с проведением бесед на противопожарную тему, распространять памятки противопожарной тематики.

Своим распоряжением администрация города утвердила план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне – зимний период 2020 – 2021 годов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города, её оперативный штаб еженедельно планируют и осуществляют рейды по жилому сектору города. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности, службой охраны общественного порядка межмуниципального отдела внутренних дел регулярно проводятся сходы граждан, в ходе их проведения проводятся инструктажи жителей с вручением памяток. Индивидуально проводится работа с гражданами, входящими в «группу риска».

В период проведения зимнего пожароопасного периода особое внимание уделяется вопросам технического состояния систем пожарного водоснабжения города.  Проведённая перед началом зимнего пожароопасного периода 10 ПСЧ по охране города Льгова проверка работоспособности пожарного водопровода показала, что все гидранты расположенные на территории МО «Город Льгов» исправны.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Льгова: от 10.04.2020 г. № 398.

В 2020 году на финансирование муниципальной программы было запланировано 8 017,058 тыс. руб. – средства городского бюджета. Освоение составило 7 519, 521 тыс. руб. – 93,8 %.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,974. Эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Город Льгов" Курской области» за 2020 год признается высокой.

10. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в городе Льгове Курской области», утвержденная  Постановлением Администрации города Льгова Курской области от 09.01.2019 N3, включает в себя 2 подпрограммы:

1. "Управление муниципальным долгом"

2. "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"

| Ответственный исполнитель – Управление финансов администрации города Льгова Курской области. Цели программы: Обеспечение исполнения расходных обязательств города Льгова на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Льгова, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств. Задачи программы: - повышение эффективности управления муниципальным долгом города Льгова; - обеспечение эффективной деятельности Управления финансов Администрации города Льгова Курской области. В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 3 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий. В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов). - В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в городе Льгове Курской области» осуществлены следующие мероприятия: - Основное мероприятие "Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга". Бюджетный кредит на 01.01.2021 года составляет 8900тыс.руб., что не превышает установленного соотношения муниципального долга к объему собственных доходов бюджета. - Сокращена стоимость обслуживания муниципального долга (уплата процентов за кредит) в сумме 559,29 тыс.руб. - 2. "Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового органа" - содержание Управления финансов Администрации города Льгова -2497,9 тыс.руб., что не превышает установленного программой значения. Денежные средства, запланированы в бюджете на 2020 год в сумме 2520,4 тыс.руб. освоены в сумме 2498,5 тыс.руб., % освоения составил- 99,1. Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме. В 2020 году охват бюджетных ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составил 95,3% , то есть большая часть бюджета города сформирована и исполнена с применением принципа программно-целевого планирования. В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлением администрации города Льгова: от 14.01.2020г. №30 и от 19.11.2020г. №1196. В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в городе Льгове Курской области», утвержденной Постановлением Администрации города Льгова Курской области от 09.01.2019 N3 за 2019 год признается высокой. 11.Муниципальная программа «Содействие занятости населения», утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 30.11.2018г. № 1118, включает 2 подпрограммы: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; «Развитие институтов рынка труда». Ответственным исполнителем муниципальной программы является: и.о. консультанта в сфере трудовых отношений администрации города Льгова Курской области. Цель муниципальной программы: - создание условий развития эффективного рынка труда в МО «Город Льгов» Курской области; - обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость; - реализация государственной политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций г.Льгова Курской области. Задачами муниципальной программы являются: - осуществление мер, направленных на реализацию государственной социально-экономической политики, обеспечивающей право граждан на достойный труд; - повышение качества жизни работников и их семей; - обеспечение стабильной занятости и гибкости рынка труда; - обеспечение безопасности рабочих мест. В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 15 основных мероприятий. Из предусмотренных программой 5 целевых показателей, выполнены 4 показателя в полном объеме, 1 показатель «Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы» выполнен на 72,7%. Невыполнение показателя произошло по причине пандемии коронавируса. Через портал «Госуслуги» вставали на учет в Центр занятости граждане, зарегистрированные в городе Льгове, но работающие в других регионах. Не выполнено 1 мероприятие по подпрограмме «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На данный показатель также оказало влияние распространение коронавируса, образовательные учреждения не могли трудоустроить данную категорию граждан. Все остальные мероприятия выполнены. В рамках подпрограммы «Развитие институтов рынка труда» осуществляется реализация основного мероприятия по финансовому обеспечению отдельных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. В результате реализации подпрограммы предполагается совершенствование в городе Льгове политики в сфере соблюдения трудовых прав граждан, стимулирование работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, путем проведения специальной оценки условий труда. Реализация подпрограммы предусматривает выполнение следующих основных мероприятий: 1. Обеспечение выполнения полномочий Курской области в сфере трудовых отношений. 2. Обеспечение выполнения функций администрации города Льгова в сфере трудовых отношений. В рамках основных мероприятий проведены следующие мероприятия: - постоянно проводится мониторинг состояния условий и охраны труда, производственного травматизма в организациях города Льгова; -обеспечивается информационное обеспечение работников, работодателей и населения о наиболее актуальных вопросах охраны труда через средства массовой информации; - организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений города Льгова; - проведен ежегодный конкурс на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений города Льгова; - проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы в организациях города Льгова; - обеспечен постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе высвобождении работников организации в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, ситуации с выплатой заработной платы работникам; - без промедления рассматриваются письменные и устные обращения о нарушении трудовых прав граждан, поступившие в администрацию города Льгова. Данные мероприятия включают в себя расходы на содержание консультанта по вопросам в сфере трудовых отношений города Льгова, осуществляющего выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций. Обеспечено содержание работника, осуществляющего переданные государственные полномочия Курской области в сфере трудовых отношений на общую сумму 305 800 тыс. руб. (средства областного бюджета). Средства из городского бюджета на эти цели не выделялись. На реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2020году были предусмотрены средства в сумме 325 800 тыс. рублей. (305 800 тыс. руб. – областной бюджет, 20 000 тыс. руб. – городской бюджет). Освоение бюджетных средств составило 71,6 %. В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,8. Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» за 2020 год признается средней. 12. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области", утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 27.12.2019 г. № 1580, включает 1 подпрограмму: «Благоустройство территории». Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области. Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий города Льгова. Задачами муниципальной программы являются: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Льгова; - повышение уровня благоустройства общественных территорий;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. В отчётном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 7 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты в полном объёме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) и мероприятий. Основные мероприятия муниципальной программы в отчётном году выполнены в полном объёме. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведено: 1) Разработка ПСД на благоустройство трёх дворовых территории многоквартирных домов и двух общественной территории сквера имени Аркадия Гайдара, «Стадион города Льгов». 2) Благоустройство двух общественной территории - сквер имени Аркадия Гайдара и стадион города Льгова. В сквере им. А.Гайдара дорожки территории парка уложены тротуарной плиткой, установлены скамейки и урны. На стадионе города Льгова произведен ремонт беговой дорожки (подготовка бетонного основания, установка бортового камня, укладка резиновой крошки). 3) Благоустройство 3 дворовых территорий: ул. Карла Маркса, д.68, ул. Максима Горького, д.10, ул. Придорожная, д.7. Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области» на 2020 год предусмотрены были средства в сумме 11 273,166 тыс. руб., в том числе из федерального – 10 086,967 тыс. руб., регионального – 223,693 тыс. руб., городского – 962,506 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило 99,3% ( 11 195, 289 тыс. руб.). По мероприятиям, связанным с формированием современной городской среды (благоустройство дворовых территорий и иных мероприятий) неисполненные назначения составили 77,877 тыс. руб. (сложилась экономия в результате уточнения сметной документации дворовых территорий). Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлением администрации города Льгова Курской области от 24.09.2020г. №979. В соответствии с проведённой оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области» за 2020 год признается высокой. 13. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Льгове Курской области», утвержденная постановлением администрации города Льгова Курской области от 13.03.2020 г. № 291, включает 2 подпрограммы: - "Профилактика наркомании в городе Льгове" - "Медико-социальная реабилитация больных наркоманией в городе Льгове» Ответственный исполнитель муниципальной программы – консультант по вопросам ГО и ЧС, территориальной обороны Администрации города Льгова Курской области. Цель муниципальной программы: - снижение уровня потребления населением наркотических средств и невозможности вовлечения молодежи в наркогенную среду и создание системы медико-социальной реабилитации больных наркоманией в городе Льгове, - создание и развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков с использованием потенциала государственных и негосударственных учреждений, оказывающих услуги по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц на территории города Льгова. Задачи муниципальной программы: -увеличение количества профилактических мероприятий, способствующих снижению потребления населением наркотических средств; -создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков; - формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, негативного отношения к наркотикам, установок на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры в обществе; - повышение эффективности лечения больных наркоманией через их активное вовлечение в комплексную медико-социальную реабилитацию и ресоциализацию; - обеспечение стандарта обязательного наркологического лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией (лиц, осужденных без лишения свободы) в ЛПУ Курской области; - активизация межведомственных мероприятий по отрезвлению членов неблагополучных семей, медико-социальной реабилитации социально дезадаптированных граждан. В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач программы запланировано достижение значений 2 целевых показателей (индикаторов), выполнение 4 основных мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения значений 2 целевых показателей (индикаторов), что составляет 100% от запланированного объема. Мероприятия предусмотренные муниципальной программой выполнены на 100%: - совершенствование первичной профилактики наркомании, в целях выполнения данного мероприятия было приобретено и установлено 3 баннера антинаркотической направленности; - обеспечение стандарта обязательного наркологического лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией (лиц, осужденных без лишения свободы) в медицинских учреждениях Курской области, в 2020 данное мероприятие не было выполнено на т.к. не был подобран кандидат, которому необходимо было пройти медико-социальную реабилитацию В 2020 году на финансирование муниципальной программы было выделено 40 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том числе: - по подпрограмме 1 «Профилактика наркомании в городе Льгове» 10 тыс. рублей; - по подпрограмме "Медико-социальная реабилитация больных наркоманией в городе Льгове» - 30 тыс. руб. Данные средства в отчетном году не были использованы в полном объеме, так как не был подобран кандидат, которому необходимо было пройти медико-социальную реабилитацию. Число выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составило 22. Совместно с сотрудниками полиции в ходе профилактической работы было выявлено и уничтожено 3 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений конопли. В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Льгове Курской области» за 2020 год признается высокой. 14. Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в городе Льгове Курской области» (далее по тексту «муниципальная программа»), утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 02.09.2019г. №1067. Ответственный исполнитель: Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области. Цель муниципальной программы: Создание на территории г.Льгова Курской области условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации. Задачами муниципальной программы являются: - формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в городе Льгове Курской области; - содействие повышению правовой грамотности и информированности населения города в вопросах защиты прав потребителей; - реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребительский рынок города товаров и услуг ненадлежащего качества, опасных для жизни, здоровья и окружающей среды, фальсифицированных товаров, оказания некачественных услуг населению. В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 4 показателей (индикаторов) и 8 мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуто значение всех показателей (индикаторов) программы. В ходе реализации муниципальной программы исполнено 8 мероприятий, что составляет 100% от общего числа запланированных мероприятий. Денежные средства на мероприятия программы «Обеспечение защиты прав потребителей в городе Льгове Курской области» в бюджете на 2020 год не предусматривались. В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в городе Льгове Курской области» за 2020 год признается высокой. 15. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове Курской области» (далее по тексту «муниципальная программа»), утверждена постановлением администрации города Льгова Курской области от 28.02.2018г. №223. Муниципальная программа включает одну подпрограмму: «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Льгове». Ответственный исполнитель: Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации города Льгова Курской области. Цели муниципальной программы: повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства в городе Льгове. Задачами муниципальной программы являются: -расширение форм информационной, методической и иной поддержки малого и среднего предпринимательства; -повышение уровня информированности предпринимателей, популяризация предпринимательской деятельности; -формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства; -развитие предпринимательской культуры; -расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг на муниципальные нужды; - сокращение административных барьеров. -создание рабочих мест на новых и действующих малых и средних предприятиях. В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 2 показателей (индикаторов) и 7 мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуто значение 2 показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема. В ходе реализации муниципальной программы исполнено 7 мероприятий, что составляет 100% от общего числа запланированных мероприятий. Денежные средства на мероприятия программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове Курской области» в бюджете на 2020 год не предусматривались. В отчетном периоде в муниципальную программу не вносились изменения. В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Льгове Курской области» за 2020 год признается высокой. . |  |  |
| --- | --- | --- |